2019年西平县重大政策和重点项目绩效目标说明

按照重大政策和重点项目绩效目标公开管理要求，现将我县重点项目相关情况公示公告如下：

2019年西平县共安排扶贫项目81个，总投资15383.311万元。其中，产业扶贫项目26个7064.994902万元（其中产业扶贫到户增收项目1个196.4万元，村集体经济发展项目23个3577.562902万元，光伏扶贫项目1个3091.032万元，其他项目1个200万元），教育扶贫项目1个197.2万元，金融扶贫项目2个2315.647万元，村基础设施项目52个5805.469098万元。具体安排项目如下：

- （一）产业扶贫项目

- 1.2019年西平县产业扶贫到户增收项目（1个）

（1）建设任务：河南丰源和普农牧有限公司新建猪舍3座4500平方米、粪便处理设备3套和通风机器3台。新建成的猪舍根据评估价格按入股金额折算为贫困户股权，产权归贫困户所有，固定资产按不低于投资额15%的比例受益。

（2）建设地点：谭店乡、柏亭街道、柏苑街道、蔡寨乡、出山镇、二郎镇、焦庄乡、嫘祖镇、芦庙乡、盆尧镇、权寨镇、人和乡、师灵镇、宋集镇、五沟营镇、杨庄乡、重渠乡、专探乡等18个乡镇产业扶持到户增收未覆盖的贫困户。

（3）资金安排：计划投入196.4万元，其中中央财政专项扶贫资金196.4万元。

（4）时间进度：2019年11月底前完成。

（5）绩效目标：项目建设后可带动35名贫困户就近就业增收，财政资金量化入股带贫企业，以资产收益形式增加491户贫困户股权收益29.46万元（户均600元），不断提升贫困家庭生活质量。

（6）责任单位：县扶贫办

- 2.2019年西平县村集体经济发展项目（23个）

（1）建设任务：村集体经济发展资金以固定收益投资的形式分别投入到河南棠河酒业有限公司、河南丰源和普农牧有限公司、河南省天大饮品有限公司、西平县金汇海蓝农业科技有限公司、西平县瑞帆种植专业合作社、西平县众基家庭农场、西平县老王坡种业公司、西平县恒昌种植专业合作、西平县光合科技有限公司、河南照丰农业开发有限公司、河南金牧人机械设备有限公司、河南启明肉食品有限公司、河南丰华食品科技有限公司、河南中州牧业养殖设备有限公司、驻马店市市丰研农业科技有限公司、西平县众兴种植专业合作社、西平县金三麦食品有限公司等23家企业、合作社，企业每年按照不低于投资额10%的比例增加村集体经济收入，带动村集体经济发展

（2）建设地点：出山镇出山村，焦庄乡朱坑村，盆尧镇于营村，嫘祖镇常寺村、吕店村，师灵镇白庙村，宋集镇毛庄村、宋集村，杨庄乡仪封村、小街村、仪北村，人和乡寺后张村，老王坡农场院内，芦庙乡茨园村、芦庙村，五沟营镇王阁村，谭店乡周范村、潘庄村，蔡寨乡冯老庄村，产业集聚区。

（3）安排资金：计划投入3577.562902万元（省财政支持深度贫困村发展资金25万元，驻村第一书记省级专项扶贫资金50万元，市财政专项扶贫资金1500万元，市追加财政专项扶贫资金170万元，统筹整合省级资金603.518万元，统筹整合市级资金35万元，2017年村级扶贫车间项目收回市级资金31.44万元，县财政专项扶贫资金1162.604902万元）。

（4）时间进度：2019年11月底前完成。

（5）绩效目标：增加171个行政村村集体经济收入，实现171个行政村村集体经济年收入达到357.8万元的目标。

（6）责任单位：县扶贫办

3.2019年西平县村级光伏电站项目（1个）

①建设任务：新建63个村级光伏电站20670KW，付款方式按合同约定（4：3：3）分别于2019至2021年全部拨付。

②建设地点：出山镇吴堂村等63个贫困村。

③资金安排：计划投入3091.032万元，其中统筹整合省级资金3091.032万元。

④时间进度：2019年5月底前完成。

⑤绩效目标：增加63个贫困村村集体经济收入1275万元，村级光伏电站产权归属所在村，所在村通过开展公益岗位扶贫、小型公益事业扶贫、奖励补助扶贫等，带动所在村贫困户通过参与所在村公益事业，不断提高家庭收入，实现稳定脱贫。

⑥责任单位：县发改委

- 4.2019年西平县先进带贫新型农业经营主体和贫困户奖补项目（1个）

①建设任务：对全县先进带贫新型农业经营主体和贫困户给予奖励。

②建设地点：先进带贫新型农业经营主体及贫困户。

③资金安排：计划投入200万元，其中市财政专项扶贫资金162万元、县财政专项扶贫资金38万元。

④时间进度：2019年11月底前完成。

⑤绩效目标：对评为脱贫致富标兵的奖励2万元，对评为先进带贫新型农业经营主体的奖励160万元；对务工月收入2000元以上的贫困户进行奖励每年1000元，对带贫的新型农业经营主体按不高于贫困户务工收入总额的10%进行奖励；对发展产业的贫困户每亩补贴100元，近1500户贫困户每年实现增收1000元。

⑥责任单位：县扶贫办

（二）教育扶贫项目

2019年西平县雨露计划项目（1个）

①建设任务：对全县至少300人有劳动能力的贫困人口进行不低于5天的农村实用技术培训，人均经费830元；对接受中、高等职业教育的1048名农村建档立卡贫困家庭学生每人每学期补助1500元；对全县至少220名创业致富带头人进行不低于3天的培训，人均经费700元

②建设地点：谭店乡、柏城街道、柏亭街道、柏苑街道、蔡寨乡、出山镇、二郎镇、焦庄乡、老王坡、嫘祖镇、芦庙乡、盆尧镇、权寨镇、人和乡、师灵镇、宋集镇、五沟营镇、杨庄乡、重渠乡、专探乡。

③资金安排：计划安排197.2万元，其中中央财政专项扶贫资金197.2万元。

④时间进度：2019年12月底前完成。

⑤绩效目标：通过再就业培训，提高贫困户就业创业能力，为稳定脱贫打下良好的基础（受益建档立卡贫困人口300人）；通过对正在接受中、高等职业教育的贫困家庭学生进行资助，减轻贫困户家庭的经济负担，提高贫困户生活质量，促进贫困学生安心学习、及早就业（受益贫困家庭子女1048人）；通过致富带头人引领，带动贫困户自主发展动力，增强创业和就业能力，实现稳定增加收入（受益贫困人口2200人）。

⑥责任单位：县扶贫办

- （三）金融扶贫项目

1.2019年西平县小额信贷风险补偿金项目（1个）

①建设任务：对全县带贫企业和贫困户提供贷款担保和风险补偿基金（农商行1100万元、村镇银行300万元、邮政银行200万元、中行西平支行100万元、农行西平支行100万元、工行西平支行100万元、建行西平支行100万元）。

②建设地点：农商银行、村镇银行、邮政银行、中行西平支行、农行西平支行、工行西平支行、建行西平支行等7家银行与符合条件的带贫企业及贫困户。

③资金安排：计划投入2000万元，其中县财政专项扶贫资金2000万元。

④时间进度：2019年6月底前完成。

⑤绩效目标：通过2000万元风险补偿金撬动银行为带贫企业及贫困户发放总额不高于2亿元的信用贷款，为先进带贫企业和贫困户创业发展提供资金支持，不断提高企业产业发展水平和贫困户自我发展能力，受益贫困户4000户。

⑥责任单位：县金融服务中心

2.2019年西平县小额贷款贴息项目（1个）

①建设任务：对贫困户贷款进行全额财政贴息；对企业、合作社贷款进行财政贴息，企业及合作社按约定比例给贫困户收益。

②建设地点：西平县天大饮品有限公司等77家企业、合作社及45户贫困户。

③资金安排：计划投入315.647万元，其中市财政专项扶贫资金150万元、县财政专项扶贫资金165.647万元。

④时间进度：2019年12月底前完成。

⑤绩效目标：贫困户贷款享受全额财政贴息；企业、合作社贷款享受财政贴息，企业每年给带贫的贫困户收益2000元，增加贫困户家庭收入。

⑥责任单位：县金融服务中心

（四）村基础设施项目

- 1.2019年西平县44个行政村村组道路建设项目（39个）

（1）建设任务：新建村组道路98.929公里，具体如下：建设宽1米，0.1米山皮石垫层，0.18米厚，砼C25村组道路0.535公里；建设宽3米，0.1米山皮石垫层，0.15米厚，砼C25村组道路38.848公里；建设宽3.5米，0.1米山皮石垫层，0.15米厚，砼C25村组道路19.464公里；建设宽4米，0.1米山皮石垫层，0.18米厚，砼C25村组道路37.301公里；建设宽4.5米，0.1米山皮石垫层，0.18米厚，砼C25村组道路2.541公里；建设宽5米，0.1米山皮石垫层，0.18米厚，砼C25村组道路0.24公里。

（2）建设地点：全县16个乡镇44个行政村，分别是出山镇刘清管村、任庄村、罗岗村、焦之岗村、大苏庄村，嫘祖镇簸箕张村、前陈村、焦湾村、张店村、邵庄村、兰衣赵村，芦庙乡老庄村、芦庙村、宋营村、徐庄村、蔡庄村，师灵镇聂河村、郜庄村、白庙村，重渠乡前寨村、重渠村、贾桥村，五沟营镇洄浀赵村、王阁村、常湾村，宋集镇崔庄村、宋集村、毛庄村、岳庄村，二郎镇万庄村，焦庄乡金刚村，盆尧镇叶李村、罗阁村，蔡寨乡寺后郭村，权寨镇权寨村、朱杨村，杨庄乡董坑村、马楼村、新铺村、胡庙村，专探乡双河村，人和乡大郭村，谭店乡和张村、大姬庄村。

（3）资金安排：计划投入4830.746334万元，其中中央财政专项扶贫资金241.4万元、省财政专项扶贫资金3537万元、市财政25万元、县财政专项扶贫资金1023.001723万元、2018年驻村第一书记省级专项扶贫资金项目收回资金4.344611万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2019年4月30日，开工时间2019年5月18日，完工时间2019年8月8日，完成验收时间2019年9月30日。

（5）绩效目标：解决16个乡镇的44个村35965户140747人（其中贫困人口2413户5566人）道路出行问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境。

（6）责任单位：县扶贫办

- 2.2019年西平县15个行政村人居环境整治项目（13个）

（1）建设任务：此项目涉及7个乡镇（街道）的15个行政村坑塘、沟渠治理等。

（2）建设地点：全县7个乡镇15个行政村，分别是嫘祖镇前陈村，五沟营镇洄浀赵村、南街村、北街村、王阁村、常湾村，二郎镇祝王寨村，焦庄乡白庄村、毛寨村、王楼村、大王庄村，专探乡双河村，人和乡河沿张村、大郭村，老王坡管委刘店村。

（3）资金安排：计划投入974.722764万元，其中县财政专项扶贫资金962.107164万元、2018年财政专项扶贫资金结余资金12.6156万元。

（4）时间进度：计划完成招投标时间2019年4月30日，开工时间2019年5月18日，完工时间2019年8月8日，完成验收时间2019年9月30日。

（5）绩效目标：项目建成后可提升7个乡镇15个行政村11722户51451人（其中贫困人口673户1611人）的生活居住环境，提高群众生产能力和生活质量。

（6）责任单位：县扶贫办