## Sheet1
西平县电子商务进农村综合示范项目建设及资金拨付进度公示表（5月）
决策文件 | 资金投入（万元） | 建设内容及要求 | 项目承办单位 | 责任人 | 资金拨付额度（万元） | 绩效目标 | 项目进展情况 | 完成时限
《西平县电子商务进农村综合项目实施方案》《西平县电子商务进农村综合示范项目资金管理办法》 | 726.9 | 西平县县级电子商务公共服务中心建设（含电商大数据中心）、县级电子商务公共服务中心运营、乡村电子商务服务站点建设、农村电子商务培训体系建设项目等服务。 | 深圳市莫德里信息技术有限公司 | 黄李辉 | 290.76 | 按照国家电子商务进农村综合示范工作要求,在西平县电子商务进农村综合示范项目领导小组领导下,统筹并扎实推进西平县公共服务中心体系、服务站点、培训体系、大数据中心等建设，最终顺利通过商务厅组织的第三方验收。 | 公共服务中心已完成7、8、9三层楼的软装制作，同时办公类家具设备已到位安装完成，办公类电子设备已采购完毕，5月底将完成办公类电子设备的70%安装工作。十楼展厅进行升级改造，集合西平所有产业特色，五月底完成软装装修。加快对有意向入驻企业筛选工作；大数据系统正在做采购计划。服务站点已完成87个站点的建设，其中包括9个镇级站点，78个村级站点，整合天猫优品站点12个，贫困村36个，自然村44个。已完成师灵镇、谭店乡、重渠乡、焦庄乡4个乡镇贫困村的100%全覆盖。西平县共计63个贫困村，第一批站点建设已完成36个。电商培训从2019年9月13日起在全县进行电商进农村普及宣讲培训，目前已培训完成62期，4272人次，共计120个课时，其中9期贫困户专场培训共培训157位贫困户。 | 2020-12-31
《西平县电子商务进农村综合项目实施方案》《西平县电子商务进农村综合示范项目资金管理办法》 | 348.5 | 通过整合全县邮政、各大快递物流公司资源，构建从县到村的农村物流体系建设，包括建设农村物流仓储中心、农村物流信息管理系统及农村物流运输体系。 | 西平县易联电子商务有限公司 |  | 142.68 | 按照国家电子商务进农村综合示范工作要求,在西平县电子商务进农村综合示范项目领导小组领导下,统筹农村物流体系建设，县级物流仓储中心1个、农村物流信息管理平台及农村物流运输体系，形成“一县一仓配、一乡一中心、一村一站点”农村电子商务物流服务体系，打通农村双向物流“最后一公里”，保障48小时农村物流配送服务,扎实推进西平县电子商务进农村综合示范工作，最终顺利通过商务厅组织的第三方验收。 | 现已建成县级物流仓储中心1个、乡镇级物流服务站11个、村级物流服务点146个、完善农村物流信息管理平台1套，初步形成“一县一仓配、一乡一中心、一村一站点”的农村电子商务物流服务体系，工业品下行工作已全面展开，打通工业品下行最后一公里，农产品上行最初一公里。快递配送进村工作正在专探、芦庙乡试点运行，成功经验已分享至其余乡镇，后续工作正在有条不紊开展。 | 2020-07-01
《西平县电子商务进农村综合项目实施方案》《西平县电子商务进农村综合示范项目资金管理办法》 | 265 | 西平县农产品品牌培育和网络销售体系建设等服务。 | 河南农购信息科技有限公司 | 李权龙 | 106 | 通过开展全县电子商务进农村综合示范工作，推动完成西平县农产品品牌培育和产品网络销售体系建设及运营，深度推进西平县区域公共品牌战略，大力开拓农村产品市场，全面提升全县农业产业化、市场化水平，有效促进农业增效和农民增收。1.农产品品牌培育和产品网络销售体系建设；2.农产品品牌培育和产品网络销售体系运营。 | 1. 确立了西平公共品牌“嫘祖丝韵” 商标形象，通过和专业设计公司合作完成了品牌商标设计，已制作注册了“嫘祖丝韵”公共品牌；第二套公共品牌“乡约希平”已设计9款logo供领导选择；根据嫘祖丝韵公共品牌设计的包装箱、已印刷4000套，供企业免费领取；通过线上线下媒体宣传，注册“嫘祖丝韵”微信公共账号、新浪微博、今日头条账号，对电子商务进农村工作进行实时宣传共发布信息报道200余篇； 2.已为我县绿地阳光农场、玉中合作社、尚长河双金农业科技公司、凤铭居养殖厂等企业进行指导升级并免费为其设计包装、指导品牌注册；3.通过参加各种产品展示展销会、直播活动，以及主流媒体微博、微信、抖音、头条等方式对我县农产品品牌进行宣传；4.为玉中石磨面粉、金绿缘凉粉、龙一食品等企业制作了5分钟电商宣传片；5.制作电商海报、宣传单40000份，在全县范围内进行宣传、制作墙体广告喷绘450平方。 | 2020-12-31
《西平县电子商务进农村综合项目实施方案》《西平县电子商务进农村综合示范项目资金管理办法》 | 147.9 | 西平县产品质量保障体系建设、溯源体系运营项目等服务。 | 上蔡县状元红食品质量检测服务有限公司 | 冯金平 | 60.56 | 建设溯源体系使生产流通的每个环节做到质量有保证，产品有标准，通过二维码技术、移动互联网技术手段，充分整合已有的农业物联网监控体系，建立基于二维码的追溯体系，并且充分考虑可扩充、可识别、便于追溯，并且给每一个参与主体设立一个追溯的识别码（该二维码严格按照农业部的标准编制），并对于参与主体进行备案管理。 提高消费者的知情权和选择权，面向消费者群体，质量追溯体系需要通过扫描二维码的形式使消费者了解到农产品从播种、育苗、施肥、种植、采收、成熟、收获、包装、物流运输整个过程的详实情况。保障农产品安全，提升农产品品牌。 | 已完成农产品质量保障体系建设，农产品溯源检测正在推进中，进度40%。 | 2020-12-31