## Sheet1
西平县电子商务进农村综合示范项目建设及资金拨付进度公示表（6月）
决策文件 | 资金投入（万元） | 建设内容及要求 | 项目承办单位 | 责任人 | 资金拨付额度（万元） | 绩效目标 | 项目进展情况 | 完成时限
《西平县电子商务进农村综合项目实施方案》《西平县电子商务进农村综合示范项目资金管理办法》 | 430.2 | 县级电子商务公共服务中心建设及运营管理（含电商大数据中心和西平智慧乡村），乡村电子商务服务站点体系建设，农村电子商务培训体系建设。 | 深圳市莫德里信息技术有限公司 | 黄李辉 | 290.76 | 县级公共服务中心建设：建设电子商务公共服务中心总面积不低于3000平方米，运营团队10人以上，提供政务、办公、培训、展示、生活等多功能园区，打造信息化和数字化平台，在园区内建设电商运营办公室、020农产品展示展销、电商培训、创业孵化、品牌包装美工设计、摄影制作、技术支持、数据采集统计、智慧乡村、检测中心等为一体的西平县电子商务公共服务中心，从硬件层面满足我县电子商务平台的运营需求和优秀电子商务企业与人才的经营需求。 乡村服务站点建设：建设16个乡镇级服务站和200个以上的村级服务点，实现贫困村全覆盖。至2019年12月底建设80个服务站点，2020年全部完成。 培训体系建设：建设培训体系基础设施，至2020年12月31日前累计培训10000人次。对合作社农民、创业就业人员、贫困户人员、电商转型的企业和政府人员开展电商理念培训、技能方法培训和高技能人才培训等不同层次的培训，对70%有能力有意愿的贫困户进行免费培训，对70%乡镇、村干部和第一书记轮训，在70%有条件的贫困村每村培育1名电商带头人，带动有能力有意愿的建档立卡贫困户网络创业就业人数占有能力有意愿的建档立卡贫困户总人数10%以上。 | 公共服务中心已完成7、8、9三层楼的软装设计制作，同时办公类家具设备和电子办公设备已到位安装完成。十楼展厅进行升级改造，集合西平所有产业特色，六月底完成软装装修。意向入驻企业22家，将进行两个阶段的企业筛选，目前已完成第一阶段的筛选，第二阶段筛选后最终将确定9家入驻企业；大数据系统正在做采购计划。（公共服务中心建设体系完成率50%）。 服务站点已完成87个站点的建设，其中包括9个镇级站点，78个村级站点，整合天猫优品站点12个，贫困村36个，自然村44个。已完成师灵镇、谭店乡、重渠乡、焦庄乡4个乡镇贫困村的100%全覆盖。西平县共计63个贫困村，第一批站点建设已完成36个，完成率达到57%。日前正在进行余下来129个站点初选走访。（服务站点体系建设完成率40%）。 电商培训从2019年9月13日起在全县进行电商进农村普及宣讲培训，目前已培训完成63期，4373人次，共计123个课时，其中9期贫困户专场培训共培训157位贫困户。（培训体系完成率43.7%）。 | 2020-12-31
《西平县电子商务进农村综合项目实施方案》《西平县电子商务进农村综合示范项目资金管理办法》 | 348.5 | 通过整合全县邮政、各大快递物流公司资源，构建从县到村的农村物流体系建设，包括建设农村物流仓储中心、农村物流信息管理系统及农村物流运输体系。 | 西平县易联电子商务有限公司 | 武广甫 | 142.68 | 按照国家电子商务进农村综合示范工作要求,在西平县电子商务进农村综合示范项目领导小组领导下,统筹农村物流体系建设，县级物流仓储中心1个、农村物流信息管理平台及农村物流运输体系，形成“一县一仓配、一乡一中心、一村一站点”农村电子商务物流服务体系，打通农村双向物流“最后一公里”，保障48小时农村物流配送服务,扎实推进西平县电子商务进农村综合示范工作，最终顺利通过商务厅组织的第三方验收。 | 现已建成县级物流仓储中心1个、乡镇级物流服务站11个、村级物流服务点146个、完善农村物流信息管理平台1套，初步形成“一县一仓配、一乡一中心、一村一站点”的农村电子商务物流服务体系，工业品下行工作已全面展开，打通工业品下行最后一公里，农产品上行最初一公里。剩余站点选址工作也在和一标段配合展开。快递配送进村工作已在专探、芦庙试点运行基础上进一步扩大规模，现在焦庄乡等其余乡镇也开始了快递配送进村试点运营工作，后续将进一步推广至全县乡镇。 | 2020-07-01
《西平县电子商务进农村综合项目实施方案》《西平县电子商务进农村综合示范项目资金管理办法》 | 265 | 西平县农产品品牌培育和网络销售体系建设等服务。 | 河南农购信息科技有限公司 | 李权龙 | 106 | 通过开展全县电子商务进农村综合示范工作，推动完成西平县农产品品牌培育和产品网络销售体系建设及运营，深度推进西平县区域公共品牌战略，大力开拓农村产品市场，全面提升全县农业产业化、市场化水平，有效促进农业增效和农民增收。1.农产品品牌培育和产品网络销售体系建设；2.农产品品牌培育和产品网络销售体系运营。 | 1. 确立了西平公共品牌“嫘祖丝韵” 商标形象，通过和专业设计公司合作完成了品牌商标设计，已制作注册了“嫘祖丝韵”公共品牌；第二套公共品牌“乡约希平”logo已设计完成；根据嫘祖丝韵公共品牌设计的包装箱、已印刷4000套，供企业免费领取；通过线上线下媒体宣传，注册“嫘祖丝韵”微信公共账号、新浪微博、今日头条账号，对电子商务进农村工作进行实时宣传共发布信息报道200余篇； 2.为我县绿地阳光农场、玉中合作社、尚长河双金农业科技公司、凤铭居养殖厂、农酱妮芝麻酱等企业进行指导升级并免费为其设计包装、指导品牌注册；3.通过参加各种产品展示展销会、直播活动，以及主流媒体微博、微信、抖音、头条等方式对我县农产品品牌进行宣传；4.为玉中石磨面粉、金绿缘凉粉、龙一食品等企业制作了5分钟电商宣传片；5.制作电商海报、宣传单40000份，在全县范围内进行宣传、制作墙体广告喷绘450平方：6.通过举办评优评先活动、电商沙龙座谈会、农产品推介活动加强与外界电商的互动和交流：7.指导并协助凤鸣居养殖场进行网店注册，免费为其店铺进行托管服务 | 2020-12-31
《西平县电子商务进农村综合项目实施方案》《西平县电子商务进农村综合示范项目资金管理办法》 | 90.219 | 西平县产品质量保障体系建设、溯源体系运营项目等服务。建设溯源体系使生产流通的每个环节做到质量有保证，产品有标准，通过二维码技术、移动互联网技术手段，充分整合已有的农业物联网监控体系，建立基于二维码的追溯体系，并且充分考虑可扩充、可识别、便于追溯，并且给每一个参与主体设立一个追溯的识别码（该二维码严格按照农业部的标准编制），并对于参与主体进行备案管理。提高消费者的知情权和选择权，面向消费者群体，质量追溯体系需要通过扫描二维码的形式使消费者了解到农产品从播种、育苗、施肥、种植、采收、成熟、收获、包装、物流运输整个过程的详实情况。保障农产品安全，提升农产品品牌。 | 上蔡县状元红食品质量检测服务有限公司 | 冯金平 | 60.56 | 建设溯源体系使生产流通的每个环节做到质量有保证，产品有标准，通过二维码技术、移动互联网技术手段，充分整合已有的农业物联网监控体系，建立基于二维码的追溯体系，并且充分考虑可扩充、可识别、便于追溯，并且给每一个参与主体设立一个追溯的识别码（该二维码严格按照农业部的标准编制），并对于参与主体进行备案管理。 提高消费者的知情权和选择权，面向消费者群体，质量追溯体系需要通过扫描二维码的形式使消费者了解到农产品从播种、育苗、施肥、种植、采收、成熟、收获、包装、物流运输整个过程的详实情况。保障农产品安全，提升农产品品牌。 | 溯源体系运营项目追溯平台已开发完成，已把7家企业28种产品纳入到产品质量溯源体系，并制作溯源码。其中7种产品的溯源监控基地建设已经完成，实现与产品质量追溯系统有效对接，其中两个基地视频，两家产品溯源正在对接中，为保障农产品质量更加精确的分析，确立可测量的标准化方针和目标，研究制定了农产品生产过程中的质量标准，便于对农产品生产标准化进行指导，引进先进检测设备，累计对我县农特产品进行300批次免费检测并出具有效的检验报告。 | 2020-12-31