## Sheet1
西平县电子商务进农村综合示范项目建设及资金拨付进度公示表（2022年11月）
决策文件 | 资金分配（万元） | 建设内容及要求 | 项目承办单位 | 责任人 | 资金拨付额度（万元） | 绩效目标 | 项目进展情况 | 建设期 | 运营服务期 | 规划指导期
《西平县电子商务进农村综合项目实施方案》《西平县电子商务进农村综合示范项目资金管理办法》 | 726.9 | 县级电子商务公共服务中心建设及运营管理（含电商大数据中心和西平智慧乡村），乡村电子商务服务站点体系建设，农村电子商务培训体系建设。 | 深圳市莫德里信息技术有限公司 | 黄李辉 | 690.555 | 县级公共服务中心建设：建设电子商务公共服务中心总面积不低于3000平方米，运营团队10人以上，提供政务、办公、培训、展示、生活等多功能园区，打造信息化和数字化平台，在园区内建设电商运营办公室、020农产品展示展销、电商培训、创业孵化、品牌包装美工设计、摄影制作、技术支持、数据采集统计、智慧乡村、检测中心等为一体的西平县电子商务公共服务中心，从硬件层面满足我县电子商务平台的运营需求和优秀电子商务企业与人才的经营需求。 乡村服务站点建设：建设16个乡镇级服务站和200个以上的村级服务点，实现贫困村全覆盖。至2019年12月底建设80个服务站点，2020年全部完成。 培训体系建设：建设培训体系基础设施，至2020年12月31日前累计培训10000人次。对合作社农民、创业就业人员、贫困户人员、电商转型的企业和政府人员开展电商理念培训、技能方法培训和高技能人才培训等不同层次的培训，对70%有能力有意愿的贫困户进行免费培训，对70%乡镇、村干部和第一书记轮训，在70%有条件的贫困村每村培育1名电商带头人，带动有能力有意愿的建档立卡贫困户网络创业就业人数占有能力有意愿的建档立卡贫困户总人数10%以上。 | 县级电商公共服务中心已投入运营，入驻10家电商企业，收集30家企业288种特色产品。大数据平台已建设完成。建成216个农村电商服务站点，其中乡级服务站16个，村级站点200个。开展电商培训184期12516人次，其中贫困户培训1488人次。共孵化培育89位致富带头人，代表创业家20个、优秀站长39个、带货主播30人。 | 2019年7月1日-2020年12月31日 | 2021年1月1日-2022年12月31日 | 2019年7月1日-2024年7月1日
《西平县电子商务进农村综合项目实施方案》《西平县电子商务进农村综合示范项目资金管理办法》 | 348.5 | 整合西平县邮政、各大快递物流公司资源，构建从县到村的农村物流体系建设，包括建设农村物流仓储中心、农村物流信息管理系统及农村物流运输体系。 | 西平县易联电子商务有限公司 | 武广甫 | 331.075 | 按照国家电子商务进农村综合示范工作要求,在西平县电子商务进农村综合示范项目领导小组领导下,统筹农村物流体系建设，县级物流仓储中心1个、农村物流信息管理平台及农村物流运输体系，形成“一县一仓配、一乡一中心、一村一站点”农村电子商务物流服务体系，打通农村双向物流“最后一公里”，保障48小时农村物流配送服务,扎实推进西平县电子商务进农村综合示范工作，最终顺利通过商务厅组织的第三方验收。 | 建成县级物流仓储中心1个、乡镇级物流服务站16个、村级物流服务点200个，完善农村物流信息管理平台1套，快递配送进村工作已在全县各乡镇运行，服务覆盖250个行政村，服务覆盖率100%，引进一套快递物流软件对物流快递进行签收和数据记录，并与菜鸟乡村和兴盛优选合作，共享资源，以电商带动物流快递，加速快递进村进度。 | 2019年7月1日-2020年7月1日 | 2021年1月1日-2022年12月31日 | 2019年7月1日-2024年7月1日
《西平县电子商务进农村综合项目实施方案》《西平县电子商务进农村综合示范项目资金管理办法》 | 265 | 西平县农产品品牌培育和产品网络销售体系建设和运营。 | 河南农购信息科技有限公司 | 李权龙 | 251.75 | 通过开展全县电子商务进农村综合示范工作，推动完成西平县农产品品牌培育和产品网络销售体系建设及运营，深度推进西平县区域公共品牌战略，大力开拓农村产品市场，全面提升全县农业产业化、市场化水平，有效促进农业增效和农民增收。1.农产品品牌培育和产品网络销售体系建设；2.农产品品牌培育和产品网络销售体系运营。 | 已完成“嫘祖丝韵”、“乡约希平”“醉美棠溪”公共品牌注册。对6家企业进行农产品品牌培育。通过媒体宣传的形式在200家大型网站投放广告，并制作30块路牌广告进行宣传；与4家企业签署授权公共品牌使用协议；制作公共品牌宣传吊旗1600幅，宣传条幅400条；免费为4家企业及个人托管淘宝；已免费发放7500个；免费为企业设计包装28个，企业品牌logo5个；制作电商宣传片3套；企业宣传片3套；省级媒体宣传片发布1套。印制园区宣传手册10000份、海报宣传单100000份在县域内进行宣传，制作电商扶贫墙体广告1000平方。举办公共品牌推介活动12场，组织企业参加产品推介会13场。 | 2019年7月1日-2020年12月31日 | 2021年1月1日-2022年12月31日 | 2019年7月1日-2024年7月1日
《西平县电子商务进农村综合项目实施方案》《西平县电子商务进农村综合示范项目资金管理办法》 | 147.9 | 西平县产品质量保障体系建设、提供溯源体系运营服务。 | 上蔡县状元红食品质量检测服务有限公司 | 冯金平 | 140.505 | 建设溯源体系使生产流通的每个环节做到质量有保证，产品有标准，通过二维码技术、移动互联网技术手段，充分整合已有的农业物联网监控体系，建立基于二维码的追溯体系，并且充分考虑可扩充、可识别、便于追溯，并且给每一个参与主体设立一个追溯的识别码（该二维码严格按照农业部的标准编制），并对于参与主体进行备案管理。 提高消费者的知情权和选择权，面向消费者群体，质量追溯体系需要通过扫描二维码的形式使消费者了解到农产品从播种、育苗、施肥、种植、采收、成熟、收获、包装、物流运输整个过程的详实情况。保障农产品安全，提升农产品品牌。 | 溯源追溯平台已建设完成，已把20家企业纳入到产品质量溯源体系，制作40种产品溯源码，建设完成9种产品的溯源监控基地，并与产品质量追溯系统有效对接。已累计检测农特产品1103批次。 | 2019年7月1日-2020年12月31日 | 2021年1月1日-2022年12月31日 | 2019年7月1日-2024年7月1日