## Sheet1
附件1
第七期“签约一批“台账
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 计划开竣工日期（具体月） | 总投资(万元) | 合同省外（境外）资金（万元） | 2023年度计划投资（万元） | 到位资金（万元） | 本省签约方单位名称 | 省外(境外)签约方单位名称 | 是否履约（以工商注册为准）请填写是/否 | 是否开工 | 是否投产 | 2023年元至当月完成投资（万元） | 开工以来累计完成投资（万元） | 进展情况 | 审批（核准、备案）审批情况 | 用地规划许可审批情况 | 工程规划许可审批情况 | 用地审批情况 | 环评审批情况 | 未开工项目计划开工时间（具体月日） | 项目所属行业 | 项目实施地（县区） | 责任单位、联系人及手机 | 项目单位、联系人及手机 | 项目来源
| 总计（4个） | [11 empty] | 53300 | 53300
1 | 年产30万套智慧能环保设备生产项目 | 项目总投资15亿元，计划新建标准化厂房5万平方米，配套附属设施1万平方米左右，建设6条智能化产品生产线，智能环保变压器生产线2条；高压开关柜生产线2条；低压智能成套设备生产线1条；低压电气元器件生产线1条。建成后年产值3亿元以上，年上缴税收500万元以上，提供就业岗位300个。 | 2023.02—2024.12 | 150000 | 150000 | 50000 | 8000 | 西平县人民政府 | 承希电气有限公司 | 是 | 是 | 否 | 15000 | 15000 | 已开工，厂房正在建设，设备购买中 | 2212-411721-04-01-227784 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 |  | 先进制造业 | 西平县 |  |  | 第七期签约一批
2 | 年产一亿套锂电池铝壳盖板项目 | 购买标准化厂房2万平米，新上锂电池铝壳盖板生产线30条，机器设备投资5亿元,投产后年产一亿套锂电池铝壳盖板，年产值10亿元，年上缴税收1000万元以上，用工300余人。 | 2023.02—2024.12 | 150000 | 150000 | 40000 | 4000 | 西平县人民政府 | 香港力宏玩具有限公司 | 是 | 是 | 否 | 12600 | 12600 | 已开工，厂房正在建设 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 |  | 战略新兴 | 西平县 |  |  | 第七期签约一批
3 | 年产200万只多功能包生产项目 | 项目使用厂房12000平米，新上公文包、高端电脑包流水生产线20条，项目建成后年产各类公文包、电脑包200万个，产值1.5亿元，上缴税收500万元，用工300人。 | 2023.02—2023.06 | 30000 | 30000 | 30000 | 6000 | 西平县人民政府 | 义乌易富进出口有限公司 | 是 | 是 | 否 | 9500 | 9500 | 已开工，已上3条生产线 | 2210-411721-04-01-640566 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  | 先进制造业 | 西平县 |  |  | 第七期签约一批
4 | 年产15万吨国标、非标五金构件生产项目 | 项目新建厂房面积35000平米，其中电镀车间3000平米，烤漆车间2500平米，真空镀车间3000平米，压铸车间3500平米，线扣车间3500平米，污水处理车间2000平米等，新购国内领先水平五金生产设备流水线5套，项目建成后年产值10亿元，上缴税收3000万，用工500人。 | 2023.02—2024.12 | 200000 | 200000 | 50000 | 5200 | 西平县人民政府 | 广东明智五金制品有限公司 | 是 | 是 | 否 | 16200 | 16200 | 已开工，厂房正在建设 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 |  | 先进制造业 | 西平县 |  |  | 第七期签约一批