## 统计查询
西平县第八期“签约一批”项目台账
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期(年月至年月) | 总投资(万元) | 年度投资目标(万元) | 到位资金（万元） | 本省签约方单位名称 | 省外(境外)投资方单位名称 | 是否省市重点项目 | 是否履约 | 是否开工 | 2023年元至当月完成投资(万元) | 项目进度 （详细） | 审批（核准、备案）审批情况 | 用地规划许可审批情况 | 工程规划许可审批情况 | 用地审批情况 | 环评审批情况 | 项目所属行业 | 项目实施地（县区） | 项目来源
| 2个 |  |  | 130000 | 80000
1 | 年产3000套智能化鸡蛋包装设备生产项目 | 项目总投资3亿元，新建标准化厂房10000平米，主要生产智能化鸡蛋包装设备，建成投产后年产值2亿元，上缴税收300万元，用工100人。 | 2023.05—2024.12 | 30000 | 20000 | 6000 | 西平县人民政府 | BooseonggigyeCo.,ltd | 市重点 | 是 | 是 | 6000 | 已开工 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 第八期签约一批
2 | 高档新型建材生产线项目 | 项目投资10亿元，使用厂房13万平方米，新上数字化建材生产线，主要生产高端环保材料、高端化智能办公器材等产品，建成投产后（一期）产值5亿元以上，用工800人。 | 2023.05—2024.06 | 100000 | 60000 | 20000 | 西平县人民政府 | 浙江永强集团股份有限公司 | 市重点 | 是 | 是 | 20000 | 已开工 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 第八期签约一批