## Sheet2
附件1
第十三期“签约一批“项目台账
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 计划开竣工日期（具体月） | 总投资(万元) | 年度投资目标(万元) | 到位资金（万元） | 本省签约方单位名称 | 省外(境外)签约方单位名称 | 是否省市重点项目 | 是否开工 | 2024年元至当月完成投资（万元） | 项目进度 （详细） | 审批（核准、备案）审批情况 | 用地规划许可审批情况 | 工程规划许可审批情况 | 用地审批情况 | 环评审批情况 | 项目所属行业 | 项目实施地（县区） | 项目单位 | 项目来源
| 6个 |  |  | 170000 | 140000 | [5 empty] | 55000
1 | 国泰华盛年产80万件高档服饰生产项目 | 项目投资1亿元，新建标准化厂房1万平方米，新上8条吊挂流水线，全自动裁床1台，全自动模板机15台，品牌缝纫机300台。产值2亿元，利税300万。 | 2024.08—2025.07 | 10000 | 10000 |  | 西平县人民政府 | 江苏国泰华盛实业有限公司 | 否 | 是 | 3000 | 标准化厂房建设中 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 西平县国泰恒鑫服饰有限公司 | 第13期签约一批
2 | 年产10万件高温炉膛高温板生产项目 | 项目投资2亿元，计划使用标准化厂房2万平方米，新上全自动异性炉膛成型机生产线10条、高压板设备1台、自动裁床5台、雕刻机10台，产值3亿元，利税600万。 | 2024.08—2025.07 | 20000 | 10000 |  | 西平县人民政府 | 上海焱索热能技术有限公司 | 否 | 是 | 3000 | 全自动异性炉膛成型机生产线建设中 |  | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 战略新兴产业,先进制造业 | 驻马店市西平县 | 河南纤晶热能科技有限公司 | 第13期签约一批
3 | 年产5万台半导体清洗专业泵项目 | 项目投资3亿，新建标准化生产厂房4万平方米，新上晶圆中心轴机、远红外灯管、IC封装材料等多种半导体零部件设备，铺设自动化生产线5条，年产值4亿元，利税1200万，提供就业岗位200个。 | 2024.04—2025.03 | 30000 | 30000 |  | 西平县人民政府 | 广东慧科机械设备有限公司 | 否 | 是 | 15000 | 厂房建设基本完成，自动生产线建设中 | 2403-411721-04-01-323904 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 河南迪利玛泵业有限公司 | 第12期签约一批
4 | 汽车内饰布、海水淡化膜生产项目 | 项目投资5亿，新建标准化生产厂房5万平方米，新上经纬编织机、定型机、分切机、全布料打卷机等设备，铺设自动化生产线5条，年产值7亿元，利税1500万，提供就业岗位200个。 | 2024.04—2025.03 | 50000 | 50000 |  | 西平县人民政府 | 深圳百福康环保科技有限公司 | 否 | 是 | 25000 | 厂房建设中，经纬编织机、定型机购买中 | 2404-411721-04-01-261246 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 河南贝森水处理设备有限公司 | 第12期签约一批
5 | 驻马店市恒缘新型材料科技有限公司年产5000万件泡沫制品 | 项目总投资3亿元，新建标准化厂房5万平方米，铺设新型包装材料生产线，PET生产线30条，PP生产线20条，PP注塑生产线100条，年产值5亿元，利税3000万，提供就业岗位450个。 | 2024.08—2025.07 | 30000 | 20000 |  | 西平县人民政府 | 中广核博繁新材料（南通）有限公司 | 否 | 是 | 5000 | 厂房建设中 | 2404-411721-04-01-909111 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 驻马店市恒缘新型材料科技有限公司 | 第13期签约一批
6 | 驻马店森电新材料有限公司新型材料生产项目 | 项目投资3亿元，新建标准化生产厂房6万平米，新上预制电线塔杆生产线10条，年产值4亿元，利税3000万，提供就业岗位400个。 | 2024.08—2025.07 | 30000 | 20000 |  | 西平县人民政府 | 浙江森电智能电气有限公司 | 否 | 是 | 4000 | 标准化厂房建设中 | 2405-411721-04-01-394431 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 先进制造业 | 驻马店市西平县 | 驻马店森电新材料有限公司 | 第13期签约一批