## 2024年西平县财政衔接推进乡村振兴资金项目明细表
2024年西平县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 项目完成情况 | 资金拨付（万元） |  |  |  |  | 实施期限 | 责任单位
|  |  |  | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
资金投入共计20128万元（44个项目） |  |  |  | 20128 | 5708 | 3216 | 3094 | 8110
一、基础设施建设类项目合计6个 |  |  |  | 5084.3421 | 614 | 1039 | 1202.75 | 2228.5921
1 | 2024年西平县焦庄乡高庙村村组道路硬化建设项目 | 新建宽3-3.5米，长1402米,0.15米厚的村组硬化道路。 | 已竣工 | 50 |  | 50 |  |  | 2024年11月30日前 | 焦庄乡政府
2 | 2024年西平县产业道路硬化建设项目 | 在河南光合农业示范园区新建硬化产业道路长3600米，宽度4米，厚度0.18米；芦庙乡可兰肉牛养殖产业园新建硬化产业道路长400米，宽度4米，厚度0.18米；蔡寨乡蔡寨村新建产业路长357米，宽度3.5米，厚度0.15米。 | 已竣工 | 219.5204 |  |  |  | 219.5204 | 2024年11月30日前 | 县农业农村局
3 | 2024年西平县农村通组通户道路硬化建设项目 | 新建农村通组入户道路长35.379公里，其中新建宽4米道路长12.642公里，厚0.18米厚；新建宽3.5米道路长9.475公里，厚0.15米厚；新建宽3米道路长10.92公里，厚0.15米厚；加宽2米道路长0.209公里，厚0.18米；加宽1米道路长2.133公里，厚0.18米。 | 已竣工 | 1364.8218 |  |  | 255.75 | 1109.0718 | 2024年11月30日前 | 县农业农村局
4 | 2024年西平县农村通村道路硬化建设项目 | 新建农村公路通村道路建设项目51个，共计37.266公里长，宽度为4-6米。 | 已竣工 | 2850 | 511 | 692 | 947 | 700 | 2024年11月30日前 | 县交通局
5 | 2024年西平县芦庙乡以工代赈工程建设项目 | （1）韩庄村委加宽道路长4000米、宽1.0米。铺设长4000米、宽4.5米、厚0.05米沥青混凝土。新修道路长200*4米、126*3.5米。坑塘治理1个，清淤600立方。 （2）宋营村委加宽道路长3000米、宽1.0米。铺设长3000米、宽4.5米、厚0.05米沥青混凝土。新修道路长288*3.5米、100*3.0米。坑塘治理2个，清淤1920立方。 | 已竣工 | 400 | 103 | 297 |  |  | 2024年11月30日前 | 县发展和改革委员会
6 | 2024年西平县嫘祖镇农村道路硬化建设项目 | 新建村内水泥混凝土长3490米、宽4米、厚0.18米。 | 已竣工 | 200 |  |  |  | 200 | 2024年11月30日前 | 嫘祖镇政府
二、产业发展类项目合计31个 |  |  |  | 12150.9005 | 4573.4005 | 1130 | 1866 | 4581.5
7 | 2024年西平县优质小麦种植补贴项目 | 对种植优质小麦的脱贫户、监测对象，每人每亩财政给予100元的小麦种植补贴。 | 已竣工 | 260.89 | 260.89 |  |  |  | 2024年9月30日前 | 县农业农村局
8 | 2024年西平县五沟营镇北街村养殖业基地建设项目 | 新建牛棚1座，占地1200平方米。 | 已竣工 | 40 | 40 |  |  |  | 2024年11月30日前 | 县民族宗教局
9 | 2024年西平县脱贫人口小额信贷贴息项目 | 对2023—2024年2472户小额信贷户按贷款金额的LPR进行贴息 | 已竣工 | 58.5105 | 58.5105 |  |  |  | 2024年12月31日前 | 县金融办
10 | 2024年西平县柏城街道韩桥社区新型农村集体经济项目 | 新建标准化厂房600平方米（30米长*20米宽） | 已竣工 | 50 | 50 |  |  |  | 2024年9月30日前 | 柏城街道办事处
11 | 2024年西平县柏苑街道李庄杨社区新型农村集体经济项目 | 新建标准化厂房700平方米（35米长*20米宽） | 已竣工 | 50 | 50 |  |  |  | 2024年9月30日前 | 柏苑街道办事处
12 | 2024年西平县五沟营镇陈坡寨村新型农村集体经济项目 | 新建标准化厂房600平方米 | 已竣工 | 50 | 50 |  |  |  | 2024年11月30日前 | 五沟营镇政府
13 | 2024年西平县焦庄乡大王庄村新型农村集体经济项目 | 新建标准化厂房540平方米 | 已竣工 | 50 | 50 |  |  |  | 2024年9月30日前 | 焦庄乡政府
14 | 2024年西平县二郎镇张尧村新型农村集体经济项目 | 新建标准化粮库480㎡（30米长*16米宽） | 已竣工 | 50 | 50 |  |  |  | 2024年9月30日前 | 二郎镇政府
15 | 2024年西平县专探乡双河村新型农村集体经济项目 | 新建标准化厂房600平方米 | 已竣工 | 50 | 50 |  |  |  | 2024年11月30日前 | 专探乡政府
16 | 2024年西平县杨庄乡小街村新型农村集体经济项目 | 新建标准化厂房600平方米（50米长*12宽） | 已竣工 | 50 | 50 |  |  |  | 2024年9月30日前 | 杨庄乡政府
17 | 2024年西平县芦庙乡茨元村新型农村集体经济项目 | 新建标准化厂房600平方米（30米长*20米宽）及55米长、4米宽的厂区附属道路 | 已竣工 | 50 | 50 |  |  |  | 2024年9月30日前 | 芦庙乡政府
18 | 2024年西平县师灵镇聂河村新型农村集体经济项目 | 新建标准化厂房700平方米 | 已竣工 | 50 | 50 |  |  |  | 2024年9月30日前 | 师灵镇政府
19 | 2024年西平县权寨镇关庄村新型农村集体经济项目 | 新建冷库库房690平方米 | 已竣工 | 50 | 50 |  |  |  | 2024年11月30日前 | 权寨镇政府
20 | 2024年西平县谭店乡巩庄村新型农村集体经济项目 | 新建标准化厂房700平方米（35米长*20米宽） | 已竣工 | 50 | 50 |  |  |  | 2024年11月30日前 | 谭店乡政府
21 | 2024年西平县宋集镇毛庄村新型农村集体经济项目 | 新建标准化厂房690平方米 | 已竣工 | 50 | 50 |  |  |  | 2024年11月30日前 | 宋集镇政府
22 | 2024年西平县人和乡大郭村新型农村集体经济项目 | 新建粮库一座，面积690平方米 | 已竣工 | 50 | 50 |  |  |  | 2024年11月30日前 | 人和乡政府
23 | 2024年西平县芦庙乡张崔吴村村集体经济项目 | 新建标准化厂房700平方米（长35米，宽20米） | 已竣工 | 50 |  |  |  | 50 | 2024年11月30日前 | 芦庙乡政府
24 | 2024年西平县专探乡谢庄村智慧型冷库建设项目 | 新建400平方米（长20米，宽20米）智慧型冷库，其中冷库容积为1555.2立方米（18米长*18米宽*4.8米高）。 | 已竣工 | 70 |  |  | 20 | 50 | 2024年11月30日前 | 专探乡政府
25 | 2024年西平县焦庄乡席王寨村腌菜加工生产线建设项目 | 改造提升标准化厂房200平方米，购买1套腌菜加工设备，用于生产腌制菜。 | 已竣工 | 50 |  |  | 20 | 30 | 2024年11月30日前 | 焦庄乡政府
26 | 2024年西平县重渠乡丁寨村冷藏保鲜库建设项目 | 新建冷藏保鲜库360平方米 | 已竣工 | 80 | 50 |  | 30 |  | 2024年11月30日前 | 重渠乡政府
27 | 2024年西平县师灵镇乡村振兴产业园建设项目 | 新建食品加工标准化生产车间2栋，共计6800平方米；新建4米宽园区产业道路长400米。 | 已竣工 | 800 |  |  | 800 |  | 2024年11月30日前 | 师灵镇政府
28 | 2024年西平县出山镇鲈鱼养殖业建设项目 | 使用财政衔接资金1000万元，主要用于建设养殖车间3000平方米（循坏水圈养桶标粗车间1栋、种鱼培育车4栋）及配套设施。 | 已竣工 | 1000 |  | 1000 |  |  | 2024年9月30日前 | 县农业农村局
29 | 2024年西平县芦庙乡肉牛养殖业建设项目 | 财政衔接资金建设现代化养殖牛舍5座，共计16000平方米。 | 已竣工 | 1000 | 1000 |  |  |  | 2024年9月30日前 | 县农业农村局
30 | 2024年西平县谭店乡肉食品加工业建设项目 | 新购置制冷系统设备一套(包含1组冷源设备，1组蒸发式冷凝器，1组PLC程序柜，1套控制组件，300套制冷剂，730平方的隔断） | 已竣工 | 300 |  |  | 300 |  | 2024年9月30日前 | 县农业农村局
31 | 2024年西平县宋集镇乡村振兴产业园建设项目 | (1)新建蒲公英储存仓库1620平方米； (2)修建冷库160平方； (3)购置蒲公英烘干设备4台。 | 已竣工 | 240 |  |  | 240 |  | 2024年11月30日前 | 宋集镇政府
32 | 2024年西平县启明万头肉牛养殖基地牛棚建设项目 | 新建育肥牛舍4栋，共计43046平方米。 | 已竣工 | 2970 | 2514 | 130 | 326 |  | 2024年12月30日前 | 县农业农村局
33 | 2024年西平县河南光合农业示范建设项目 | 新建智能玻璃温室大棚，占地15040㎡（长188m×宽80m×高6m）。 | 已竣工 | 1049.5 |  |  |  | 1049.5 | 2024年9月30日前 | 县农业农村局
34 | 2024年西平县河南贝森科技有限公司标准化厂房建设项目 | 新建标准化厂房6600平方米 | 已竣工 | 1450 |  |  |  | 1450 | 2024年9月30日前 | 县农业农村局
35 | 2024年西平县河南今三麦食品有限公司速冻烘焙生产线建设项目 | 新购置速冻烘焙生产线一条。 | 已竣工 | 1000 |  |  |  | 1000 | 2024年9月30日前 | 县农业农村局
36 | 2024年西平县专探水泉汪乡村建设特色产业示范项目（一期） | 新建“四坊”发展乡村特色产业，其中寻宝坊及配套330平方米，拓印坊及配套433平方米，美食坊及配套4733平方米，木工坊及配套1607平方米。 | 已竣工 | 840 |  |  | 130 | 710 | 2024年9月30日前 | 专探乡政府
37 | 2024年西平县启明万头肉牛养殖基地加工车间建设项目 | 新建饲料混合加工车间4186平方米。 | 已竣工 | 242 |  |  |  | 242 | 2024年12月30日前 | 县农业农村局
三、就业创业类项目合计5个 |  |  |  | 2647.6259 | 520.5995 | 1047 | 25.25 | 1054.7764
38 | 2024年西平县跨省外出务工一次性交通补贴项目 | 对2024年度进行跨省就业的脱贫人口和监测对象，给予一次性交通补助，每人每年最高300元。 | 已竣工 | 66.9 | 66.9 |  |  |  | 2024年12月30日前 | 县农业农村局
39 | 2024年西平县雨露计划职业教育补助项目 | 对我县2023年秋季和2024年春季接受中、高等职业教育的农村建档立卡脱贫户家庭、监测帮扶对象家庭学生每人每学期补助1500元。 | 已竣工 | 206.25 | 90 |  |  | 116.25 | 2024年12月30日前 | 县农业农村局
40 | 2024年西平县雨露计划短期技能培训项目 | 对建档立卡系统中自主参加2023年下半年和2024年上半年各类短期技能培训的脱贫家庭、监测帮扶对象家庭劳动力，按照取得的技能等级证书的工种分类，给予相应标准（A类2000元、B类1800元、C类1500元）的补助。 | 已竣工 | 90 |  |  |  | 90 | 2024年12月30日前 | 县农业农村局
41 | 2024年西平县创业致富带头人创业培训项目 | 在脱贫村培育的创业致富带头人中，组织开展脱贫村创业致富带头人培训，计划培训60人。 | 已竣工 | 9.68 |  |  |  | 9.68 | 2024年12月30日前 | 县人社局
42 | 2024年西平县公益岗位工资补助项目 | 根据行政村实际需求，“因事设岗、以岗定人”，按照脱贫群众劳动力状况和岗位性质分为全日制和非全日制特设岗，分别按照全日制每月500元，非全日制每月300元标准发放特设岗位报酬。共计对4800人无法外出务工的脱贫家庭劳动力和监测对象家庭劳动力给予乡村公益岗位工资补助发放。 | 已竣工 | 2274.7959 | 363.6995 | 1047 | 25.25 | 838.8464 | 2024年12月30日前 | 县人社局
四、工作经费类项目合计2个 |  |  |  | 245.1315 | 0 | 0 | 0 | 245.1315
43 | 2024年西平县财政衔接资金项目管理费项目 | 2024年西平县衔接资金项目管理费项目主要分为项目招标代理、规划设计、工程监理、项目验收四个使用方向。 | 已竣工 | 150 |  |  |  | 150 | 2024年12月30日前 | 县农业农村局
44 | 2024年西平县派驻村第一书记工作经费项目 | 为全县96个县派驻第一书记每人每年发放10000元专项经费，用于办公用品、考察培训、日常生活条件、农村党建、精神文明建设、慰问脱贫户监测户等。 | 已竣工 | 95.1315 |  |  |  | 95.1315 | 2024年12月30日前 | 县农业农村局