## 市重点月报表
附件1：
2019年驻马店市西平县市重点建设项目6月报表
填报单位： | [15 empty] | 单位：万元
[16 empty] | 计划新征用地（亩） |  |  | 项目业主 | 责任单位
序号 | 项目名称 | 计划年底完成工程形象进度 | 主要建设内容及建设总规模 | 起止年限（年月至年月） | 总投资（万元） | 止2018年累计完成投资 | 2019年计划完成投资 | 6月完成 | 1-6月完成 | 完成投资占年度计划的% | 工程形象进度及存在的问题 | 审批（核准、备案）情况 | 建设规划审批情况 | 环评审批情况 | 用地审批情况 | 总征 地数 | 已征地数 | 当年需 征地数
| 合计（62个） |  |  |  | 5342900 | 597000 | 2491000 | 214000 | 1876850 | 75.35%
一、产业发展项目（45）
（一）战略性新兴产业项目
（二）先进制造业项目（25个）
1 | 西平县领秀服饰有限公司年产1000万条女裤生产线建设项目 | 建成投产 | 项目占地面积192亩，总建筑面积136388平方米，其中办公研发区建筑面积6600平方米，生产物流和返乡创业园建筑面积为41600平方米；购置安装年产1000万条女裤加工生产线。 | 2016.8-2019.12 | 86000 | 70000 | 16000 | 1200 | 15300 | 95.62% | 一期已投产。办公楼正在装修，附属设施正在完善。 | 豫驻西平制造[2016]16425 | 西住建字【2016】201号 | 西环评表（2016）33号 | 西国土[2016]206号 | 180 | 100 | 80 | 西平县领秀服饰有限公司
2 | 河南鹤鸣（优哈）箱包股份有限公司鹤鸣高档箱包产业园项目 | 一期建成投产 | 项目一期位于光电产业园，占地50亩。二期新征用地150亩，新建厂房20万平方米，建设国内一流的全自动箱包生产车间及物流配套基地，项目建成投产后年产值3亿元以上。 | 2018.1-2020.12 | 110000 | 20000 | 60000 | 3000 | 56700 | 94.5% | 一期已投产。3栋厂房主体已建成，正在装修。 | 2017-411721-19-03-024935 | 已出红线图 | 西环评表[2018]1号 | 正在组卷上报 | 200 | 50 | 150 | 河南鹤鸣（优哈）箱包股份有限公司
3 | 西平畜禽科技创新孵化园项目 | 厂房主体建成 | 自计划建设标准化厂房22.5万平方米，建设库房及附属设施5.6万平方米。新上主装配智能化畜禽装备电机、风机生产线10条，建设国际畜禽装备电商物流中心一个，国际畜禽装备科创中心一个。 | 2019.4-2021.12 | 200000 |  | 120000 | 22000 | 63000 | 52.5% | 已开工 | 2019-411721-35-03-014724 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 300 | 0 | 300 | 河南万华畜牧设备有限公司
4 | 西平县包装产业园项目 | 厂房主体建成 | 项目占地500亩左右，整合西平县的包装材料企业资源，新建厂房80栋，共20万平方米。配套附属设施11.5万平方米，商业开发9万平方米。 | 2019.4-2020.12 | 200000 |  | 120000 | 20000 | 61000 | 50.83% | 已开工，主体正在建设 | 2019-411721-29-03-007648 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 500 | 0 | 500 | 西平县百顺商贸有限公司
5 | 河南卓达服饰有限公司年产600万件服装加工项目 | 建成投产 | 项目占地面积为80亩。建设内容：新建厂房及附属设施40000平方米，安装服装加工生产线5条。 | 2016.12-2019.12 | 59000 | 40000 | 19000 | 1000 | 18200 | 95.79% | 2栋厂房主体已装修完毕，已订购设备。 | 豫驻西平制造[2016]12684 | 已出红线图 | 已上报县环保局 | 豫政土【2016】277号 | 80 | 80 | 80 | 河南卓达服饰有限公司
6 | 河南省杰源纺织品有限公司年产1.5万吨渔用网布项目 | 建成投产 | 建设内容：建设标准无尘车间3栋，建筑面积20000平方米；建仓库一栋，建筑面积1500平方米；建办公楼和研发楼各1栋，建筑面积4000平方米。新上先进精品纺织设备：高速精编机10台、分批整经机3台、全自动程控裁床3台等。 | 2017.9-2019.12 | 31000 | 21000 | 10000 | 500 | 9500 | 95% | 厂房主体已建成。正在装修。 | 豫驻西平制造[2017]11303 | 已出红线图 | 已报县环保局 | 已上报省国土厅 | 50 | 50 | 50 | 河南省杰源纺织品有限公司
7 | 河南棉娃娃实业有限公司年产200万件（套）家居纺织项目 | 建成投产 | 项目位于产业集聚区东环路南段，占地40亩，新上8条服装自动化流水生产线和绣花、印花配套生产线，主要生产0-12岁婴童内着、家居、床品等产品，建成投产后，年产量200万件（套） | 2018.1-2019.12 | 35000 | 10000 | 25000 | 1500 | 22700 | 90.8% | 已开始生产。展示厅和办公室正在装修。 | 2018-411721-18-03-003261 | 已出红线图 | 已上报县环保局 | 已报批 | 40 | 40 | 40 | 河南棉娃娃实业有限公司
8 | 西平县汇丰水处理项目 | 建成投产 | 项目占地30亩，计划建设厂房2万平方米，主要生产反渗透膜元件、干式膜元件、纳滤膜元件等。用于水质净化、医疗制药、市政供水等行业。 | 2018.5-2019.11 | 50000 | 5000 | 35000 | 1200 | 32200 | 92% | 厂房主体已建成。正在装修。 | 2018-411721-26-03-002677 | 无需办理 | 西平环评（2017）48号 | 使用存量用地 | 30 | 30 |  | 西平县汇丰水处理有限公司
9 | 西平县普雷诺新型包装材料 | 建成投产 | 项目占地40亩，计划建设厂房1.6万平方米，主要生产新型包装材料。 | 2018.5--2019.12 | 30000 | 10000 | 20000 | 1000 | 18800 | 94% | 厂房主体已建成。正在装修。 | 2018-411721-41-03-064427 | 无需办理 | 西环评表[2014]64号 | 使用存量用地 | 50 | 50 |  | 普雷诺有限公司
10 | 西平县润乔服装加工项目 | 建成投产 | 项目计划建设厂房1.5万平方米及配套设施，目前使用光电产业园厂房 3000平方米培训工人，主要生产高档儿童羽绒服、服装。年产量可达60万套。 | 2018.5--2019.12 | 25000 | 8000 | 17000 | 600 | 16300 | 95.88% | 一期已开始生产。二期正在办理征地手续。 | 2018-411721-18-03-046006 | 无需办理 | 已上报县环保局 | 使用存量用地 | 30 | 30 |  | 润乔服装
11 | 西平县鸿泰来发艺生产项目 | 建成投产 | 项目使用光电产业园厂房9200平方米，主要生产假发。 | 2018.5--2019.12 | 25000 | 5000 | 20000 | 2100 | 19100 | 95.5% | 一期已开始 。 | 2018-411721-41-03-046013 | 无需办理 | 已上报县环保局 | 使用存量用地 | 30 | 30 |  | 鸿泰来发艺
12 | 河南柏业兴电器工程有限公司年产路灯设备10万套项目 | 已开工建设 | 建设厂房3万平方米，附属设施1.5万平方米。 | 2019.1-2020.12 | 30000 | 1000 | 25000 | 1850 | 24500 | 98% | 厂房主体已建成，正在装修。 | 豫驻西平制造[2017]32802 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 80 | 0 | 80 | 河南柏业兴电器工程有限公司
13 | 西平县新思维外贸服装生产项目 | 建成投产 | 新建厂房1.3万平方米，新上服装生产线30条，年产各类外贸棉服200万件 | 2018.12—2019.12 | 25000 | 1000 | 25000 | 2500 | 23700 | 94.8% | 一栋厂房已开始生产，一栋正在装修。 | 2018-411721-18-03-003242 | 已办理 | 201841172100000051 | 已办理 | 40 | 40 |  | 新思维外贸服装
14 | 西平县华之诺外贸服装生产 | 一期建成 | 新建三层标准厂房1.8万平方米，新上服装生产线50条，年产各类外贸服装500万件。 | 2018.12—2019.12 | 32000 | 1000 | 32000 | 1500 | 28700 | 89.69% | 2栋厂房主体已开始生产，1栋正在装修。 | 2018-411721-08-03-003642 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 45 | 45 |  | 华之诺外贸服装
15 | 西平县贵诗迪服装生产项目 | 建成投产 | 项目占地50亩，建设厂房及配套附属设施3.2万平方米，新上智能化服装生产设备，年产各类外套200万件。 | 2019.3—2019.12 | 40000 |  | 20000 | 3200 | 13500 | 67.5% | 厂房主体已开始建设 | 2018-411721-18-03-041349 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 50 |  | 50 | 贵诗迪服装
16 | 西平县爱慕领秀高端内衣生产项目 | 建成投产 | 项目使用厂房8500平方米，新上智能化生产设备16条，年产爱慕内衣200万套。 | 2018.12—2019.12 | 25000 | 1000 | 25000 | 2100 | 24200 | 96.8% | 已开始生产，办公室正在装修。 | 2018-411721-18-03-046062 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 30 | 30 |  | 爱慕领秀
17 | 西平县科信自动灌装生产设备 | 建成投产 | 项目使用厂房1.5万平方米，主要生产各类饮料自动化灌装设备。 | 2019.4—2020.12 | 30000 |  | 30000 | 4500 | 23800 | 79.33% | 已开工，正在装修 | 2018-411721-41-03-046576 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 50 | 0 | 50 | 科信自动灌装
18 | 西平县河南贝海河食品加工项目 | 主体完工 | 项目占地60亩，新建标准化厂房5万平方米， | 2019.4-2021.12 | 33000 |  | 20000 | 1000 | 3000 | 15% | 已开工 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 60 | 60 |  | 贝海河食品
19 | 西平县博瑞农业开发科技有限公司年产5万吨改性植物纤维和2万吨生物有机肥项目 | 主体完工 | 本项目租用现有厂区33000平方米，其中生产车间2000平方米，成品库1000平方米，办公区800平方米 | 2019.4-2021.12 | 30000 |  | 15000 | 3000 | 11500 | 76.67% | 已开工，主体正在建设 | 2018-411721-42-03-042498 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 30 | 30 |  | 博瑞农业
20 | 西平县叶氏服装厂外贸服装项目 | 主体完工 | 项目位于产业集聚区城河路南段，占地70亩。建设厂房3万平方米，配套设施1万平方米，建成投产后，年设计产量1000万件。 | 2019.4-2021.12 | 32000 |  | 20000 | 1000 | 1000 | 5% | 已开工 | 2019-411721-18-03-004002 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 70 |  | 70
21 | 河南裕荣胜农副产品加工储存冷库生产线项目 | 厂房主体完工 | 项目占地50亩，建设厂房及配套附属设施及附属设施5万平方米，新上生产线10条。 | 2018.12-2021.12 | 30000 | 2000 | 20000 | 1250 | 17550 | 87.75% | 一条生产线正在试生产，二条正在安装。办公楼正在装修。 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 50 | 0 | 50 | 裕荣胜农副产品加工
22 | 西平县河南龙一食品产业园项目 | 厂房主体完工 | 项目位于人和工业园区，占地50亩，建设建设厂房及附属设施5万平方米，新上食品加工生产线5条。年利税2亿元。 | 2019.4-2021.12 | 35000 |  | 20000 | 3250 | 17250 | 86.25% | 厂房主体正在建设中。 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 50 | 0 | 50 | 河南龙一
23 | 西平县正海生物科技浓缩鸡蛋膏生产线项目 | 厂房主体完工 | 项目位于人和工业园区，占地50亩，建设建设厂房及附属设施3万平方米，新上食品加工生产线5条。年利税1亿元。 | 2019.4-2021.12 | 35000 |  | 20000 | 4000 | 13000 | 65% | 已开工 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 50 | 0 | 50 | 正海生物科技
24 | 驻马店市祥福源食品有限公司系列饮品生产线项目 | 厂房主体完工 | 项目位于产业集聚区，占地65亩，建设厂房及附属设施6万平方米，年加工转化产品12万吨，年产各类饮料6万吨，实现年利润2.5亿元。 | 2019.6-2021.12 | 30000 |  | 10000 | 2000 | 2000 | 20% | 已开工 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 65 | 0 | 65 | 豫粮生物
25 | 河南广汇生物油脂生产项目 | 厂房主体完工 | 项目位于人和工业园区，占地60亩，新建厂房及附属设施7万平方米。 | 2018.12-2021.12 | 35000 | 2000 | 20000 | 1000 | 19300 | 96.5% | 厂房主体已建成。正在装修。 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 60 | 60 | 0 | 广汇生物
（三）现代服务业项目（16个）
26 | 西平县林业建设开发有限公司嫘祖植物园林业生态旅游文化项目 | 完成工程量45% | 项目占地面积8996.4亩（599.76公顷），分为东部园区和西部园区两个园区，以幸福河为界，东侧为东部园区，西侧为西部园区。项目分三期完成。一期工程包含东部园区和西部园区的山水构架、道路、给排水、植物分类种植工程、湿地植物建设工程等基础设施建设工程；二期工程包含整个园区中的大门、文化广场、景观构筑物、景观小品及管理服务设施；三期包含文化旅游、康养健身设施和旅游服务设施等配套工程。 | 2019.1-2021.12 | 200000 |  | 90000 | 3000 | 128500 | 142.8% | 东部园区和西部园区的山水构架、道路、给排水、植物分类种植工程、湿地植物建设都全部开工建设。 | 西发改投资﹝2017﹞157号 | 正在办理 | 正在办理 | 西国土（2017）150号 | 8996.4 |  | 1000
27 | 西平海棠园海棠节旅游文化项目 | 完成工程量45% | 项目占地2300亩，种植海棠景观树木、修复水源湿地、微地形、园林绿化等，打造西平海棠文化节，建设豫南最大海棠建设基地。 | 2019.1-2021.12 | 100000 |  | 45000 | 5000 | 69800 | 155.1% | 湖面开挖、道路施工，树木种植全部开始。 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 2300 |  | 300
28 | 上海红星美凯龙实业有限公司西平县特商区HOPSCA街区建筑群项目 | 完成70% | 项目占地333亩。总建筑面积约581768平方米。容积率为2.62。是集大型商场，红星美凯龙家居广场，牛津步行街，住宅，餐饮，游乐场等大型商业住宅体。 | 2017.11-2020.12 | 300000 | 170000 | 100000 | 6000 | 140000 | 140% | 西区2处商业中心主体已完工，正在装修。东区住宅楼主体 | 豫驻西平房地[2015]22668 | 地字第41172101【2016】00009号 | 西环评表（2018）5号 | 豫政土[2015]191号、192号、193号 | 333 | 333
29 | 西平县新世界家居建材广场 | 建成完工 | 项目用地面积31310平方米，总建筑面积80919.56，容积率2.58，建筑密度48.9% | 2017.12-2019.12 | 30000 | 15000 | 15000 | 2000 | 17400 | 116% | 主体正在施工 | 西发改【2013】35号 | 建字第411721【2013】00006号 | 已上报县环保局 | 西国用【2006】字第0179号 | 79
30 | 深圳前海鹏翔投资基金管理有限公司西平县商业广场项目 | 建成完工 | 项目占地120亩，建设内容包括精品商业步行街、知名品牌电子专卖店、高端商务酒店、百货商业主力店等。 | 2016.11-2019.12 | 100000 | 70000 | 30000 | 2500 | 44100 | 147% | 广场项目主体已完工，配套设施正在建设，外粉工程结束，正在进行内粉 | 豫驻西平房地[2015]18130号 | 建字第41172101【2016】00032号 | 西环评表【2015】34号 | 豫政土[2015]192号、西国用【2016】第77号 | 120 | 120
31 | 西平县华港御都商贸中心项目 | 完成工程量80% | 项目占地66799㎡，总建筑面积150146㎡，其中绿化率33.83%，容积率2.25，建筑密度25.06%。 | 2017.4-2020.12 | 70000 | 35000 | 30000 | 4000 | 41600 | 138.7% | 3楼主体已封顶 | 豫驻西平房地[2016]25624 | 41172101【2017】00018 | 西环评（2017）028号 | 41172101【2017】00006 | 100.2 | 100.2
32 | 西平县华景新城商业综合体项目 | 完成工程量60% | 总建筑面积112000平方米，商业面积18000平方米 | 2017.9-2020.12 | 55000 | 22000 | 30000 | 5000 | 39000 | 130% | 37-40号、45-49号、42号、52号、53号、56号、57号楼已建成，41号、43号、50号、51号楼正在建设 | 西发改（2005）110号 | 西住建字【2006】033号 | 驻环审[2018]38号 | 西国用[2011]038号 | 280 | 280
33 | 西平县豪顿御苑商业物流园区项目 | 完成工程量70% | 建筑面积68796平方米，商业9548平方米 | 2017.10-2020.6 | 63000 | 8000 | 36000 | 6100 | 52600 | 146.1% | 1-9号楼盘主体已建成，正在建设地下室 | 豫驻西平房地[2015]01650 | 已上报县环保局 | 西住建字【2006】033号 | 411721101（2016）00026
34 | 东关农贸市场商业街升级改造项目 | 完成工程量40% | 项目占地100亩，对现有农贸市场进行整体升级改造。 | 2019.1-2020.12 | 75000 |  | 45000 | 7000 | 55900 | 124.2% | 门面房已建成50%,已建一层。 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理
35 | 西平县华谊电商产业园项目 | 完成工程量30% | 位于产业集聚区，占地面积50亩，建筑面积7万平方米，绿化面积5000平方米。 | 2018.12-2021.6 | 30000 | 2000 | 20000 | 3500 | 24650 | 123.2% | 主体已建10层 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理
36 | 西平塔园文化广场休闲街区项目 | 完成工程量60% | 位于东关社区东关塔周围 | 2019.4-2021.10 | 186000 |  | 105000 | 16000 | 58000 | 55.24% | 已开工 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理
37 | 西平县西湖春天园林景区项目 | 完成工程量61% | 项目占地204亩，建设景观园林商贸小区 | 2019.4-2021.12 | 70000 |  | 45000 | 7000 | 36500 | 81.11% | 主体已开始建设 | 2017-411721-70-03-029295 | 已办理 | 已办理 | 已办理
38 | 西平县欧文开发有限公司中华嫘祖城文旅休闲生态园区项目 | 完成工程量30% | 项目位于嫘祖大道和西平大道交叉口西南角，占地1000亩，东临占地100亩的湖面，西临引洪道南500米河道，北邻嫘祖文化苑。主要打造“以水润城”旅游休闲文化小城，融住宿餐饮、文化娱乐、游览观光为一体，高品位提高城市质量。 | 2019.1-2021.12 | 300000 |  | 90000 | 5000 | 110000 | 122.2% | 嫘祖湖修复治理工程已开始，住宅商业区已开始建设。 | 豫驻西平房地（2017）09297 | 41172101【2017】00007号 | 驻环审[2012]25号 | 西国用（2014）第034号 | 1000
39 | 蓝城西平雅园康养文旅小镇项目 | 完成工程量20% | 项目总占地约10000亩，建设开发用地900亩，总建设面积60万㎡，总投资约80亿元。本项目是集康复颐养、文化教育、生态旅游、农业观光及配套房地产开发为一体的特色小镇。 | 2019.8-2022.12 | 800000 |  | 150000 |  |  |  | 正在做开工前准备工作。 | 2019-411721-88-03-019664 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 3600
40 | 西平县豫南食品检测中心项目 | 工程主体完工 | 新建检测中心综合大楼一栋，购买检测设备22套. | 2019.4-2021.12 | 30000 |  | 20000 | 1200 | 17200 | 86% | 已开工 | 西发改投资[2016]125号 | 已办理 | 已办理 | 已办理
41 | 西平县嫘祖大道文化苑商贸区建设项目 | 完成工程量70% | 位于嫘祖大道小田庄社区周围区域 | 2019.5- 2021.12 | 58000 |  | 40000 | 5000 | 11000 | 27.5% | 已开工 | 已办理 | 已办理 |  | 已办理
（四）现代农业项目（4个）
42 | 西平牧原农牧有限公司生猪养殖项目 | 一期建成 | 该项目占地面积为6243亩。拟建设年存栏4万头母猪，出栏80万头商品猪规模的养殖场。主要建设待配舍、后备隔离舍、哺乳舍、怀孕舍以及配套的生活区、附属设施、治污区 | 2018.3-2020.1 | 80000 | 20000 | 50000 | 3000 | 46150 | 92.3% | 主体已建成，正在封顶。 | 豫驻西平农业【2017】15548豫驻西平农业【2017】15512 | 正在办理 | 正在做环评报告书 | 已办理 | 6243 | 1700 | 3000
43 | 河南丰源和普农牧有限公司年出栏50万头生猪养殖项目 | 一期工程建成 | 该项目占地2000亩，拟建设规模年存栏生猪20万头，年出栏50万头。建成20个养殖小区，主要建设内容为猪舍及其配套设施，粪污无害化处理设施，办公设施。 | 2019.3－2020.2 | 60000 |  | 30000 | 4700 | 24500 | 81.67% | 已开工 | 2019-411721-03-03-013257 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 2500 | 500 | 2000
44 | 西平金汇海蓝农业科技有限公司新建10万亩大田托管现代生态农业项目 | 建设完成5万亩托管规模 | 项目托管土地10万亩，1、改善大田基础设施，完善田间工程，建设粮食储存仓20座，配套建设烘干塔，晾晒场等。2、配套购置大型农业机械3、办公区建设包括办公区、多媒体室、检测化验室、展示中心、会议接待室、社员学习活动室等。 | 2019.4-2021.12 | 35000 |  | 20000 | 3300 | 17500 | 87.5% | 已开工 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理
45 | 西平县人和乡等三个乡镇高标准基本农田整治项目 | 全部完工 | 井、渠、路、沟、桥 | 2019.4-2019.12 | 23000 |  | 23000 | 3600 | 14200 | 61.74% | 已开工 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理
二、创新驱动项目
三、基础设施项目（6个）
（一）交通项目（1个）
46 | 西平城乡产业公路网联通建设项目 | 完成工程量30% | 在全县城乡范围内联通县产业集聚区与人和工业园区及乡镇主要工业园区路网建设项目 | 2019.6-2022.12 | 100000 |  | 46000 | 1000 | 11000 | 23.91% | 已开工，主路面开始建设 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理
（二）能源项目（3个）
47 | 天恒新能源驻马店西平风电场项目 | 风塔建成 | 25台2.0MW风力发电机组及110KV升压站 | 2018.5-2020.12 | 50000 | 1000 | 30000 | 2200 | 28600 | 95.33% | 风塔基柱开始建设 | 豫发改能源[2017]1045号 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 50 |  | 50
48 | 国电平原发电项目 | 完工50兆瓦 | 在西平境内开发风电资源300兆瓦，一期开发50兆瓦 | 2019.5-2021.12 | 240000 |  | 60000 | 500 | 10000 | 16.67% | 已开工 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理
49 | 西平县乡镇天然气利用工程项目 | 主管网工程正在铺设，已完成重渠乡、盆尧镇主管网铺设，12月底通气；2019年完成焦庄、二郎、权寨、蔡寨的主管网铺设实现通气 | 项目总投资1.2亿元，建设次高压调压站3座，次高压管道23.5公里，中压管道105.5公里。涉及区域包含西平县师灵镇、权寨镇、出山镇、芦庙乡、吕店乡、谭店乡、专探乡、杨庄乡、蔡寨乡、焦庄乡、二郎乡、盆尧镇、重渠乡、老王坡管委会等。 | 2018.6--2020.12 | 30000 | 2000 | 20000 | 1200 | 18900 | 94.5% | 已开工 | 驻发改能源[2018]66号 | 驻规（2018）3号 | 驻环评表（2018）1号 | 驻国土函（2017）57号
（三）信息通讯项目
（四）水利项目（2个）
50 | 老王坡、杨庄滞洪区水利工程项目 | 完成工程量70%。 | 老王坡、杨庄两滞洪区加高加固堤防6.36km，护坡31.33km，处理险工6处，堤防防渗2.163km，修建围堤堤顶防汛道路33.55km，修建上堤道路42条，修建桥涵25座，维修重建涵闸17座。 | 2019.5--2021.12 | 30000 |  | 20000 | 1500 | 15650 | 78.25% | 已开工 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理
51 | 西平县农村环境综合整治 | 完成工程量70% | 完成新改建农村公厕64座，省、县干道公厕24座，交通节点公厕12座，及农户厕所改造。 | 2019.5-2021.12 | 120000 |  | 80000 | 1000 | 16000 | 20% | 已开工 | 西发改投资〔2018〕88号 | 西住建字[2018]60号 | 已办理 | 西国土[2018]80号
四、新型城镇化项目（5个）
（一）百城提质项目（5个）
52 | 西平县百城提质PPP项目 | 规划区内道路建设40公里，主路面和绿化及附属设施建设 | 西平县城市综合提升建设项目凤鸣湖、幸福渠景观河道、仙女河综合治理、文体中心、城区道路提升改造等项目组成。 | 2018.3-2021.12 | 225000 | 50000 | 120000 | 2000 | 128500 | 107.1% | 规划区道路正在建设。正在征地。 | 西发改投资【2016】135号 | 西住建字【2016】190号 | 西环【2016】126号 | 西国土【2016】177号 | 600 |  | 300
53 | 平顺路文化游园建设项目 | 完成工程量60% | 平顺路景观工程（新修道路、绿化、管网、电力）；道路两侧游园小区建设 | 2018.6-2020.7 | 55900 | 2000 | 30000 | 1500 | 28400 | 94.67% | 拆迁已完成。主体已开挖。 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理
54 | 西平县城乡环卫一体化 | 完成工程量70% | 西平县镇区及行政村建设内容：建立垃圾收集、转运体系，新建垃圾中转站，购置垃圾收集、转运设施及设备。西平县城区建设内容：建立城区街道的保洁清扫制度，实行垃圾收集、压缩收运、新建垃圾中转站，升级原有的垃圾中转站，购置垃圾收集、转运设施及清扫车辆等。 | 2019.5-2020.12 | 30000 |  | 15000 | 2000 | 5000 | 33.33% | 已开工 | 西发改投资〔2018〕55号 | 西住建字[2018]56号 | 已办理 | 西国土[2018]77号
55 | 城区污水管网工程 | 完成工程量60% | 老城区污水管网20公里，新城区污水管网16公里 | 2019.6-2020.12 | 28000 |  | 16000 | 3000 | 3000 | 18.75% | 已开工 | 西发改投资〔2018〕86号 | 西住建字[2018]66号 | 已办理 | 西国土[2018]90号
56 | 城市水系连通工程 | 完成工程量40% | 利用嫘祖河、小洪河水源连通建设嫘祖湖、罗成湖、仙女湖、幸福渠、北城河、黄坑、龙坑等城市河流坑湖水系，开挖明渠，预埋暗管。 | 2019.6- 2021.12 | 260000 |  | 150000 | 5000 | 5000 | 3.333% | 已开工 | 西发改投资〔2018〕94号 | 西住建字[2018]90号 | 已办理 | 西国土[2018]76号
（二）城市建设项目（个）
五、生态环保项目（2）
57 | 黄坑湖景观改造治理项目 | 完成工程量60% | 项目占地63亩，涉及拆迁安置户约325户，总安置面积约62000平方。总建筑面积13万平方米，为我县提供约20亩水面和绿地，经治理完善后可形成良好景观资源，在城市中心区创造出新的地标。 | 2018.6-2020.1 | 68000 | 3000 | 48000 | 2200 | 48700 | 101.5% | 拆迁已完成。湖面治理已开挖。 | 2017-411721-70-03-023984 | 地字第411721（2011）0004号 | 已上报县环保局 | 已批复，正在土地招拍挂
58 | 西关风景湖修复工程项目 | 完成工程量30% | 西关社区解放路北段风景湖修复 | 2019.4- 2021.12 | 43000 |  | 25000 | 3000 | 18900 | 75.6% | 解放路北段主路面正在建设 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理
六、民生和社会事业项目（4个）
59 | 西平县国家应急装备物资储备库项目 | 工程主体完工 | 建设10000平方米物资储备库，主要储备抢险救援器材、消防基本防护装备、消防员特种防护装备、常规消防救援装备、各类灭火药剂以及常用物资等共406680件套. | 2019.3-2021.12 | 30000 |  | 10000 | 1000 | 8000 | 80% | 主体已开始建设 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理
60 | 西平县教育系统薄改项目 | 工程主体完工 | 对全县55所学校进行薄改。 | 2019.5-2021.12 | 30000 |  | 25000 | 6000 | 11000 | 44% | 已开工 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理
61 | 妇幼保健院项目 | 工程主体完工 | 新建门诊楼、病房楼及附属设施35100平方米。 | 2019.4-2021.12 | 25000 |  | 10000 | 500 | 9500 | 95% | 主体楼已开始建设 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理
62 | 西平县人民医院门急诊医技楼建设项目 | 工程主体完工 | 新建门急诊医技楼一栋，核定项目总建筑面积为31120.93㎡。为主体12层、地上十一层、地下一层，设置扶梯一部、6部轿厢垂直电梯。 | 2019.4-2021.12 | 20000 |  | 8000 | 1250 | 6300 | 78.75% | 主体已开始建设 | 西发改 [2018]82号 | 已办理 | 已办理 | 已办理

## Sheet1
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!