西平县2019年统筹整合财政涉农资金

- 项目安排使用及绩效情况

2019年西平县统筹整合各级财政涉农资金共计15479.311万元用于扶贫项目建设，其中：中央专项扶贫资金635万元，省级专项扶贫资金3612万元，市级专项扶贫资金2007万元，县级财政专项扶贫资金5351.361万元，统筹整合其它资金3777.95万元，

- 资金安排使用

2019年西平县严格按照资金安排与项目库紧密结合的要求共安排扶贫项目81个，总投资15479.311万元。其中，产业扶贫项目26个7154.995万元（其中产业扶贫到户增收项目1个196.4万元，村集体经济发展项目23个3667.563万元，光伏扶贫项目1个3091.032万元，其他项目1个200万元），教育扶贫项目1个203.2万元，金融扶贫项目2个2315.647万元，村基础设施项目52个5805.469万元。具体安排项目如下：

- 二、项目建设内容及成效

- （一）产业扶贫项目26个7154.995万元

- 1.2019年西平县产业扶贫到户增收项目（1个）

（1）建设内容：河南丰源和普农牧有限公司西平县师灵镇史庄村养殖小区建设项目，新建猪舍3座4500平方米、粪便处理设备3套和通风机器3台。新建成的猪舍根据评估价格确权给村集体，受益归贫困户，公司按不低于投资额15%的比例增加贫困户收入。

（2）建设地点：师灵镇史庄村

（3）资金安排：中央财政专项扶贫资金196.4万元。

（4）绩效情况：每年为491户贫困户增加收益29.46万元（户均600元），提高了贫困家庭收入和生活质量。

（5）责任单位：县扶贫办

- 2.2019年西平县村集体经济发展项目23个3667.563万元

（1）建设内容：村集体资金分别投入到河南棠河酒业有限公司、河南省天大饮品有限公司、西平县金汇海蓝农业科技有限公司、西平县瑞帆种植专业合作社、西平县众基家庭农场、西平县老王坡种业公司、西平县恒昌种植专业合作、西平县光合科技有限公司、河南照丰农业开发有限公司、河南金牧人机械设备有限公司、河南启明肉食品有限公司、河南丰华食品科技有限公司、河南中州牧业养殖设备有限公司、驻马店市市丰研农业科技有限公司、西平县众兴种植专业合作社、西平县旺福种植专业合作社、西平县金三麦食品有限公司等23家企业、合作社新建项目，新建成的资产根据评估价格确权给村集体，村集体每年按照不低于投资额10%的比例收益。

（2）建设地点：出山镇出山村，焦庄乡朱坑村，盆尧镇于营村，嫘祖镇常寺村、吕店村，师灵镇白庙村，宋集镇毛庄村、宋集村，杨庄乡仪封村、小街村、仪北村，芦庙乡茨园村、宋营村、芦庙村，人和乡寺后张村，老王坡农场，五沟营镇王阁村，谭店乡周范村、潘庄村，蔡寨乡冯老庄村，产业集聚区。

（3）资金安排：财政扶贫资金3667.563万元（省财政支持深度贫困村发展资金25万元，驻村第一书记省级专项扶贫资金50万元，市财政专项扶贫资金1670万元，县财政专项扶贫资金1162.605万元，统筹整合其他资金759.958万元）。

（4）绩效情况：每年为171个行政村村集体经济增加收入366.756万元。

（5）责任单位：县扶贫办

3.2019年西平县村级光伏电站项目（1个）

①建设内容：新建63个村级光伏电站20670KW，付款方式按合同约定（4：3：3）分别于2019至2021年全部拨付。

②建设地点：出山镇吴堂村等63个贫困村。

③资金安排：统筹整合省级资金3091.032万元。

④绩效情况：增加了63个贫困村村集体经济年收入约630万元，村级光伏电站产权归属所在村，所在村通过开展公益岗位扶贫、小型公益事业扶贫、奖励补助扶贫等，带动所在村贫困户不断提高家庭收入，实现稳定脱贫。

⑤责任单位：县发改委

- 4.2019年西平县先进带贫新型农业经营主体和贫困户奖补项目（1个）

①建设内容：对全县先进带贫新型农业经营主体和贫困户脱贫致富标兵给予奖励。

②建设地点：先进带贫新型农业经营主体及贫困户。

③资金安排：财政扶贫资金200万元（市财政专项扶贫资金162万元、县财政专项扶贫资金38万元）。

④时间进度：2019年11月底前完成。

⑤绩效情况：通过对评为市级脱贫致富标兵的个人每人奖励2000元，对评为市级先进带贫新型农业经营主体的每个奖励5-10万元；对务工月收入2000元以上的贫困户进行奖励每年1000元，对带贫的新型农业经营主体按不高于贫困户务工收入总额的10%进行奖励。增强了新型农业经营主体的社会责任感和贫困户创业致富的积极性。

⑥责任单位：县扶贫办

（二）教育扶贫项目

2019年西平县雨露计划项目（1个）

①建设内容：对全县至少300人有劳动能力的贫困人口进行不低于5天的农村实用技术培训，人均经费830元；对接受中、高等职业教育的1048名农村建档立卡贫困家庭学生每人每学期补助1500元；对全县至少220名创业致富带头人进行不低于3天的培训，人均经费700元

②建设地点：谭店乡、柏城街道、柏亭街道、柏苑街道、蔡寨乡、出山镇、二郎镇、焦庄乡、老王坡、嫘祖镇、芦庙乡、盆尧镇、权寨镇、人和乡、师灵镇、宋集镇、五沟营镇、杨庄乡、重渠乡、专探乡。

③资金安排：中央财政专项扶贫资金203.2万元。

④绩效情况：通过再就业培训，提高了贫困户就业创业能力，为稳定脱贫打下良好的基础（受益建档立卡贫困人口300人）；通过对正在接受中、高等职业教育的贫困家庭学生进行资助，减轻了贫困户家庭的经济负担，提高贫困户生活质量，促进贫困学生安心学习、及早就业（受益贫困家庭子女1048人）；通过致富带头人引领，带动贫困户自主发展动力，增强了贫困户创业和就业能力，实现稳定增加收入（受益贫困人口2200人）。

⑤责任单位：县扶贫办

- （三）金融扶贫项目

1.2019年西平县小额信贷风险补偿金项目（1个）

①建设内容：对全县带贫企业和贫困户提供贷款担保和风险补偿基金（农商行1100万元、村镇银行300万元、邮政银行200万元、中行西平支行100万元、农行西平支行100万元、工行西平支行100万元、建行西平支行100万元）。

②建设地点：农商银行、村镇银行、邮政银行、中行西平支行、农行西平支行、工行西平支行、建行西平支行等7家银行与符合条件的带贫企业及贫困户。

③资金安排：县财政专项扶贫资金2000万元。

④绩效情况：通过2000万元风险补偿金撬动银行为带贫企业及贫困户发放了1.9亿元的信用贷款，为带贫企业和贫困户创业发展提供了资金支持，提高了企业生产经营发展水平和贫困户自我发展能力，受益贫困户4000户。

⑤责任单位：县金融服务中心

2.2019年西平县小额贷款贴息项目（1个）

①建设内容：对贫困户贷款进行全额财政贴息；对企业、合作社贷款进行财政贴息，企业及合作社按约定比例给贫困户收益。

②建设地点：西平县天大饮品有限公司等77家企业、合作社及45户贫困户。

③资金安排：财政扶贫资金315.647万元（市财政专项扶贫资金150万元、县财政专项扶贫资金165.647万元）。

④绩效情况：贫困户贷款享受全额财政贴息，减轻了贫困户创业费用开支；企业、合作社贷款享受财政贴息，企业每年给带贫的贫困户每户增加收益2000元，保障了贫困户增收。

⑤责任单位：县金融服务中心

（四）村基础设施项目

- 1.2019年西平县44个行政村村组道路建设项目（39个）

（1）建设内容：新建村组道路98.929公里，具体如下：建设宽1米，0.1米山皮石垫层，0.18米厚，砼C25村组道路0.535公里；建设宽3米，0.1米山皮石垫层，0.15米厚，砼C25村组道路38.848公里；建设宽3.5米，0.1米山皮石垫层，0.15米厚，砼C25村组道路19.464公里；建设宽4米，0.1米山皮石垫层，0.18米厚，砼C25村组道路37.301公里；建设宽4.5米，0.1米山皮石垫层，0.18米厚，砼C25村组道路2.541公里；建设宽5米，0.1米山皮石垫层，0.18米厚，砼C25村组道路0.24公里。

（2）建设地点：全县16个乡镇44个行政村，分别是出山镇刘清管村、任庄村、罗岗村、焦之岗村、大苏庄村，嫘祖镇簸箕张村、前陈村、焦湾村、张店村、邵庄村、兰衣赵村，芦庙乡老庄村、芦庙村、宋营村、徐庄村、蔡庄村，师灵镇聂河村、郜庄村、白庙村，重渠乡前寨村、重渠村、贾桥村，五沟营镇洄浀赵村、王阁村、常湾村，宋集镇崔庄村、宋集村、毛庄村、岳庄村，二郎镇万庄村，焦庄乡金刚村，盆尧镇叶李村、罗阁村，蔡寨乡寺后郭村，权寨镇权寨村、朱杨村，杨庄乡董坑村、马楼村、新铺村、胡庙村，专探乡双河村，人和乡大郭村，谭店乡和张村、大姬庄村。

（3）资金安排：财政扶贫资金4830.746万元（中央财政专项扶贫资金241.4万元、省财政专项扶贫资金3537万元、市财政25万元、县财政专项扶贫资金1023万元、统筹其他资金4.346万元）。

（4）绩效情况：解决16个乡镇的44个村35965户140747人（其中贫困人口2413户5566人）道路出行问题，改善了农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境。

（5）责任单位：县扶贫办

- 2.2019年西平县15个行政村人居环境整治项目（13个）

（1）建设内容：此项目涉及7个乡镇（街道）的15个行政村坑塘、沟渠治理等。

（2）建设地点：全县7个乡镇15个行政村，分别是嫘祖镇前陈村，五沟营镇洄浀赵村、南街村、北街村、王阁村、常湾村，二郎镇祝王寨村，焦庄乡白庄村、毛寨村、王楼村、大王庄村，专探乡双河村，人和乡河沿张村、大郭村，老王坡管委刘店村。

（3）资金安排：财政扶贫资金974.723万元（县财政专项扶贫资金962.107万元、统筹其他资金12.616万元）。

（4）绩效情况：提升了7个乡镇15个行政村11722户51451人（其中贫困人口673户1611人）的生活居住环境，提高了群众生产能力和生活质量。

（5）责任单位：县扶贫办