## Sheet1
西平县第一期“开工一批”台账
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开 竣工日期 (具体月) | 总投资 （亿元） | 2022年度计划投资（亿元） | 是否开工 | 2022年元至 当月完成投资 （亿元） | 开工以来累计完成投资（亿元） | 未开工项目计划开工时间（具体月日） | 项目进度（详细） | 是否 投产 | 存在 突出问题（详细） | 项目 所属行业 | 项目实施地（县区）
|  | 10个 |  | 116.9
1 | 西平县嫘祖文化创意产业园 | 总建筑面积86万平方米，主要建设文创产业园、艺术休闲混合区、文创商务办公区、文创配套服务区等（不含商品住宅开发） | 2021.03-2025.12 | 30 | 10 | 已开工 | 2.6 | 15.97 | 已开工 | 已开工建设 | 否 | 否 | 产业结构优化升级 | 西平县
2 | 西平县新城区综合提升项目 | 总建筑面积84000平方米，主要建设文体中心、体育馆、图书馆、科技馆，城区坑湖景观河道治理3.7公里，游园建设、照明工程、绿化美化等 | 2021.7- 2023.12 | 12.3 | 4 | 已开工 | 1.1 | 8.061 | 已开工 | 城区坑湖景观河道治理已开始实施。其他项目正在做前期规划 | 否 | 否 | 新型城镇化 | 西平县
3 | 西平县人和乡农业产业融合示范园 | 包括西平小麦生产基地、人和工业区食品加工园、人和古镇旅游区、三汇农业休闲观光旅游区、沿西漯路商贸物流区 | 2021.5-2023.12 | 11.5 | 8.5 | 已开工 | 1.6 | 6.688 | 已开工 | 土地已流转，主体工程开始建设 | 否 | 否 | 产业结构优化升级 | 西平县
4 | 河南丰源和普农牧有限公司年出栏50万头生猪养殖项目 | 总建筑面积7万平米，主要建设20个养殖小区，猪舍及其他配套设施，年存栏生猪20万头，年出栏50万头 | 2021.01-2022.12 | 11 | 5 | 已开工 | 1.26 | 7.34 | 已开工 | 厂房正在建设 | 否 | 否 | 产业结构优化升级 | 西平县
5 | 西平汽车客运站 | 总建筑面积为3.3万平方米，主要建设客运大楼、物流仓储和配送服务中心、站前广场及其他附属设施 | 2021.3-2022.12 | 10 | 5 | 已开工 | 1.2 | 5.98 | 已开工 | 主体正在建设 | 否 | 否 | 重大基础设施 | 西平县
6 | 幕尚集团GXG品牌男装生产基地项目 | 新建标准化厂房9.5万平方米，配套附属设施2万平方米，新上40条智能化生产线，年产1000万套品牌男装服装 | 2022.02-2023.12 | 15 | 6 | 已开工 | 1.55 | 6.67 | 已开工 | 厂房正在建设 | 否 | 否 | 产业结构优化升级 | 西平县
7 | 西平县易联大型物流园区项目 | 总建筑面积8万平方米，主要建设电子商务快递物流园区、为农服务中心、再生资源循环利用园区，农资配送仓库、粮食收储、无人机库等 | 2021.05-2023.11 | 10 | 3 | 已开工 | 0.8 | 5.817 | 已开工 | 已开工建设 | 否 | 否 | 产业结构优化升级 | 西平县
8 | 西平县新建城区供水供热项目 | 新建南水北调供水厂3万吨/日供水厂一座及配套管网30公里、新建3万吨/日中水厂一座及配套管网新建供热厂一座及配套管网75公里 | 2021.7- 2022.12 | 6.1 | 4.1 | 已开工 | 1.1 | 4.244 | 已开工 | 主体工程已开始 | 否 | 否 | 新型城镇化 | 西平县
9 | 西平牧原农牧有限公司西平十七场生猪养殖项目 | 总建筑面积20万平方米，主要建设猪舍及配套的生活区、附属设施、治污区等，年出栏15万商品猪以及年存栏6000的母猪 | 2021.01-2022.12 | 10 | 5 | 已开工 | 1.21 | 6.69 | 已开工 | 已开工建设 | 否 | 否 | 产业结构优化升级 | 西平县
10 | 西平县海蓝牧业有限公司大型沼气建设项目 | 建设内容包括6个厌氧消化罐（每个3608m3）、集污池1座、、沼液池1座、、匀浆水解池1座、进料池1座，以及发酵罐基础、热水罐基础、沼气纯化设备基础等 | 2021.7-2022.12 | 6 | 3.5 | 已开工 | 0.89 | 3.7 | 已开工 | 已开工建设 | 否 | 否 | 产业结构优化升级 | 西平县