## Sheet1
西平县第二期“开工一批”台账
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期(具体月) | 总投资 （亿元） | 2022年度计划投资（亿元） | 是否开工 | 2022年元至当月完成投资（亿元） | 开工以来累计完成投资（亿元） | 未开工项目计划开工时间（具体月日） | 项目进度（详细） | 是否投产 | 存在突出问题（详细） | 项目所属行业 | 项目实施地（县区） | 责任单位、联系人及手机 | 项目单位、联系人及手机
| 3个 |  |  | 9
1 | 鑫都速冻年产一万吨速冻食品生产线项目 | 主要生产花边水饺、蒸饺,汤圆,馒头等速冻产品,采用国际先进的动态锁鲜技术即通过零下39摄氏度以下温度快速冻结。年产一万吨速冻食品 | 2021.6-2023.12 | 3 | 2 | 是 | 0.5 | 1.55 |  | 部分投产 |  |  | 先进制造业 | 西平县 | 集聚区 于庆13513988811 | 集聚区 于庆13513988811
2 | 大北农年产6万吨高档反刍饲料项目 | 规划建设六层钢结构主车间1座，成品库1座，原料库1座，建筑面积约7000平方米。采用国内一流公司先进生产设备，国内外先进工艺技术，生产高档高端反刍饲料。 | 2021.6-2023.12 | 3 | 2 | 是 | 0.5 | 1.7 |  | 部分投产 |  |  | 先进制造业 | 西平县 | 集聚区 于庆13513988811 | 集聚区 于庆13513988811
3 | 河南省欧陆线缆制造有限公司年产3500千米输变电节能环保电缆项目 | 项目新建厂房7347.75平方米，公司具有电线、电缆智能化生产线4条，主要从事电线、电缆的研发和生产。 | 2021.6-2023.12 | 3 | 2.5 | 是 | 0.5 | 1.56 |  | 厂房正在建设，部分已投产 |  |  | 战略新兴产业 | 西平县 | 集聚区 于庆13513988811 | 集聚区 于庆13513988811