## Sheet1
西平县第三期“开工一批”台账
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期(具体月) | 总投资 （亿元） | 2022年度目标（亿元） | 是否开工 | 2022年元至当月完成投资（亿元） | 占年度目标百分比 | 开工以来累计完成投资（亿元） | 开工以来完成投资占总投资百分比 | 未开工项目计划开工时间（具体月日） | 项目进度（详细） | 是否投产 | 存在突出问题（详细） | 项目所属行业 | 项目实施地（县区） | 责任单位、联系人及手机 | 项目单位、联系人及手机
| 1个 |  |  | 2 | 1
1 | 郑州中兴智城实业有限公司5G智慧杆塔生产项目 | 入驻机械装备产业园使用厂房1万平米，新上智能装备生产设备，建设5G智慧杆塔生产项目 | 2022.1-2023.1 | 2 | 1 | 已开工 | 0.36 | 36% | 0.36 | 18% | 已开工 | 正在进行厂房装修 |  | 否 | 先进制造业/战略新兴产业 | 西平县 | 产业集聚区.于庆.13513988811 | 郑州中兴智城实业有限公司.张总18939632188