## Sheet1
西平县第二期“投产一批”台账
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（具体月） | 总投资 （亿元） | 截至当月底累计完成投资（亿元） | 占总投资计划百分比 | 是否 已投产 | 是否已达效 | 项目进度（详细） | 未达效项目计划达效时间（具体月日） | 存在突出问题（详细） | 项目所属行业 | 项目实施地（县区） | 责任单位、联系人及手机 | 项目单位、联系人及手机
| 4个 |  |  | 43.6
1 | 西平县包装产业园项目 | 总建筑面积40万平方米，主要建设标准化厂房，物流配送中心，年产包装材料制品20万吨 | 2019.04-2022.12 | 20 | 16.5 | 82.5% |  | 是 | 园区内已建成标准化厂房28栋，4栋正在建设中，园区内部道路全部完成。商业主体部分已完成。 |  |  | 先进制造业 | 西平县 | 柏苑 范广兴13873134846 | 柏苑 范广兴13873134846
2 | 华鼎电气5G智慧杆塔高新技术园区项目 | 总建筑面积18万平方米，主要建设标准化厂房、库房以及展示中心、研发中心等配套设施，主要研发生产电力、铁路等集成智慧灯杆系统产品，年生产灯杆5000基，通讯塔500基 | 2019.07-2021.12 | 15 | 14.65 | 97.67% |  | 是 | 已建设2.5万平方米标准化厂房，1.4万平方米厂房也已经完成建设。硬化货场1.1万平方米。研发楼已经完成，正在外装修。已购买焊接机器人、钣金生产线、激光切割机、钻孔机等设备20套。 |  |  | 战略新兴产业 | 西平县 | 集聚区 于庆13513988811 | 集聚区 于庆13513988811
3 | 西平县河南龙一食品产业园项目 | 建设建设厂房及附属设施5万平方米 | 2019.07-2021.12 | 3.5 | 3.48 | 99.43% |  | 是 | 厂房主体基本完工，部分投产 |  |  | 先进制造业 | 西平县 | 人和乡 赵永红13603498972 | 人和乡 赵永红13603498972
4 | 西平县辰辉再生资源有限公司医疗废物无害化处理项目 | 总建筑面积4000平方米，主要建设日处理10吨医疗废弃物的消毒分类生产线、高温焚烧生产线、深加工处理生产线 | 2019.07-2021.12 | 5.1 | 4.9 | 96.08% |  | 是 | 完工，试运营 |  |  | 先进制造业 | 西平县 | 住建局 刘新蔚 15290120111 | 住建局 刘新蔚 15290120111