## Sheet1
西平县第三期“投产一批”台账
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（具体月） | 总投资 （亿元） | 截至当月底累计完成投资（亿元） | 占总投资计划百分比 | 是否已达效 | 项目进度（详细） | 未达效项目计划达效时间（具体月日） | 存在突出问题（详细） | 项目所属行业 | 项目实施地（县区） | 责任单位、联系人及手机 | 项目单位、联系人及手机
| 2个 |  |  | 13
1 | 汇金功能型面料生产项目 | 新建标准化厂房45000平方米，10000平方米职工公寓，新上针织圆盘机200台，生产功能型面料、织布、针织服装项目 | 2021.03-2022.12 | 5 | 4.7 | 94% | 否 | 部分投产 | 2022.3.20 | 否 | 先进制造业 | 西平县 | 产业集聚区.于庆13513988811 | 王清浦13839610188
2 | 德沃环保科技汽车内饰生产项目 | 新建标准化厂房45000平方米，年产无纺布、熔喷布、汽车内饰布300万平方米。项目达产后，年产值10亿元，可安排就业人员400余人 | 2021.03-2023.12 | 8 | 7.7 | 96.25% | 否 | 设备正在安装 | 2022.3.27 | 否 | 先进制造业 | 西平县 | 产业集聚区.于庆13513988811 | 杨攀13723071706