## 省筛选 (2)
附件
驻马店市第四期“开工一批”项目
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期(具体月) | 总投资 （亿元） | 2022年度目标（亿元） | 是否开工 | 2022年元至当月完成投资（亿元） | 开工以来累计完成投资（亿元） | 未开工项目计划开工时间（具体月日） | 项目进度（详细） | 是否投产 | 审批（核准、备案）审批情况 | 用地规划许可审批情况 | 工程规划许可审批情况 | 用地审批情况 | 环评审批情况 | 存在突出问题（详细） | 项目来源 | 项目所属行业 | 项目实施地（县区） | 责任单位、联系人及手机 | 项目单位、联系人及手机
1 | 河南省铁甲科技股份有限公司年产8000万套智能电源及电子配件项目 | 总规划建筑面积10万平方米，新建生产车间、成品仓库、原料仓库、机修车间、办公研发中心楼、职工宿舍、职工食堂等，年产8000万套智能电源及电子配件 | 2022.4-2023.6 | 12 | 5 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业/战略新兴产业 | 驿城区
2 | 河南鹏辉电源有限公司锂离子电池全自动生产线技术升级改造项目 | 新增全自动装配线、全自动卷绕机、自动检测线清洗套标装盘线等设备 | 2022.4-2022.12 | 5 | 5 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业/战略新兴产业 | 驿城区
3 | 河南三秋醋业股份有限公司年产5万吨食醋建设项目 | 总建筑面积11万平方米，建设酿造车间、包装车间、仓库、展厅、地下窑藏车间、技术中心楼、办公楼、职工宿舍楼等，年产5万吨食醋 | 2022.4-2023.12 | 10 | 5 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 驿城区
4 | 华骏灯塔车桥车轴生产项目 | 占地50亩，新上华骏车桥、车轴生产线，年装配能力7万车轴、25万套真空轮胎。 | 2022.4-2023.3 | 5 | 4.5 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 驿城区
5 | 河南中亿置业公司中亿星天地家居广场项目 | 总建筑面积90万平方米，主要建设家居广场、商业综合体等（不含商品住宅开发） | 2022.4-2023.1 | 50 | 15 | [12 empty] | 第四期开工 | 现代服务业 | 驿城区
6 | 驻马店市第一高中迁建项目 | 占地304亩，总建筑面积15万平方米，规划办学规模160班，新增教学班59个，增加学位3540个。 | 2022.4-2023.12 | 11.3 | 6 | [12 empty] | 第四期开工 | 民生和社会事业 | 驿城区
7 | 江苏奕启创科技有限公司奕启创大数据服务中心项目 | 主要与阿里巴巴、京东合作，利用创自开发的智能产能系统，组建互联网云服务运营，拓展云服务市场规模，围绕线上电商的资源建立起一个规模中等、服务能力较强的国内大型电商平台服务中心 | 2022.4-2023.10 | 5 | 3 | [12 empty] | 第四期开工 | 新型基础设施 | 经济开发区
8 | 河南省黄淮实验室项目 | 面积约1.5万平方米，建设实验室及配套设施等，主要以新材料、智能感知、电力物联网、人工智能、深度学习、模式识别、大数据等技术为支撑进行应用研究。 | 2022.5-2023.12 | 2 | 1 | [12 empty] | 第四期开工 | 新型基础设施 | 经济开发区
9 | 卫来食品年产10万吨休闲食品整体改造提升工程 | 该项目位于关王庙工业园创业大道西段南侧，通过对1#车间生产工艺、生产设备等集成化提升方案，实现自动化、绿色化、安全化生产，进一步提升产能，提高产品品质。 | 2022.4-2022.9 | 3 | 3 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 经济开发区
10 | 广大鸿远车业年产3000 台特种专用车智能化生产线改扩建项目 | 本项目在公司 1#、2#联合厂房内对原有生产线进行年产3000台特种专用车智能化生产线改扩建 | 2022.4-2022.9 | 3 | 3 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 经济开发区
11 | 河南傲农枫华饲料有限公司饲料研发、制造生产项目 | 项目主要从事畜牧饲料的生产、研发和制造，业务范围辐射整个河南及周边地区 | 2022.6-2023.6 | 5 | 3 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 经济开发区
12 | 河南福联生物科技有限公司年产1000吨有机硅项目 | 该项目占地60亩，主要生产精细化学品中间体、生物化学农药和环保型农药制剂。 | 2022.4-2024.12 | 2.2 | 1.5 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 市高新区
13 | 驻马店国际水产品、畜牧产品深加工基地及交易中心 | 总建筑面积为54万平方米，主要建设货运管理综合大楼、仓储一体化库 、公铁联运库 、甩挂联运作业区、配套道路及雨污管网工程。 | 2022.4-2024.12 | 50 | 5 | [12 empty] | 第四期开工 | 现代服务业 | 市高新区
14 | 银座商务酒店项目 | 项目处于示范区商务中心区，淮河大道与薄山路交叉口东北侧，总建筑面积约23600平方米，建筑高度约82米，固定资产及后续运营成本投入共计约5亿元，拟建设集住宿、餐饮、购物于一体的酒店综合体。 | 2022.04-2023.12 | 5 | 3 | [12 empty] | 第四期开工 | 现代服务业 | 示范区
15 | 示范区游园及高铁防护林项目 | 绿化面积约15万平方米 | 2022.05-2022.12 | 1 | 1 | [12 empty] | 第四期开工 | 生态环保 | 示范区
16 | 示范区外联道路绿化 | 绿化面积约85.2万平方米 | 2022.04-2023.12 | 5.2 | 0.6 | [12 empty] | 第四期开工 | 生态环保 | 示范区
17 | 市第三人民医院 | 占地面积约89亩 | 2022.06-2025.12 | 5 | 0.5 | [12 empty] | 第四期开工 | 民生和社会事业 | 示范区
18 | 中国国际农产品加工产业园遂平休闲食品思念新基地建设项目 | 总建筑面积31万平方米，年产20万吨系列速冻食品，主要建设生产车间、办公楼、职工宿舍、餐厅及围墙、大门、道路等附属工程 | 2022.6-2023.1 | 30 | 5 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 遂平县
19 | 河南惠强新能源材料科技有限公司新材料产业园二期项目 | 总建筑面积8.2万平方米，主要建设新能源汽车动力电池隔膜项目，年产4万吨可降解材料及制品 | 2022.1-2023.6 | 18 | 16 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业/战略新兴产业 | 遂平县
20 | 遂平县吴房特色文化旅游建设项目 | 总建筑面积22.8万平方米，主要建设遂平县衙、吴房书院、丹阳苑特色文化街、县衙等设施及道路广场道路、生态水系治理、绿化、景观小品等配套设施 | 2022.3-2024.4 | 11.3642 | 8.6 | [12 empty] | 第四期开工 | 现代服务业 | 遂平县
21 | 遂平县金博大商业广场龙湖里城市商业综合体建设项目 | 总建筑面积80000平方米，主要建设百货、超市、餐饮、娱乐、教育、酒店等业态 | 2022.3-2024.10 | 11.5 | 6.7 | [12 empty] | 第四期开工 | 现代服务业 | 遂平县
22 | 河南聚龙居置业有限公司聚龙湾商业街建设项目 | 总建筑面积约12万㎡，主要建设酒店餐饮，科普教育、休闲娱乐、休闲购物等大型全龄层多业态商业综合体 | 2022.10-2024.12 | 10 | 3.6 | [12 empty] | 第四期开工 | 现代服务业 | 遂平县
23 | 广茂户外年产三十万套户外家具项目 | 建设标准化厂房40000平米，配套附属设施10000平米，新上四条户外成品家具生产线，主要生产藤编工艺家具、餐桌、餐椅、户外遮阳伞、户外帐篷等产品 | 2022.4-2024.1 | 5 | 2.5 | 是 | 1.65 | 1.7 |  | 已开工，目前厂房正在装修 | 否 | 2203-411721-04-01-760720 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 |  | 第四期开工 | 先进制造业 | 西平县 | 西平县集聚区 于庆13513988811
24 | 河南中鑫家具有限公司户外家具供应链生产基地项目 | 使用厂房10万平方米，户外家具成品生产企业入驻三家，配套供应链企业四家;项目建成投产后年生产100万件藤编工艺家具、10万把太阳伞、10万顶帐篷、10万件秋千椅等产品 | 2022.4-2023.12 | 12 | 7 | 是 | 4.21 | 4.2 |  | 已开工 | 否 | 2202-411721-04-01-110090 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 |  | 第四期开工 | 先进制造业 | 西平县 | 西平县集聚区 于庆13513988811
25 | 上蔡牧原肉食品有限公司年加工50万吨肉食品项目 | 总建筑面积100000平方米，年深加工50万吨肉食品。主要建设厂房、污水处理系统、全自动智能立体库、检测检疫系统平台、生活办公区及附属设施 | 2022.4-2025.12 | 22 | 8 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 上蔡县
26 | 河南安进生物技术股份有限公司动物用药品、疫苗、添加剂生产及3万亩中药材种植项目 | 动物用药品、疫苗、添加剂生产及3万亩中药材种植基地，生产厂区占地80亩 | 2022.4-2023.12 | 10 | 5 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业/战略新兴产业 | 上蔡县
27 | 河南上农实业有限公司血红蛋白小肠肝素钠加工项目 | 总建筑面积160000平方米，年深加工小肠肝素钠1600吨。主要建设综合楼、职工餐厅、科研楼等 | 2022.4-2025.1 | 20 | 7 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 上蔡县
28 | 上蔡新六农牧科技有限公司年出栏30万头仔猪、40万头育肥猪养殖及深加工项目 | 项目总建筑面积12万平方米，计划建设养殖车间，深加工车间，综合用房，管理用房，消毒用房，发电机房，宿舍，环保区等配套设施 | 2022.04-2024.12 | 3.7 | 1.7 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 上蔡县
29 | 上蔡县人民医院新医疗基地建设项目 | 总建筑面积25.3万平方米，主要建设门急诊医技楼、病房楼、内科综合楼、体检中心、行政办公楼、后勤保障楼、感染楼、精神病专科楼及其他附属用房 | 2022.02-2025.1 | 14.5 | 5 | [12 empty] | 第四期开工 | 民生和社会事业 | 上蔡县
30 | 汝南县罗铭实业家居生产基地项目 | 新建厂房、办公室等，年产各类家居5万套 | 2022.4-2023.6 | 2 | 1.5 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 汝南县
31 | 安徽诺宇科技新能源有限公司年产600MWh高能动力锂离子电池 生产项目 | 总投资10亿元，建筑面积3万平方米，主要生产电动车用动力电池、特种车辆用动力电池、储能电池等锂电池产品，一期项目全部建成后年生产高能动力锂离子电池 600MWh。 | 2022.6-2024.12 | 10 | 4 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业/战略新兴产业 | 汝南县
32 | 汝南县昊诚皮革制品生产项目 | 总建筑面积1万平方米，年产皮革皮革制品1200万尺 | 2022.4-2023.4 | 6 | 5 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 汝南县
33 | 汝南县宏泰皮革制品生产项目 | 总建筑面积9500平方米，建成后可年产1000万尺皮革制品 | 2022.4-2023.6 | 4 | 3.7 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 汝南县
34 | 汝南亚杰纺织羊毛羊绒被生产项目 | 总建筑面积1万平方米，年产200万条羊毛羊绒被 | 2022.4-2022.12 | 1.5 | 1.45 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 汝南县
35 | 河南嘉鹏实业有限公司户外休闲厂区及家具制造建设项目 | 项目占地210亩、建筑面积75000平方米。主要建设内容包括厂房、宿舍楼、办公楼、餐厅、物流设施； | 2022.04-2024.4 | 10 | 4 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 平舆县
36 | 河南西洋生物技术有限公司年产豆制品胶囊外壳2万吨项目 | 项目占地约102亩，建设面积31000平方米，主要建设内容有车间，生活区，办公区及其配套设施。建成后达成年产豆制品胶囊外壳5万吨生产能力 | 2022.05-2024.4 | 5 | 2 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 平舆县
37 | 平舆益美康植物科技有限公司芦丁提取物生产项目 | 项目占地145亩，建筑面积约52000平方米，项目建成后达到年深加工芦丁1000吨的规模 | 2022.04-2024.4 | 8 | 3 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业/战略新兴产业 | 平舆县
38 | 平舆县圣珠建材有限公司年产8000吨塑料管材项目 | 项目占地168亩，建设厂房面积约63000平方米，建设内容有办公楼、生产厂房、宿舍楼及配套设施。年产塑料管材8000吨 | 2022.06-2024.07-2024.07 | 8 | 3 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 平舆县
39 | 河南省亿焰新材料生产项目 | 项目占地236亩，建筑面积85610平方米，主要建筑建设有办公展示楼、车间厂房、研发实验楼、职工餐厅、职工宿舍楼、停车区等功能区 | 2022.05-2024.05-2024.05 | 10 | 4 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业/战略新兴产业 | 平舆县
40 | 舆溪环保科技股份有限公司建设集光伏、储能、电动汽车充电于一体的新能源示范项目 | 项目占地513亩，建筑面积150000平方米，主要建设内容包括厂房、办公楼、宿舍楼、餐厅、物流设施等辅助设施 | 2022.04-2024.04-2024.04 | 20 | 8.3 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业/战略新兴产业 | 平舆县
41 | 河南北方菩提园林绿化工程有限公司文化旅游产业园 | 项目占地面积3000亩，项目建设有办公楼、宿舍楼、餐厅、公厕、仓库、看护房，配套建设桥涵、园区道路、门户景观等 | 2022.04-2024.05-2024.05 | 15 | 6 | [12 empty] | 第四期开工 | 现代服务业 | 平舆县
42 | 正阳县远鸿新型材料加工（二期）项目 | 新建2万平方米标准厂房2栋、综合楼一栋 | 2022.4-2023.06-2023.06 | 5 | 3 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业/战略新兴产业 | 正阳县
43 | 河南万锂新能源有限公司聚合物锂电池生产项目 | 厂房约12000平方米，主要从事聚合物锂离子电池生产制造，包括电源及零配件、电子产品及配件；电子元配件、锂离子电也的生产销售 | 2022.4-2022.12 | 3.8 | 3.8 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业/战略新兴产业 | 正阳县
44 | 中原广电科技有限公司光学镜片生产项目 | 项目选址正阳县产业集聚区高新技术产业园，厂房约12000平方米，主要从事光字镜片冷加工，包括光学玻璃制造、眼镜制造等 | 2022.4-2022.12 | 3.3 | 3.3 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业/战略新兴产业 | 正阳县
45 | 正花集团扩建标准化厂房及附属设施建设项目 | 扩建标准化厂房、冷库、购置设备等；供排水、道路、变配电、供气、绿化、消防、围墙、大门等配套基础设施建设 | 2022.4-2022.12 | 6 | 6 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 正阳县
46 | 正阳县保和古寨文旅开发项目 | 项目占地约800余亩，新建游园3个，3000㎡广场2个，社会足球场1个。绿化面积500余亩，硬化道路10公里 | 2022.4-2024.3 | 15 | 6.5 | [12 empty] | 第四期开工 | 现代服务业 | 正阳县
47 | 正阳牧原农牧有限公司正阳十一场生猪养殖项目 | 核心区占地面积240亩，年出栏商品猪10万头，建设保育舍、育肥舍、后备舍等总面积56317平方米，以及配套的污粪处理设施等 | 2022.4-2022.12 | 1.8 | 1.8 | [12 empty] | 第四期开工 | 现代农业 | 正阳县
48 | 正阳县慎水河中支及清水河下游生态环境治理项目 | 全长13公里，主要包括慎水河中支水系和清水河下游水系生态环境治理、慎阳公园、湿地森林公园、正阳植物园等各类景观及绿化 | 2022.4-2023.12 | 16.6 | 5 | [12 empty] | 第四期开工 | 生态环保 | 正阳县
49 | 正阳县中远国际（叔度）学校 | 总建筑面积6万平方米，包括教学楼、餐厅、综合教室、宿舍楼、操场及多功能厅 | 2022.4-2022.9 | 3.5 | 3.5 | [12 empty] | 第四期开工 | 民生和社会事业 | 正阳县
50 | 正阳县技工学校整体迁建项目 | 总建筑面积15595平方米，建设实训楼、实训车间、餐厅、宿舍楼等 | 2022.4-2022.12 | 2.8 | 2.8 | [12 empty] | 第四期开工 | 民生和社会事业 | 正阳县
51 | 河南中润华源工程试验检测中心 | 总建筑面积3600平方米，购置生产性、科研性检测仪器设备200余台（套），建14个功能室 | 2022.4-2023.12 | 2 | 1 | [12 empty] | 第四期开工 | 战略新兴产业 | 确山县
52 | 确山5G基站及场景应用建设项目 | 确山县辖区内160个5G基站建设，包含无线，传输设备购买安装，传输线路铺设，基站开通施工费用 | 2022.4-2023.12 | 2 | 1 | [12 empty] | 第四期开工 | 新型基础设施 | 确山县
53 | 驻马店恒科建材 | 总建筑面积4.2万平方米，主要建设生产车间、废料回收加工车间、成品库、办公楼等，建设生产线4条，年产30万立方板材 | 2022.4-2023.10. | 3 | 2 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 确山县
54 | 河南东衡建材科技 | 年产无孔塑化微孔保温板15万立方米 | 2022.4-2023.12 | 5 | 3 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 确山县
55 | 确山县新型灶具生产项目 | 年产1万台新型灶具 | 2022.4-2023.12 | 3 | 1 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 确山县
56 | 确山县胳膊清真肉制品加工项目 | 建生产厂房、办公楼、工厂宿舍楼，年屠宰加工肉牛11000头，年屠宰加工羊160000只 | 2022.4-2023.12 | 1.6 | 1 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 确山县
57 | 确山县沃行实业技术升级改造项目 | 建设现代化生产车间1栋、新增电子产品生产线4条 | 2022.4-2023.12 | 10 | 6 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 确山县
58 | 确山县远东新型建材 | 建厂房、办公楼、仓库，新建生产线两条 | 2022.4-2023.10. | 10 | 6 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 确山县
59 | 确山县坤源中药材生产加工项目 | 主要建设钢结构钢厂房3座，大型冷库3座及办公厂房等，绿化厂区面积3000平方米；年加工中药材6000万吨 | 2022.4-2023.12 | 5 | 3.5 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 确山县
60 | 确山县天弘绿源药业种植基地仓储项目 | 建原料仓库、加工车间、成品仓库，用于公司中药材种植基地的中药材初加工及中药材储备，建中药材种植基地10000亩 | 2022.4-2023.12 | 1.35 | 1 | [12 empty] | 第四期开工 | 现代服务业 | 确山县
61 | 确山县彩云谷景区农业综合体项目 | 发展葡萄种植基地、石榴种植基地、金丝皇菊种植基地亩、芍药种植基地、建农家乐餐馆等 | 2022.4-2024.12 | 5 | 2 | [12 empty] | 第四期开工 | 现代农业 | 确山县
62 | 确山县普会寺平菇种植基地项目 | 建蘑菇大棚种植棚连片发展 | 2022.4-2023.12 | 2.6 | 1.6 | [12 empty] | 第四期开工 | 现代农业 | 确山县
63 | 确山县三里河河道污染治理项目 | 共治理河道500000平方米，建设污水处理网、人工湿地、生物床、生物净水等净化河水的工程，进行河道生态保护修复、护坡水土保持；建设液压翻板坝增强水体自净能力；进行河道清淤疏浚、河水净化，垃圾收集处理，雨污分流改造，封堵入河排污口等 | 2022.4-2024.12 | 20 | 8 | [12 empty] | 第四期开工 | 生态环保 | 确山县
64 | 确山县淮河湿地生态修复建设项目 | 对淮河两岸700米内进行植树造林及基础设施建设；建霸王台森林公园、淮河渔村及多个美丽乡村示范点 | 2022.4-2025.12 | 15 | 5 | [12 empty] | 第四期开工 | 生态环保 | 确山县
65 | 爱民药业集团股份有限公司年提取32万吨中药及5000吨中药浸膏提取全自动生产线 | 建设GMP厂房12188平方米及配套设施建设500平方米，采用德国西门子自动生产线，引进动态逆流提取技术运用于中药制剂提取、浓缩。 | 2022.5-2023.12 | 15 | 5 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业/战略新兴产业 | 新蔡县
66 | 新蔡县钰洁管业有限公司年加工12000吨直缝焊接钢管建设项目 | 占地50亩，主要建设内容有生产车间、仓库、办公楼及员工宿舍、餐厅等，主要设备有储料机，制管机，高频焊接机，为户外家居配套产业。 | 2022.5-2023.12 | 5 | 2 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 新蔡县
67 | 河南华丝时装有限公司年产250万件（套）服装生产项目 | 总建筑面积25500平方米，其中厂房四层共20000平方米，综合楼4000平方米，其它配套1500平方米。 | 2022.5-2023.12 | 8 | 3 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 新蔡县
68 | 泌阳县采油一厂产能提升工程 | 新钻采油井112口、勘探井12口、注水井18口、注聚井15口，新建产能18.9万吨 | 2022.5-2023.10 | 12 | 5 | [12 empty] | 第四期开工 | 重大基础设施 | 泌阳县
69 | 泌阳县城区供水建设项目（二期）工程 | 总供水规模增加6万m3/d | 2022.4-2023.7 | 5.6 | 4.2 | [12 empty] | 第四期开工 | 新型城镇化 | 泌阳县
70 | 河南省泌阳县李木林饰面花岗岩矿资源开发利用项目 | 日开采饰面花岗岩荒料36万立方米/a，建筑石料450万吨/a | 2022.4-2023.12 | 15 | 8 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 泌阳县
71 | 河南天中亿龙食品有限公司食用菌深加工项目 | 该项目占地30亩，总建筑面积3.6万平方米，新建综合大楼1栋、厂房3栋，年产2万吨食用菌产品 | 2022.6-2023.7 | 3.8 | 2 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 泌阳县
72 | 泌阳县鸿运道路工程有限公司建材生产项目 | 总占地面积1.1万平方米，新建生产厂房、生活及办公用房和其它相关配套附属设施，新建沥青拌合生产线和商品混凝土拌合生产线2条 | 2022.4-2022.11 | 1.6 | 1.6 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 泌阳县
73 | 河南省欧博体育用品有限公司网球生产建设项目 | 本项目占地面积1.2万平方米，建筑面积为6500平方米，其中新建2栋厂房、办公及生活用房，年加工网球3600万个. | 2022.6-2022.12 | 1.2 | 1.2 | [12 empty] | 第四期开工 | 先进制造业 | 泌阳县
74 | 国能正阳生物质热电联产工程项目 | 新建1X35KM生物质热电联产项目，建设城市工业供热管网及配套设施，形成155t/h供热能力 | 2022.2-2024.6 | 12 | 5 | [12 empty] | 第三期开工 | 重大基础设施 | 正阳县 | 正阳县发改委、侯晓云、13849607886 | 李明琛17739670266
75 | 河南安美包装材料有限公司年产3400吨食品包装材料项目 | 总建筑面积17000平方米，计划建设 8 栋标准化厂房及新上吹膜机、制袋机、印刷机、 复合机、分切机、复合制袋机共 35 台套设备和配套设施 | 2022.2-2023.6 | 5 | 2.8 | [12 empty] | 第三期开工 | 先进制造业 | 遂平县
76 | 河南鼎一电器科技发展有限公司年产20万台智能化节能专利环保型集成灶、专利蒸箱、烤箱项目 | 主要生产集成灶、隐形集成抽油烟机、高性能蒸汽炉、洗碗机等 | 2022.1-2023.12 | 5 | 2 | [12 empty] | 第三期开工 | 先进制造业 | 新蔡县 | 新蔡县产业集聚区吴志华13839648528 | 河南鼎一电器科技发展有限公司陈刚18839679097
77 | 河南纽斯达实业有限公司D-核糖加工项目 | 总占地面积约 30000 平方米，新建 4 条生产线，年产 1000 吨 D-核糖生产线 | 2022.3-2022.11 | 2.6 | 2.6 | [12 empty] | 第三期开工 | 先进制造业/战略新兴产业 | 泌阳县 | 宋海超，15638335255 | 禹全升，13137270111
78 | 河南盛世粮农有限公司植物油生产加工项目 | 总建筑面积25000平方米，主要建设生产车间、综合楼、宿舍楼等 | 2022.1-2024.12 | 3.5 | 1.5 | [12 empty] | 第三期开工 | 先进制造业 | 上蔡县 | 上蔡县产业聚集区管委会段红彦13783330063 | 河南盛世粮农有限公司张永兴13033806000
79 | 河南新世康医疗设备有限公司年产2800台高性能制氧机建设项目 | 总建筑面积4万平方米，计划建设10万级净化车间6栋、自动生产线3条，研发中心、综合性办公楼及员工宿舍楼各1栋。主要生产高性能制氧系统、DR动态影像成像系统等系列产品 | 2022.1-2024.12 | 5 | 2 | [12 empty] | 第三期开工 | 先进制造业/战略新兴产业 | 新蔡县 | 新蔡县产业集聚区吴志华13839648528 | 河南腻卡萨服饰有限公司袁坤峰18858537268
80 | 河南昱中科技有限公司年产5000吨新型全钢、全铝附着式爬架生产项目 | 年产5000吨新型全钢、全铝附着式爬架 | 2022.1-2023.12 | 5 | 3 | [12 empty] | 第三期开工 | 先进制造业 | 确山县 | 确山县朗陵办事处 唐克13993623400 | 赵守深15938729111
81 | 河南中意隆机械设备制造加工项目 | 新建厂房8000平方米，年产开箱机、装箱机、封箱机、机器人码垛机1500台（套） | 2022.1-2022.12 | 4.3 | 4.3 | [12 empty] | 第三期开工 | 先进制造业 | 泌阳县 | 宋海超，15638335255 | 寇玉姣，17739676235
82 | 泌阳县润阳花岗岩加工项目 | 年加工花岗岩荒料28万立方米 | 2022.2-2022.11 | 5.3 | 5.3 | [12 empty] | 第三期开工 | 先进制造业 | 泌阳县 | 黄家颖，15936997333 | 黄家颖，15936997333
83 | 确山县金乐农业方便食品加工项目 | 建标准化食品生产厂房、仓库、冷库等，建方便食品生产流水线8条，粉丝生产流水线2条，年产2000万件方便食品 | 2022.1-2023.12 | 8 | 5 | [12 empty] | 第三期开工 | 先进制造业 | 确山县 | 确山县盘龙办事处 贾蒙蒙 18639628583 | 王林升 13938377953
84 | 确山县双剑面业升级改造项目 | 新建仓库一座，新上面粉生产线二条 | 2022.1-2023.12 | 1.7 | 1 | [12 empty] | 第三期开工 | 先进制造业 | 确山县 | 确山县刘店镇 史志强13507648868 | 任建军13938348100
85 | 确山县中药材现代农业产业园建设项目 | 产业园总建筑面积10万平方米，主要建设加工车间、包装车间、仓储车间、风干车间、产中展示厅、恒温库及配套设施；建设夏枯草、半枝莲、艾草、白花蛇舌草、鹅不食草、决明子、板蓝根、皂角等中药材基地 | 2022.1-2023.12 | 10 | 5 | [12 empty] | 第三期开工 | 现代农业 | 确山县 | 确山县农业农村局 王建伟13939629088 | 殷小喜13526355666
86 | 新蔡县巨丰新型材料项目 | 总建筑面积为6.4万平方米 | 2022.1-2023.12 | 5 | 2 | [12 empty] | 第三期开工 | 先进制造业/战略新兴产业 | 新蔡县 | 新蔡县产业集聚区吴志华13839648528 | 新蔡巨丰新型材料有限公司葛飞云13957252399
87 | 正阳牧原农牧有限公司饲料加工改扩建项目 | 新建筒仓、宿舍楼、隔离小院、饲料生产车间等，项目建成后形成年加工饲料60万吨生产规模 | 2022.1-2022.12 | 3.5 | 3.5 | [12 empty] | 第三期开工 | 先进制造业 | 正阳县 | 产业集聚区、邵丹、13938342567 | 曹耀峰15738052780
88 | 驻马店市海林江焊接设备有限公司焊接设备生产项目 | 总建筑面积9.3万平方米，年产10000台二氧化碳焊机及1000套自动化焊接设备 | 2022.1-2022.12 | 5.5 | 5.5 | [12 empty] | 第三期开工 | 先进制造业 | 驿城区 | 刘鹏139039 60389 | 刘鹏139039 60390
89 | 驻马店市中医院 | 占地面积260亩 | 2022.3-2025.12 | 19.7 | 2.8 | [12 empty] | 第三期开工 | 民生和社会事业 | 示范区
90 | 中原高效储能全产业链生产基地项目 | 利用土地260亩建设年产5GWh新型电化学储能系统生产线，其中在现有土地规划厂房及研发办公楼附属设施，电池车间装修及空气净化系统、储能系统设备生产线，具体含储能电芯全自动生产线，电池PACK生产线、双向充放电变流器生产线、BMS电池管理系统芯片封装线，储能集装箱总装线等 | 2022.1-2024.12 | 32 | 5 | [12 empty] | 第三期签约 | 先进制造业/战略新兴产业 | 高新区 | 高新区 郭文 15003961888 | 中国平煤神马能源化工有限责任公司李峰18503966188
91 | 锂电池产品研发生产项目 | 占地面积约15亩，主要建设锂电池高新技术研发、设计专利产品等， | 2022.1-2022.10 | 5 | 3 | [12 empty] | 第三期签约 | 先进制造业/战略新兴产业 | 驿城区 | 李国玉13903968183 | 贾晓盼19903 963716
92 | 赛琅格斯光电生产项目 | 建筑面积3万平方米，主要生产智能传感器、光电产品研发、电子产品等 | 2022.1-2022.12 | 5.5 | 4.5 | [12 empty] | 第三期签约 | 先进制造业/战略新兴产业/数字经济 | 驿城区 | 李国玉13903968183 | 路洪涛13526 351650
93 | 桐花鲜湿面生产加工项目 | 主要建设鲜湿面生产加工项目，规划建设一栋二层钢结构厂房，采用新工艺和新技术，研发优良产品。升级馒头，鲜湿面生产线，购置杂粮小馒头设备30台，鲜湿面车间设备40台 | 2022.01- 2022.12 | 2 | 1.5 | [12 empty] | 第三期签约 | 先进制造业 | 遂平县 | 县商务局李伟13939607077 | 上海凌扬实业有限公司张红13603491888
94 | 金帝女鞋、童鞋制造项目 | 租用厂房2万平方米，项目建成后预计可年产200万双高档女鞋、童鞋，提供就业岗位1000个 | 2022.01—2022.06 | 5 | 5 | [12 empty] | 第三期签约 | 先进制造业 | 上蔡县 | 上蔡县商务局、宋和平、13598913196 | 金帝集团股份有限公司 袁德友15868086332
95 | 旅行拉杆箱生产项目 | 购买中小企业孵化园厂房1万平方米，生产高端品牌箱包，全系列旅行拉杆箱，布制旅行拉杆箱，年实现年利税300余万元 | 2022.3-2023.12 | 1 | 0.5 | 是 | 0.675 | 0.675 |  | 已开工 | 否 | 2202-411721-04-01-536204 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 |  | 第三期签约 | 先进制造业 | 西平县 | 产业集聚区.于庆.13513988811 | 韩海龙13567371383
96 | 蓝牙耳机生产项目 | 占地38亩，建设手机各类耳机、触摸屏、SMT生产流水线项目，从事电子产品的研发、加工、销售 | 2022.01—2023.02 | 4.2 | 3.6 | [12 empty] | 第三期签约 | 先进制造业/战略新兴产业/数字经济 | 泌阳县 | 陈山13603804213 | 陈山13603804213
97 | 电脑配套产品研发生产项目 | 利用2栋（1,5000平方米）标准化厂房，研发设计、生产、加工、销售电脑键盘、鼠标。厂房到位6个月内建成投产；4年内完成总投资5亿元人民币，年产值可达6亿元人民币左右 | 2022.01—2023.08 | 5 | 3 | [12 empty] | 第三期签约 | 先进制造业/战略新兴产业/数字经济 | 泌阳县 | 陈山13603804213 | 陈山13603804213
98 | 品牌运动鞋生产基地项目 | 占地面积500亩。第一阶段，使用政府提供的现有厂房及综合办公楼用于生产；第二阶段，依据员工人数达到乙方预期规模，自购地投资建设，预计全部达产后，实现产值7亿元/年，纳税 3500万元/年 | 2022.01—2023.12 | 12 | 6 | [12 empty] | 第三期签约 | 先进制造业 | 汝南县 | 王勇13839661168 | 何嘉婷13576550106
99 | 环保新材料循环利用生产项目 | 建设内容为节庆礼品废弃原料的回收再利用，包括再生资源加工、再生资源回收（除生产性废旧金属）、环境保护专用设备制造等。项目投产后预期年产值1亿元，创税收630万元 | 2022.02-2023.10 | 5 | 3 | [12 empty] | 第三期签约 | 先进制造业/战略新兴产业 | 正阳县 | 正阳县招商发展服务中心、陈波13839695389 | 党春生13643967850
100 | 圣诞灯饰制品生产项目 | 厂房占地面积40000多平方米，主要销售、加工、生产各种圣诞灯串：树灯、网灯等灯串产品，铁架灯饰、灯串、塑胶装饰球、网布、花环、充气玩具、花插、树裙等系列产品。投产后预计年产值8000万元 | 2022.01-2023.06 | 5 | 3 | [12 empty] | 第三期签约 | 先进制造业 | 正阳县 | 正阳县招商发展服务中心、陈波13839695389 | 楚献超18137535051
101 | 环保保温新型建筑材料加工生产项目 | 主要生产加工环保节能保温新型建筑材料，其中厂房建筑面积2万平米。投产后可实现年销售收入8000万元以上，实现利税1000万元收上 | 2022.01-2023.06 | 5 | 3 | [12 empty] | 第三期签约 | 先进制造业/战略新兴产业 | 正阳县 | 正阳县招商发展服务中心、陈波13839695389 | 陈红涛13938393112
102 | 永强户外用品生产基地建设项目 | 拟建设厂房为80万平方米，生产户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品，预计五年内可实现累计年营业收入20亿元，产业链带动100亿元 | 2022.1-2024.12 | 25 | 8 | [12 empty] | 第三期签约 | 先进制造业 | 平舆县 | 代向阳 135989 16623 | 齐静雅18037 163301
103 | 液压机械生产项目 | 新增2条整机装配智能自动生产线、2条智能自动清洗系统、3条智能自动涂装系统、2条油泵生产线、20台单臂机器人、40台全自动机器人冲压系统等具体设备，建成后，可实现年产100万台商用千斤顶及10万对汽车用支架的生产能力 | 2022.10-2023.12 | 10 | 1.3 | [12 empty] | 第三期签约 | 先进制造业/战略新兴产业 | 新蔡县 | 新蔡县产业集聚区吴志华13839648528 | 浙江拓鑫机械有限公司
104 | 变压器生产建设项目 | 建设面积24731平方米，建设内容有生产车间、仓库、办公楼，生产规模为年产5000台变压器 | 2022.8-2023.12 | 5 | 1 | [12 empty] | 第三期签约 | 先进制造业/战略新兴产业 | 新蔡县 | 新蔡县产业集聚区吴志华13839648528 | 广东九星电力设备有限公司
105 | 电动轮椅配件生产项目 | 占地40亩，拟投资5亿元，建设厂房3万平方米，建成后年产500万件电动轮椅配件，年产值5000万元，可安排就业人员30人 | 2022.1-2023.12 | 5 | 3 | [12 empty] | 第三期签约 | 先进制造业 | 确山县 | 确山县招商局张久黎15836781555 | 魏少立13812725688
106 | 新型固体防火阻燃剂生产项目 | 占地30亩，建成后1万吨新型固体防火阻燃剂，年产值6000万元 | 2022.1-2023.12 | 10 | 5 | [12 empty] | 第三期签约 | 先进制造业/战略新兴产业 | 确山县 | 确山县招商局张久黎15836781555 | 蒋红丽13826153815
107 | 出口树脂工艺品及花园摆饰生产加工项目 | 占地40亩，建设厂房2万平方米，建成后年产500万件出口树脂工艺品及花园摆饰，年产值4000万元 | 2022.1-2022.12 | 3 | 3 | [12 empty] | 第三期签约 | 先进制造业/战略新兴产业 | 确山县 | 确山县招商局张久黎15836781555 | 王修怡13692222089
108 | 中冀食品添加剂生产项目 | 占地300亩，年产30万吨加水米粉添加剂。建成后年实现销售收入12亿元，税收5000万元，安排就业600人 | 2022.6-2025.6 | 10 | 3 | [12 empty] | 前两期转化 | 先进制造业 | 高新区
109 | 淫羊藿中药材种植及生产基地建设项目 | 主要建设集淫羊藿繁育、基地种植与推广、初加工、生产研发于一体的中药材计划化规范化生产基地；总规划万余亩，其中，在乡镇街道分别规划千亩种植区域，后期建设年提取3000吨淫羊藿的现代化生产车间，用于提取淫羊藿甙和总黄酮，完全建成后可实现年销售额6亿元 | 2021.10-2023.10 | 10 | 3 | [12 empty] | 前两期转化 | 先进制造业 | 平舆县
110 | 湘眷烘焙糕点加工生产项目 | 该项目占地80亩，建设面积30000平方米，主要建设烘焙糕点加工生产线，计划生产小馒头、糕点等特色烘焙食品 | 2021.10-2022.06 | 5 | 3 | [12 empty] | 前两期转化 | 先进制造业 | 遂平县
111 | 豫鑫种业现代化仓储物流园项目 | 占地面积约42亩。主要从事种子仓储、物流、加工配送和研发项目建成后，可实现年经营优质种子6500万公斤，年销售额16900万元，年实现利润16902万元。 | 2022.03-2024.08 | 3 | 0.8 | [12 empty] | 前两期转化 | 服务业 | 经济开发区
112 | 丹丹复合调味品生产项目 | 占地约62亩，主要利用5G技术、先进设备生产复合调味品及食品研发。总建筑面积约3.7万平方米，全部建成后，年生产规模可达20万吨，预计年可实现销售收入6亿元，年利税约2360万元 | 2022.2-2024.3 | 8 | 3 | [12 empty] | 前两期转化 | 先进制造业 | 驿城区
113 | 敏纺针织衫项目 | 购买标准化厂房3万平方米，新购智能针织生产设备800台，实现年利税1000余万元。 | 2022.3-2023.12 | 6 | 2 | 是 | 1.28 | 1.28 |  | 购买设备中，正在试生产 | 否 | 2109-411721-04-01-292309 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 |  | 前两期转化 | 先进制造业 | 西平县 | 西平县集聚区 于庆13513988811
114 | 上蔡县精密五金电子生产项目 | 主要建设综合楼、生产车间、仓储库房、实验车间、检测车间、研发车间等，总建筑面积4.3万平方米 | 2021.09-2023.12 | 20 | 8 | [12 empty] | 前两期转化 | 先进制造业 | 上蔡县
115 | 中国国际农产品加工产业园北区调味品产业园建设项目 | 主要建设总面积30.36万平方米的八栋标准化厂房、业务用房、研发中心和职工公寓等，建设农产六路和北环路、永安东路等配套路网框架 | 2021.7-2023.12 | 12 | 5 | [12 empty] | 前两期转化 | 先进制造业 | 遂平县
116 | 建华建材投资有限公司建华建材驻马店装配式PC构建生产基地项目 | 建设两条高端装配式PC构件生产线、两条预应力混凝土管桩生产线，主要经营生产管桩、方桩、钢管混凝土桩、异形桩等桩基产品 | 2021.9-2023.9 | 10 | 3 | [12 empty] | 前两期转化 | 先进制造业 | 高新区
117 | 西平县易联大型物流园区项目 | 总建筑面积8万平方米，主要建设电子商务快递物流园区、为农服务中心、再生资源循环利用园区，农资配送仓库、粮食收储、无人机库等 | 2021.05-2023.11 | 10 | 6 | 是 | 3.71 | 6.8 |  | 正在建设主体 | 否 | 2020-411721-24-03-092318 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 |  | 前两期转化 | 服务业 | 西平县 | 供销社 谢彦领13938356796 | 武广甫13938397015
118 | 正阳县基层医疗公共卫生服务能力提升工程 | 医疗服务能力提升：新建21个乡镇卫生院的门诊病房综合楼，总建筑面积8.4万平方米；公共卫生服务能力提升：新建21个乡镇卫生院公共卫生服务中心，总建筑面积4.2万平方米及康复理疗设施设备；人才储备保障：新建21个乡镇卫生院人才周转房；医疗设施设备提升 | 2021.7-2023.6 | 10 | 5 | [12 empty] | 前两期转化 | 民生和社会事业 | 正阳县
119 | 正阳县高标准农田建设与提升项目 | 共建设高标准农田50万亩，建设内容主要包括农田基本建设，土壤培肥以及灌排设施、机耕道、农田防护林网等田间工程建设；测土配方施肥及土壤有机质提升 | 2021.7-2022.5 | 7.5 | 4.9 | [12 empty] | 前两期转化 | 农业 | 正阳县
120 | 深圳纤亿通科技有限公司正阳县5G产业发展项目 | 推进5G网络基站建设，包括行政服务中心5G智慧大数据中心、县城市管理局5G智慧城管、正阳县5G+智慧电商物流园区等 | 2021.7-2022.12 | 5 | 2.8 | [12 empty] | 前两期转化 | 新型基础设施 | 正阳县
121 | 正阳县花生机械第二制造产业园项目 | 项目拟招引企业3家，生产加工农机装备、植保设备等8000台(套)，以及年产1万台大型农机具等 | 2021.10-2022.10 | 3 | 2.3 | [12 empty] | 前两期转化 | 先进制造业 | 正阳县
122 | 河南莱茵骐新材料公司年产4万吨TPU高分子材料项目 | 主要建设年产4万吨TPU高分子材料 | 2021.12-2024.9 | 10 | 3 | [12 empty] | 前两期转化 | 战略新兴产业 | 高新区
123 | 薄山水库至正阳县城供水工程 | 主要建设薄山水库取水口、倒虹、取水泵站、10万吨水厂、46公里输水管网 | 2021.10-2022.12 | 6 | 5.2 | [12 empty] | 前两期转化 | 重大基础设施 | 正阳县