## 省筛选
附件3
西平县第四期“投产一批”台账
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（具体月） | 总投资 （亿元） | 2022年度计划完成投资（亿元） | 5月完成 | 2022年元至当月完成投资（亿元） | 开工以来累计完成投资（亿元） | 占总投资计划百分比 | 项目进度（详细） | 是否投产 | 是否达效 | 未达效项目计划达效时间（具体月日） | 存在突出问题（详细） | 项目所属行业 | 项目实施地（县区） | 责任单位、联系人及手机 | 项目单位、联系人及手机 | 项目来源
1 | 河南鸿发养殖设备有限公司年产20万套畜牧养殖设备项目 | 新建标准化厂房1.1万平方米，配套附属设施5000平方米。新建4条智能化畜牧设备生产线，年产20万套畜牧养殖设备 | 2020.1.1-2022.1.1 | 5 | 2.5 | 0.46 | 2.07 | 4.07 | 81.4% | 投产 | 是 | 是 |  |  | 先进制造业 | 西平县 | 产业集聚区.于庆.13513988811 | 范彦民 13839620216 | 第四期投产
2 | 河南金牧人机械设备有限公司年产2万套自动化养殖设备项目 | 计划建设标准化厂房3万平方，办公楼及配套设施1万平方，新建设6条生产线，主要生产自动化养殖设备及养殖钢结构等配套 | 2021.1.1-2022.12.1 | 5 | 2.6 | 0.47 | 2.1 | 4.1 | 82% | 办公楼已建成，投产，厂房已建3栋 | 是 | 否 |  |  | 先进制造业 | 西平县 | 产业集聚区.于庆.13513988811 | 张云杰 13213467777 | 第四期投产
3 | 河南牧祥养殖设备有限公司年产1万套自动化养殖设备项目 | 计划建设标准化厂房10000平方，新上5条生产线，主要生产粪便处理、上料机、鸡舍等畜牧设备 | 2021.1.1-2022.1.1 | 5 | 2.8 | 0.51 | 2.271 | 4.271 | 85.42% | 投产 | 是 | 否 |  |  | 先进制造业 | 西平县 | 产业集聚区.于庆.13513988811 | 胡聪聪 15939655080 | 第四期投产
4 | 西平县依想箱包有限公司箱包生产项目 | 年产90万件的时尚女包 | 2020.1.1-2022.12.1 | 3 | 1.5 | 0.28 | 1.181 | 2.68 | 89.33% | 投产 | 是 | 是 |  |  | 先进制造业 | 西平县 | 产业集聚区.于庆.13513988811 | 陆美林 13586496360 | 第四期投产
5 | 飞雪制冷设备有限公司年产30万吨中央空调冷却塔项目 | 主要建设中央空调冷却塔的设计研发生产线 | 2020.7.1-2022.12.1 | 5 | 1.4 | 0.26 | 1.14 | 4.14 | 82.8% | 投产 | 是 | 是 |  |  | 先进制造业 | 西平县 | 产业集聚区.于庆.13513988811 | 邓 飞 18003967999 | 第四期投产
6 | 郑州中兴智城实业有限公司5G智慧杆塔生产项目 | 入驻机械装备产业园使用厂房1万平米，新上智能装备生产设备，建设5G智慧杆塔生产项目 | 2022.1-2023.1 | 2 | 2 | 0.365 | 1.605 | 1.605 | 80.25% | 投产 | 是 | 是 |  |  | 先进制造业/战略新兴产业 | 西平县 | 产业集聚区.于庆.13513988811 | 郑州中兴智城实业有限公司.张总18939632188 | 第三期开工
7 | 大唐新能源光伏发电项目 | 拟在西平县开发建设屋顶分布式光伏电站，一期计划按照80MWp进行开发，通过建立以光伏为主体能源的源网荷储新型电力系统，改善地方电源结构，助力“双碳”目标 | 2022.3-2023.12 | 20 | 6 | 1.1 | 4.797 | 4.797 | 23.98% | 目前已经完成政府协议签订和项目备案工作，开始与业主签订屋顶租赁协议 | 是 | 否 |  |  | 先进制造业 | 西平县 | 发改委 陈耐13849623958 | 冯彦富18625810652 | 第三期开工
8 | 欧绅可移动装配式篷房项目 | 建设华中地区最大的可移动装配式篷房集设计研发，生产加工，仓储物流基地；年实现销售5亿元，利税1000万元。 | 2022.1-2023.12 | 8 | 4 | 0.71 | 2.03 | 2.03 | 25.37% | 投产 | 是 | 否 |  |  | 先进制造业 | 西平县 | 产业集聚区.于庆.13513988811 | 产业集聚区.于庆.13513988811 | 第三期开工
9 | 新领域针织衫加工项目 | 购买标准化厂房3万平方米，年产1200万件针织衫新购智能针织生产设备800台，实现年利税1000余万元。 | 2022.3-2024.12 | 6.5 | 3.5 | 0.62 | 2.82 | 2.82 | 43.38% | 厂房建设完成 | 是 | 是 |  |  | 先进制造业 | 西平县 | 产业集聚区.于庆.13513988811 | 产业集聚区.于庆.13513988811 | 第三期开工
10 | 西平县嫘祖文化创意产业园 | 总建筑面积86万平方米，主要建设文创产业园、艺术休闲混合区、文创商务办公区、文创配套服务区等（不含商品住宅开发） | 2021.03-2025.12 | 30 | 6 | 0.9 | 4.53 | 16.72 | 55.73% | 已投入使用 | 是 | 否 |  |  | 服务业 | 西平县 | 住建局.刘新蔚.15290120111 | 住建局.刘新蔚.15290120111 | 第三期开工
11 | 西平县新城区综合提升项目 | 总建筑面积84000平方米，主要建设文体中心、体育馆、图书馆、科技馆，城区坑湖景观河道治理3.7公里，游园建设、照明工程、绿化美化等 | 2021.7- 2023.12 | 12.3 | 4 | 0.7 | 6.2 | 9.2 | 74.8% | 城区坑湖景观河道治理已开始实施。其他项目正在做前期规划 | 是 | 否 |  |  | 新型城镇化 | 西平县 | 住建局.刘新蔚.15290120111 | 住建局.刘新蔚.15290120111 | 第三期开工
12 | 西平汽车客运站 | 总建筑面积为3.3万平方米，主要建设客运大楼、物流仓储和配送服务中心、站前广场及其他附属设施 | 2021.3-2022.12 | 10 | 5 | 0.91 | 3.91 | 7.41 | 74.1% | 主体正在建设 | 是 | 否 |  |  | 新型城镇化 | 西平县 | 交通局.郭顺华13608442523 | 交通局.郭顺华13608442523 | 第三期开工
13 | 西平县新建城区供水供热项目 | 新建南水北调供水厂3万吨/日供水厂一座及配套管网30公里、新建3万吨/日中水厂一座及配套管网新建供热厂一座及配套管网75公里 | 2021.7- 2022.12 | 6.1 | 4.1 | 0.71 | 3.21 | 5.21 | 85.41% | 南水北调供水厂清水池基础混凝土已浇筑，正在绑扎池壁钢筋，支模板 | 是 | 否 |  |  | 新型城镇化 | 西平县 | 住建局.刘新蔚.15290120111 | 住建局.刘新蔚.15290120111 | 第三期开工
14 | 大北农年产6万吨高档反刍饲料项目 | 规划建设六层钢结构主车间1座，成品库1座，原料库1座，建筑面积约7000平方米。采用国内一流公司先进生产设备，国内外先进工艺技术，生产高档高端反刍饲料。 | 2021.6-2023.12 | 3 | 2 | 0.37 | 1.68 | 1.68 | 56% | 厂房已投入使用，部分投产 | 是 | 是 |  |  | 先进制造业 | 西平县 | 产业集聚区.于庆.13513988811 | 产业集聚区.于庆.13513988811 | 第三期开工