## Sheet1
附件1
驻马店市第四期“签约一批“台账
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 计划开竣工日期（具体月） | 总投资(万元) | 合同省外（境外）资金（万元） | 2022年度计划投资（万元） | 到位资金（万元） | 本省签约方单位名称 | 省外(境外)签约方单位名称 | 是否履约（以工商注册为准）请填写是/否 | 是否开工 | 是否投产 | 2022年元至当月完成投资（万元） | 开工以来累计完成投资（万元） | 进展情况 | 审批（核准、备案）审批情况 | 用地规划许可审批情况 | 工程规划许可审批情况 | 用地审批情况 | 环评审批情况 | 未开工项目计划开工时间（具体月日） | 项目所属行业 | 项目实施地（县区） | 责任单位、联系人及手机 | 项目单位、联系人及手机 | 备注
| 总计（27个） |  |  | 2205000 | 2205000 | 787000 | [6 empty] | 12000 | 12000
1 | 锂离子电池材料绿色低碳循环项目 （一期） | 规划用地400亩，利用锂离子电池全组分绿色回收与高值化利用技术，进行电池提纯再生产。年生产锂离子电池材料20万吨，梯次利用电池2万吨，年产铜粉26220吨/年、石墨粉29080吨/年、磷酸铁锂粉43000吨/年，铝粉40860吨/年，电池级碳酸锂11000吨，电池级磷酸铁42000吨。项目建成后年上缴税收4.2亿元，解决当地就业人员800人。 |  | 100000 | 100000 | 50000 |  | 驿城区人民政府 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | [13 empty] | 驿城区 |  |  | 第五期 签约一批
2 | 低温超导锂电池生产项目 | 以鹏辉能源项目为依托，引进下游配套生产企业，合作生产低温超导锂电池生产项目，采用最先进全自动装配线、全自动卷绕机、自动检测线清洗套标装盘线等设备,年产10亿瓦时低温超导锂电池生产及配件加工等。 |  | 55000 | 55000 | 55000 |  | 驿城区人民政府 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | [13 empty] | 驿城区 |  |  | 第五期 签约一批
3 | 中兴新业港5G基材产业链生产基地项目 | 项目一期用地200亩，主要建设中兴通讯5G基材及周边配套产业、研发、生产、中试、孵化、总部基地等制造工业项目并引入北斗及地理信息、5G相关产业、电子信息全产业链、装备制造、电子商务等相关产业。项目全部建成达产后，年产值可突破40亿元，税收7600万元。 |  | 105000 | 105000 | 80000 |  | 高新区管委会 | 中兴环保集团 | [13 empty] | 高新区 |  |  | 第五期 签约一批
4 | 正大溶菌酶添加剂生产项目 | 该项目是正大生物研究院与新加坡中央研究院梁博士团队共同开发的一种高端新技术添加剂-溶菌酶。主要应用在食品、畜牧行业，前景广阔。符合正大集团从饲料--养殖--食品--深加工，一体化的产业结构。产品主要作用为抗菌、消炎、抗病毒等作用。该项目分两期进行，一期计划2022年建成投产，二期计划2023年建成投产，全部建成后年产5000吨溶菌酶。 |  | 50000 | 50000 | 50000 |  | 高新区管委会 | 泰国正大集团 | [13 empty] | 高新区 |  |  | 第五期 签约一批
5 | 邦基绿色添加剂项目 | 该项目占地50亩，位于东河路与蔡州大道交叉口西南侧，主要年产3.3万吨三丁酸甘油酯和丁酸盐。建成达产后，年销售收入6亿元，税收4000万元。 |  | 30000 | 30000 | 25000 |  | 高新区管委会 | 邦基（河南）生化科技有限公司 | [13 empty] | 高新区 |  |  | 第五期 签约一批
6 | 微型智能换电新能源汽车及配套生产线项目 | 项目厂房面积约23000平方米。主要内容为微型智能换电新能源汽车以及配套生产线的生产。项目整体建成后可实现年产值10亿元人民币以上，安排就业300人以上。 |  | 55000 | 55000 | 30000 |  | 驻马店经济开发区 | 台州知乐途新能源有限公司 | [13 empty] | 经济开发区 |  |  | 第五期 签约一批
7 | 电力智能装备制造项目 | 项目占地24亩，总建筑面积约15000平方米，项目主要内建设集电力智能装备（智能母线槽、一二次融合开关设备生产制造等）研发和生产、智慧电力综合服务（智慧运维、可视化检修、电力云值班、新能源运营）一体化的现代化智能装备制造产业园区。项目建成后可实现年销售收入3亿元，新增就业岗位220个，年上缴利税约1500万元。 |  | 50000 | 50000 | 30000 |  | 驻马店经济开发区 | 江苏振中电气有限公司 | [13 empty] | 经济开发区 |  |  | 第五期 签约一批
8 | 惠强锂电池智能隔膜项目 | 项目计划占地60亩，主要建设年产3.5亿平方米高端锂离子电池智能隔膜研发生产线，主要生产电机电器绝缘材料、锂电池、电极材料及相关产品等。 |  | 100000 | 100000 | 50000 |  | 遂平县人民政府 | 武汉惠强新能源材料科技有限公司 | [13 empty] | 遂平县 |  |  | 第五期 签约一批
1 | AI智慧教育装备制造项目 | 项目期建设50亩，在西平县建设AI智慧教育装备制造项目。建设主要内容：一是建设国内一流的智能制造产业化园区，包括百万级无尘间，6条先进生产线，生产智慧屏、智慧黑板、智慧终端等；二是建立国内领先的智慧教育产业平台，依托西安交大支持及灵客自身技术积累，打造贯穿课前、课中、课后各个教学环节的智慧教育信息技术平台，教育云资源平台，实现国家层面的“三个课堂“全覆盖；三是建立人工智能大数据分析研究院和物联网产业实训基地，推动建设河南西交人工智能实验室，赋能畜牧机械制造产业。项目建成后逐步实现年产值超10亿元、利税超亿元、带动就业500人以上。 | 2022.04-2023.12 | 50000 | 50000 | 35000 | 20000 | 西平县人民政府 | 西安灵客互动科技有限公司 | 是 | 是 | 否 | 20000 | 20000 | 生产线正在设计，宿舍楼正在施工 | 2103-411721-04-03-867761 | 41172101(2022)00027 | 建字第41172101[2022]00061号 | 西自然[2021]17号 | 西环评表（2021）37号 |  | 战略新兴产业 | 西平县 |  |  | 第五期 签约一批
2 | POCT快检全产业链生产项目 | 项目使用厂房2万平方米，装修GMP车间10000平米，仓储7000平米，注塑车间3000平米，建设高标准建设国家级、省级生物科研实验室，主要生产包括医疗类体外快检、毒品毒物类、有机炸药类、植物疫病类等快检试条；建成投产一年后年产值3亿元以上，用工500人以上。 | 2022.04-2023.6 | 60000 | 60000 | 45000 | 21000 | 西平县人民政府 | 河南高新生物科技有限公司 | 是 | 是 | 是 | 21000 | 21000 | 开始试生产 | 2205-411721-04-01-385025 | 41172101(2022)00030 | 建字第41172101[2022]00056号 | 西自然[2022]32号 | 西环评表（2022）22号 |  | 战略新兴产业 | 西平县 |  |  | 第五期 签约一批
3 | 医疗器械防护用品生产项目 | 项目一期使用厂房10000平米，装修无尘车间8000平米，仓储2000平米，新上全自动咽拭子生产线两条、病毒采样试管生产线两条，用共500人，年产值3亿元；二期新上全自动咽拭子、病毒采样试管生产线三条，年产值5亿元以上，用工1000人以上。 | 2022.04-2023.6 | 65000 | 65000 | 50000 | 30000 | 西平县人民政府 | 东海翔集团有限公司 | 是 | 是 | 是 | 30000 | 30000 | 一期试生产 | 2206-411721-04-01-501444 | 41172101(2022)00083 | 建字第41172101[2022]00032号 | 西自然[2021]233号 | 西环评表（2021）5号 |  | 战略新兴产业 | 西平县 |  |  | 第五期 签约一批
12 | 健步鞋业生产项目 | 主要生产男鞋、休闲鞋，厂区内设宿舍楼、超市及餐厅。项目建成投产后，预计年产量达300万双，预计年产值2.5亿元，年创税收600万元，提供就业岗位1000个，产品主要销往欧美、非洲等国家。 |  | 50000 | 50000 | 26000 |  | 上蔡县人民政府 | 河北安新县三台九州骆驼王鞋业有限公司 | [13 empty] | 上蔡县 |  |  | 第五期 签约一批
13 | 和帆毛绒玩具深加工项目 | 主要生产毛绒玩具，产品出口欧美国家，厂房1万平方米，项目建成投产后预计年产值1亿元，年税收300万元，安排就业300余人 |  | 30000 | 30000 | 15000 |  | 上蔡县人民政府 | 山东和顺毛绒玩具有限公司 | [13 empty] | 上蔡县 |  |  | 第五期 签约一批
14 | 新能源产业科创园项目 | 占地面积175亩，设计标准化厂房10栋，建成后主要引进电动车核心零部件厂家入驻，引进电动车零部件生产企业入驻，达产后将会实现产值6亿元以上，实现税收1200万元，创就业岗位500人。 |  | 85000 | 85000 | 60000 |  | 汝南县人民政府 | 浙江托谱日用品有限公司 | [13 empty] | 汝南县 |  |  | 第五期 签约一批
15 | 高分子防水卷材、防水涂料生产项目 | 该项目占地100亩，设计生产SBS改性沥青防水卷材、沥青自粘防水卷材、高分子丙（涤）纶防水卷材、 PVC、TPO、PE片材、年产500万平方米高分子胶膜防水片材、涂胶布沙、年产1万吨全功能防水涂料（液料）。 |  | 15000 | 15000 | 10000 |  | 平舆县人民政府 | 包头市草原驼峰防水材料有限公司 | [13 empty] | 平舆县 |  |  | 第五期 签约一批
16 | 深海鱼油、蛋白粉、保健食品生产 | 该项目占地190亩，主要按照美国FDA标准与国家食药总局统一标准，合成、分装相关产品，同时提取、合成本地种植的有机植物产品。属中美技术合作的高新科技项目。项目建成后全部采用巴克罗塔克医药集团生产工艺技术，无废水、废气、及噪声污染。 |  | 130000 | 130000 | 84000 |  | 平舆县人民政府 | 美国斯特健股份有限公司 | [13 empty] | 平舆县 |  |  | 第五期 签约一批
17 | 亿焰半导体材料生产销售项目 | 该项目新建厂房35000平方米，建成后可年产3万吨半导体光伏专用高纯度硅、晶圆碳化硅及氟化钙，带动周边50人就业。 |  | 50000 | 50000 | 50000 |  | 平舆县人民政府 | 安徽赤焰新材料有限公司 | [13 empty] | 平舆县 |  |  | 第五期 签约一批
18 | 澳源防水卷材生产项目 | 该项目占地50亩，建设改性沥青防水卷材系列生产线，无胎自粘生产线，高分子聚乙烯丙纶生产线、全自动上料生产线等国内先进设备，具有良好的市场前景。 |  | 70000 | 70000 | 36000 |  | 平舆县人民政府 | 湖北澳源防水材料有限公司 | [13 empty] | 平舆县 |  |  | 第五期 签约一批
19 | 顺盈防水卷材、涂料及保温材料生产项目 | 项目规划占地面积80亩，主要建设内容：配套厂房、道路、供排水、绿化等基础设施，引进环保型防水材料和建筑节能保温材料生产线等设备。 |  | 55000 | 55000 | 30000 |  | 平舆县人民政府 | 广西顺盈投资集团有限公司 | [13 empty] | 平舆县 |  |  | 第五期 签约一批
20 | 恒茂防水建材生产项目 | 该项目规划占地110亩，建筑面积60000平方米，项目计划总投资11亿元人民币。全部入驻后可年产各类防水卷材4000万平方米，防水、防腐、灌浆涂料40000吨，全面达产年销售收入超过15亿元。 |  | 110000 | 110000 | 110000 |  | 平舆县人民政府 | 山东恒茂防水材料有限公司 | [13 empty] | 平舆县 |  |  | 第五期 签约一批
21 | 晟泰无醛板生产项目 | 项目占地面积300亩，主要建设年产25万方无醛板项目，建成年产25万立方米无醛可饰面定向结构刨花板(OSB)，建成达产后实现年销售收入4亿元，计划用工350人，纳税1200万元。 |  | 100000 | 100000 | 35000 |  | 新蔡县人民政府 | 晟泰木业有限公司 | [13 empty] | 新蔡县 |  |  | 第五期 签约一批
22 | 宏盛户外休闲家具项目 | 本项目主要建设年产400万套户外家具生产线。建成达产后年实现销售收入2.5亿元，用工800人，税收800万元。 |  | 35000 | 35000 | 15000 |  | 新蔡县人民政府 | 宏盛休闲用品有限责任公司 | [13 empty] | 新蔡县 |  |  | 第五期 签约一批
23 | 润华智慧喷涂线项目 | 项目计划占地50亩，总投资5亿元，项目建成后计划招聘高级管理人员20余名，高级工艺技术人员30余名，质量管控人员40余名，现场管理人员60余名，中、高级涂装技工800余名，年产值达到3亿元，年利税500万元，以核心技术、核心团队、核心管理及核心文化打造核心竞争力，通过技术研发、精品工程、精益生产，全心全意为客户提供功能涂料+功能涂装技术解决方案。 |  | 50000 | 50000 | 25000 |  | 新蔡县人民政府 | 北京润华智慧喷涂 有限公司 | [13 empty] | 新蔡县 |  |  | 第五期 签约一批
24 | 景辉聚氨酯生产项目 | 项目计划新建年产20000吨聚氨酯鞋底原液、2000吨天然橡胶浆、1500吨聚氨酯树脂胶项目。本项目新建办公楼、宿舍、门卫、鞋底液车间、胶粘剂车间、辅助用房、丙类仓库、甲类仓库、水泵房、原料罐区、循环水池、消防水池、受污染消防水池、污水处理区等建构筑物，占地面积29503.3m2，总建筑面积15168.86m2。 |  | 65000 | 65000 | 30000 |  | 新蔡县人民政府 | 浙江景辉聚氨酯 有限公司 | [13 empty] | 新蔡县 |  |  | 第五期 签约一批
25 | 润南功能涂料生产项目 | 项目新建年产各类高端功能涂料10万吨生产线，建设研发、生产、销售为一体的专业化功能涂料生产企业。计划占地面积4万平方米，建筑面积1.5万平方米，预计平庸研发技术人员20余人，就业岗位100余人，拥有各类专利40余项。公司专注于功能涂料研发，打造先进的自动化涂料生产线，同时建设研发中心和检测中心。 |  | 55000 | 55000 | 25000 |  | 新蔡县人民政府 | 北京润南漆业 有限公司 | [13 empty] | 新蔡县 |  |  | 第五期 签约一批
26 | 鑫茂农业机械制造项目 | 该项目主要生产农业机械、畜牧机械，如小麦播种机、花生播种机、水稻插秧机、施肥机、收割机、秸秆打捆机等。 |  | 30000 | 30000 | 18000 |  | 正阳县人民政府 | 石家庄鑫茂机械有限公司 | [13 empty] | 正阳县 |  |  | 第五期 签约一批
27 | 田地花生机械制造项目 | 该项目主要生产制造花生起垄播种机、花生收获机、花生捡拾摘果机及秸秆收拢花生旋耕起垄施肥播种机。 |  | 30000 | 30000 | 20000 |  | 正阳县人民政府 | 浙江田地机械有限公司 | [13 empty] | 正阳县 |  |  | 第五期 签约一批
28 | 正美植保设备生产项目 | 该项目专业研究、设计、生产喷雾器、智能无人打药飞行器，主要产品有手动、电动系列喷雾器、播种器、施肥器等。 |  | 20000 | 20000 | 20000 |  | 正阳县人民政府 | 合肥正美农业科技有限公司 | [13 empty] | 正阳县 |  |  | 第五期 签约一批
29 | 金豆子食品生产项目 | 项目拟占地40亩，年产10万吨有机豆芽，拟引进日本生产工艺及淘洗设备，设无菌化孵化车间，采用计算机中心控制系统，调控最适合豆芽生长环境，提供适宜温度、湿度，并根据不同生长阶段设定 喷淋系统，整个生产过程无人体接触，不使用任何添加剂。项目建成后预计年产值1亿元，可按排就业人员60余人。 |  | 52000 | 52000 | 52000 |  | 确山县人民政府 | 金豆子集团 | [13 empty] | 确山县 |  |  | 第五期 签约一批
30 | 亨通电子电器生产项目 | 该项目占地32亩，建设电子元器件及机电组件设备制造生产线4条，年产各类电子产品1200万件(台、套），预计年销售额约3亿元，可创利税3200万元。 |  | 20000 | 20000 | 20000 |  | 泌阳县人民政府 | 广东永耀兴电子有限公司 | [13 empty] | 泌阳县 |  |  | 第五期 签约一批
31 | 旭威聚合物锂电池生产项目 | 该项目一期使用甲方标准化厂房两栋，固定资产投资1.2亿元，厂房到位3个月内建成投产，年可生产聚合物锂电池5000万支，实现营业收入3亿元左右，纳税2400万元。 |  | 33000 | 33000 | 33000 |  | 泌阳县人民政府 | 广东东莞市旭威能源科技有限公司 | [13 empty] | 泌阳县 |  |  | 第五期 签约一批
1 | 中国药谷超级工厂项目 | 总占地500亩，分2期建设，其中一期用地200亩，投资50亿元，其中动力、污水、研发等统一建设，计划落地项目20-24个，建成后亩均产值500万元，亩均税收40万元。 | 2022.4— 2023.12 | 500000 | 500000 | 50000 |  | 市高新区 | 江苏国华医药科技园有限公司 | [12 empty] | 战略新兴产业 | 高新区 | 郭文 招商处处长 15003961888 | 江苏国华医药科技园有限公司 徐稳15251762308
2 | 新型环保材料生产建设项目 | 占地70亩，主要建设年产水性环保树脂新型材料3万吨、光触媒4000吨及石墨烯80吨生产能力。建成达产后年实现销售收入4.5亿元人民币，税收3000万元人民币。 | 2022.4— 2023.1 | 50000 | 50000 | 20000 |  | 市高新区 | 香港浩瀚化学有限公司 | [12 empty] | 战略新兴产业 | 高新区 | 郭文 招商处处长 15003961888 | 香港浩瀚化学有限公司 丁祺 15517558880
3 | 节能环保设备生产项目 | 计划用地160亩，主要生产新型智能餐桌、大型油烟净化设备、中小餐饮油烟净化设备、灶台油烟净化及火锅桌油烟净化设备等餐饮净化设备，项目建成投产后，年产值可达10亿元，年利税3000万元，并可提供1500个就业岗位 | 2022.7-2024.12 | 100000 | 100000 | 30000 |  | 驿城区人民政府 | 天津市天中环保科技有限公司 | [12 empty] | 战略新兴产业 | 驿城区 |  | 曹俊龙15225 175857
4 | 苏州市美格尔精密机械科技有限公司新能源汽车电池包配件生产项目（一期） | 以鹏辉能源项目为依托，配套生产锂电池包配件生产，根据产品装配工艺的要求，安装装配、充电、试验、输送等设备，主要生产电芯、外壳、保护板等辅助配件。 | 2022.3-2022.12 | 50000 | 50000 | 20000 |  | 驿城区人民政府 | 苏州市美格尔精密机械科技有限公司 | [12 empty] | 战略新兴产业 | 驿城区 |  | 龚晓冬13913195909
5 | 宁圣供应链项目 | 依托自身产业优势导入供应链市场资源，面向塑料化工、煤炭能源、贵金属、钢材基建、物流运输、石油化工、有色金属、医疗器械等行业开展供应链贸易和管理业务。甲乙丙三方围绕驻马店市驿城区产业特色，面向食品加工、装备制造、专用车辆制造、新能源电池等行业共同对本土产业实施赋能。 | 2022.3-2023.6 | 50000 | 50000 | 20000 |  | 驿城区人民政府 | 宁圣国际企业管理集团（香港）有限公司 | [12 empty] | 先进制造业 | 驿城区 |  | 赵聪15639666199
6 | 武汉惠强新能源材料科技有限公司年产4万吨可降解新材料及制品生产线项目 | 计划占地50亩，计划建设6条生产线，年可产4万吨生物基全降解材料、全降解塑料制品、厚度达到0.025毫米以上国标塑料包装制品及非限制类塑料包装。 | 2022.04-2022.12 | 50000 | 50000 | 30000 |  | 遂平县政府 | 武汉惠强新能源材料科技有限公司 | [12 empty] | 战略新兴产业 | 遂平县 | 科工信局 张清明 13723087129 | 河南惠强新能源材料科技有限公司王敏13938398548
7 | 荣诚运动鞋生产基地项目 | 集研发、生产于一体，主要生产品牌运动鞋，分4期建设，计划建设18条生产线，年产1000万双品牌运动鞋，项目建成投产后预计年产值10亿元，年纳税4000万元，提供就业岗位不低于3000个 | 2022.4-2023.12 | 100000 | 100000 | 30000 |  | 上蔡县政府 | 联丰集团 | [12 empty] | 先进制造业 | 上蔡县 | 上蔡县商务局、宋和平、13598913196 | 香港联丰集团翁海威13500290303
8 | 年产10万吨禽畜饲料加工项目 | 用地55亩左右，年产10万吨畜、禽浓缩料，主要从事浓缩料、预混料、膨化饲料的产、供、销、研发。项目全部投产后，年产值可达7亿元，年创税收650万元，可安排就业200人 | 2022.4-2022.12 | 50000 | 50000 | 30000 |  | 上蔡县政府 | 北京三和饲料有限公司 | [12 empty] | 先进制造业 | 上蔡县 | 上蔡县商务局、宋和平、13598913196 | 北京三和饲料有限公司王华磊18537135222
4 | 高端金属钽粉生产项目 | 购买厂房20000平米，新上钽粉生产线条，主要生产高端金属钽粉及钽制品一系列产品，项目建成后年产值4亿元，上缴税收800万元，用工100人。 | 2022.5- 2022.12 | 50000 | 50000 | 30000 | 12000 | 西平县政府 | 河南东辰新材料科技有限公司 | 是 | 是 | 否 | 12000 | 12000 | 已开工，正在研发 | 2203-411721-03-01-527461 | 41172101(2021)00087 | 建字第41172101[2022]00040号 | 西自然[2022]17号 | 西环评表（2022）09号 |  | 战略新兴产业 | 西平县 | 西平县集聚区 于庆13513988811
10 | 年产5万吨豆制品及食用菌调理产品建设项目 | 建设豆制品生产线四条和食用菌调理产品生产线两条，计划建成14000平方米车间两栋，安装先进的智能自动化生产线，收购当地豆类和香菇原料，工厂化生产食用菌调理产品和豆制品，利用销售平台，对接农批市场、火锅连锁、电商平台进行销售，增强泌阳豆类产品和香菇产品的市场议价能力，提供泌阳花菇市场占有率和美誉度，通过精深加工，延伸泌阳香菇产业链。 | 2022.4-2023.7 | 43000 | 43000 | 12000 |  | 泌阳县人民政府 | 广东省深圳市大良食品有限公司 | [12 empty] | 先进制造业 | 泌阳县 | 陈山13603804213 | 陈山13603804213
11 | 开明新能源生产项目 | 先期租赁标准化厂房两栋，面积约15000平米，建设聚合物锂电池研发、生产、销售项目，建成达产后预计年可实现销售收入2亿元，创利税约3500万元。 | 2022.5-2023.6 | 30000 | 30000 | 15000 |  | 泌阳县人民政府 | 广东东莞鑫电能源有限公司 | [12 empty] | 战略新兴产业 | 泌阳县 | 陈山13603804213 | 陈山13603804213
12 | 博马新能源电动车生产项目 | 拟占地面积200亩，主要生产电动三轮车，新能源四轮电动车。建成达产后可年产电动三轮车12万辆，电动四轮车9万辆，解决就业岗位300余个。 | 2022.04-2024.12 | 150000 | 150000 | 40000 |  | 汝南县人民政府 | 博马新能源有限公司 | [12 empty] | 战略新兴产业 | 汝南县 | 汝南县产业集聚区管委会 王勇13839661168 | 河南飞博车业有限公司 郭传兵19913592060
13 | 深圳伏特储能电站及动力模组项目 | 本项目生产厂房、办公、展示等装修及配套工程建设；购置多通道自动选测机、自动贴垫片机、大功率自动焊接机（10KW或者以上）、全自动储能生产线、大功率激光焊接机、动力模组容测柜、锂电池容测柜，成品全性能测试柜，BMS检测柜，PCS检测柜，EMS检测系统等生产设备及配套测试设备，建设年产动力模组、储能单元（含BMU）500MWH及以上储能生产线及其它附属配套设施等，第一期建设投资200MWH。主要产品：储能电站、储能动力模组、太阳能路灯用锂电模组、电动车用动力模组等锂电池产品。投产后，预计年均税收400万元以上 | 2022.04-2023.03 | 50000 | 50000 | 30000 |  | 汝南县人民政府 | 深圳市伏特能源股份有限公司 | [12 empty] | 战略新兴产业 | 汝南县 | 汝南县产业集聚区管委会 王勇13839661168 | 河南伏特新能源科技有限公司 万辉13525754768
14 | 动力锂离子电池生产线建设项目 | 本新购置正负极搅拌机、正负极挤压式涂布机、正负极连续辊压机、正负极连续分切机、全自动和半自动模切机、全自动叠片机、全自动成型机，超声焊接机、全自动真空烘箱、全自动激光焊接装配线、全自动注液机、喷码机、化成分容设备、附属设备、电池性能测试柜等高能锂离子二次电池生产线设备，主要生产电动车用动力电池、特种车辆用动力电池、储能电池等锂电池产品，一期项目全部建成后年生产高能动力锂离子电池 600MWh。项目投产后，预计年均税收600万元以上，吸纳就业300余人 | 2022.04-2024.07 | 100000 | 100000 | 30000 |  | 汝南县人民政府 | 安徽诺宇新能源科技有限公司 | [12 empty] | 战略新兴产业 | 汝南县 | 汝南县产业集聚区管委会 王勇13839661168 | 河南鼎立新能源科技有限公司 万超勇13686813696
15 | 智能化消毒制剂生产项目 | 主要生产加工液体消毒产品，抑菌粉和抑菌液，凝胶消毒产品，果蔬清洗剂及吹瓶加工等产品，建成后年产30000吨消毒液，凝胶7000吨，预计年产值1.5亿元，创税收1600万元 | 2022.01-2023.06 | 50000 | 50000 | 35000 |  | 正阳县人民政府 | 上海淘儿宁药械有限公司 | [12 empty] | 先进制造业 | 正阳县 | 正阳县招商发展服务中心、陈波13839695389 | 安纪东18639631185
16 | 聚合物锂离子电池生产项目 | 拟选址正阳县产业集聚区高新技术产业园1号厂房，租赁厂房约12000平方米，主要从事聚合物锂离子电池生产制造，包括电源及零配件、电子产品及配件；电子元配件、锂离子电池的生产销售。 | 2022.4-2022.12 | 38000 | 38000 | 20000 |  | 正阳县人民政府 | 芯威电源（东莞）有限公司 | [12 empty] | 战略新兴产业 | 正阳县 | 正阳县招商发展服务中心、陈波13839695389 | 陈涛13528793052
17 | 光学镜片生产项目 | 租赁厂房约12000平方米，主要从事光学镜片冷加工，包括光学玻璃制造、眼镜制造等。 | 2022.4-2022.12 | 33000 | 33000 | 15000 |  | 正阳县人民政府 | 东莞市丰衍光学制品有限公司 | [12 empty] | 战略新兴产业 | 正阳县 | 正阳县招商发展服务中心、陈波13839695389 | 汪献伟 13423197248
18 | 锂电池配件生产项目 | 主要进行新能源汽车电池配件、电子产品、自动化机械设备、防爆安全阀、塑胶制品、劳保用品的生产，预计建成后年产值5000万。 | 2022.4-2022.12 | 35000 | 35000 | 35000 |  | 正阳县人民政府 | 中山市润烨新能源科技有限公司 | [12 empty] | 战略新兴产业 | 正阳县 | 正阳县招商发展服务中心、陈波13839695389 | 李好波18689386399
19 | 防水材料生产项目 | 占地面积40亩，主要建设内容：配套厂房、道路、供排水、绿化等基础设施，引进环保型防水材料和建筑节能保温材料生产线等设备 | 2022.4-2023.5 | 32000 | 32000 | 20000 |  | 平舆县人民政府 | 天津天下无漏防水科技有限公司 | [12 empty] | 战略新兴产业 | 平舆县 | 东和店镇 马建中13683872099 | 温振祥13839618822
20 | 生物医药用品加工生产项目 | 占地50亩，预计年产值3亿元，预计用工210人，预计年纳税额2300万元。建设时间节点及内容：2022年10月底前一期车间及设备建成投产，主要产品为：保健食品、化妆品、消毒用品、医疗器械。 | 2022.04-2023.08 | 35000 | 35000 | 25000 |  | 新蔡县人民政府 | 上海黄金搭档网络科技有限公司 | [12 empty] | 战略新兴产业 | 新蔡县 | 新蔡县产业集聚区吴志华13839648528 | 生物医药有限公司黄丽13461888818
21 | 中药制品生产加工项目 | 计划占地60亩，投资形式：乙方全额投资，项目预计年产值 2.75 亿元，预计用工 450人，预计年纳税额 510 万。主要产品为：盒灸疗装置、艾草粉等中药制品。 | 2022.04-2023.12 | 52000 | 52000 | 35000 |  | 新蔡县人民政府 | 君盟医疗设备有限公司 | [12 empty] | 战略新兴产业 | 新蔡县 | 新蔡县产业集聚区吴志华13839648528 | 河南君盟医疗设备有限公司季闫18037823307
22 | 华丝纺织女装成衣生产项目 | 计划占地50亩，计划分两期完成1000多台平车。主要产品为女装成衣，计划建成之后年产值3.5亿元，计划用工2000人，预计年利税700万元。 | 2022.04-2023.12 | 50000 | 50000 | 35000 |  | 新蔡县人民政府 | 浙江德清华丝纺织有限公司 | [12 empty] | 先进制造业 | 新蔡县 | 新蔡县产业集聚区吴志华13839648528 | 河南华丝时装有限公司毛旗华13839681255
23 | 铝单板幕墙新型材料产业基地建设项目 | 拟占地146亩，总投资30亿元，年产600万套摩托配件生产。预计年产值1.2亿元，可按排就业人员40余人。 | 2022.06-2023.12 | 300000 | 300000 | 100000 |  | 确山县人民政府 | 广西平果巨昌铝业有限公司 | [12 empty] | 战略新兴产业 | 确山县 | 确山县招商局张久黎15836781555 | 刘涛15890836318
24 | 年产600万套摩托配件生产项目 | 拟占地99亩，总投资11亿元，年产600万套摩托配件生产。预计年产值1.2亿元。 | 2022.07-2023.12 | 100000 | 100000 | 40000 |  | 确山县人民政府 | 深圳市顺鑫机电工程设备有限公司 | [12 empty] | 先进制造业 | 确山县 | 确山县招商局张久黎15836781555 | 黄玉东 13909913656
25 | 休闲食品加工生产项目 | 该项目选址在中国（驻马店）国际农产品加工产业园区创业大道与中原大道交叉口西南角，用地面积约47亩。主要从事蛋糕、饼干、威化饼、蛋卷等休闲食品的加工和生产。项目建成后，年利税总额约3000万元人民币，纳税约530万元人民币，能为政府提供就业岗位约150个 | 2022.09-2023.12 | 22000 | 22000 | 10000 |  | 驻马店经济开发区管理委员会 | 金山金兴食品有限公司 | [12 empty] | 先进制造业 | 经济开发区 | 武强，开发区招商局，13513967727 | 林少怀13903967945
26 | 医用器材生产项目 | 厂房面积约23000平方米。项目主要生产医疗康复轮椅、护理床、辅具类（旋转手杖、腋杖、洗浴椅、坐便椅等）系列产品的生产及组装。项目全部建成后可实现年产轮椅10万辆、护理床3万张。 |  | 50000 | 50000 | 20000 |  | 驻马店经济开发区管理委员会 | 天津泰斯特仪器有限公司 | [12 empty] | 战略新兴产业 | 经济开发区 | 正弘公司，胡元磊，15890720999 | 河南省泰康阳光医疗器材有限公司， 刘泽华，15022369872
27 | 医疗消毒器材生产项目 | 厂房面积约7000平方米。项目建设软、硬器械及医疗布草洗涤消毒三条生产线，车间采用十万级空气净化处理系统，配备了全国先进的消毒灭菌设备：全自动清洗消毒器、高温脉动真空灭菌器、过氧化氢低温等离子灭菌器、环氧乙烷低温灭菌器、隔离式洗衣机、烘干机、熨烫机等，是目前国内面积最大的第三方医疗消毒供应中心 |  | 35000 | 35000 | 10000 |  | 驻马店经济开发区管理委员会 | 上海聚力康医疗科技股份有限公司 | [12 empty] | 战略新兴产业 | 经济开发区 | 党政办，程书，13598915216 | 驻马店聚力康医疗灭菌服务有限公司， 崔成，18839628915