## 省筛选 (2)
附件
驻马店市第四期“开工一批”项目 | [22 empty] | 未办结
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期(具体月) | 总投资 （亿元） | 2022年度目标（亿元） | 是否开工 | 2022年元至当月完成投资（亿元） | 开工以来累计完成投资（亿元） | 未开工项目计划开工时间（具体月日） | 项目进度（详细） | 是否投产 | 审批（核准、备案）审批情况 | 用地规划许可审批情况 | 工程规划许可审批情况 | 用地审批情况 | 环评审批情况 | 存在突出问题（详细） | 项目来源 | 项目所属行业 | 项目实施地（县区） | 责任单位、联系人及手机 | 项目单位、联系人及手机
| 总计 |  |  | 93.3 | 40.3 |  | 49.386 | 52.386
1 | 河南凯威钢构有限公司智能化电力通讯、畜牧机械装备生产基地项目 | 建设厂房及配套设施12万平方，建成智能化电力通讯、畜牧机械装备、物流配送中心为一体的生产基地项目 | 2022.7-2023.12 | 20 | 6 | 是 | 7.66 | 7.66 |  | 道路正在建设，已建厂房8万平方米 |  | 2020-411721-33-03-062899 | 41172101(2020)00031 | 建字第4117210120220036号 | 西自然[2021]212号 | 西环评表[2021]17号 |  | 第五期 开工一批 | 战略新兴产业 | 西平县
2 | 博川电气有限公司年产15万台智能柜项目 | 总建筑面积3.6万平方米，年产15万台智能柜 | 2022.7-2023.12 | 3 | 1 | 是 | 1.27 | 1.27 |  | 已投产 |  | 2020-411721-29-03-094219 | 41172101(2022)00026 | 建字第41172101202200088号 | 西自然[2021]35号 | 西环评（2022）29号 |  | 第五期 开工一批 | 战略新兴产业 | 西平县
3 | 今三麦餐饮食材中央（厨房）工厂项目 | 总建筑面积9.1万平方米，主要建设厂房和配套附属设施，建设现代化速冻食品生产线30条，年产1500吨米面制品、调理肉制品、中式菜肴、米饭套餐、果蔬制品等食品 | 2022.7-2023.12 | 12 | 5 | 是 | 5.95 | 5.95 |  | 钢构班组安装机械冷库屋顶檩条、杆件及屋面飞瓦；土建班组砌筑生产车间西侧外墙，粉南侧二楼室内批白;北侧二楼制冷机班组管道焊接，央厨东段室内回填土夯实，央厨西段地坪混凝土浇筑(管道埋设);电梯班组电梯试运行。 |  | 2020-411721-14-03-043733 | 41172101(2022)00038 | 建字第41172101202000024号 | 豫（2020）西平县不动产第0003781号 | 西环评表[2020]58号 |  | 第五期 开工一批 | 先进制造业 | 西平县
4 | 河南中州牧业养殖设备有限公司智能化生产车间 | 建设厂房两栋，总面积两万平方米，主要设备有大型激光切割机、自动化折弯机、智能机器人、大型冲床、自动上料机等 | 2022.7-2023.5 | 5 | 2 | 是 | 1.96 | 1.96 |  | 投产 |  | 2101-411721-04-02-773013 | 41172101(2022)00024 | 建字第41172101202200081号 | 西自然[2021]14号 | 西环评表（2021）10号 |  | 第五期 开工一批 | 先进制造业 | 西平县
5 | 驻马店利恒新型材料有限公司年产1000万件泡沫制品项目 | 本项目自建厂房、办公楼及配套房屋，主要从事泡沫包材的生产，主要设备有全自动发料机、成型机、切割机、冷却塔等 | 2022.7-2023.12 | 4.3 | 2.3 | 是 | 2.85 | 2.85 |  | 基本完工 |  | 2020-411721-29-03-094213 | 建字第41172101201800032 地字第41172101201600012 | 建字第41172101202200076号 | 豫（2016）西平县不动产权第0000022号 | 西环评表（2021）2号 |  | 第五期 开工一批 | 先进制造业 | 西平县
6 | 河南恒明服饰股份有限公司年产10万件高档品牌服饰生产项目 | 厂房1万平方米，主要生产高档品牌服饰如only、Vero moda等摩登女性优雅时装，用工200人，税收200万元 | 2022.7-2023.12 | 3 | 1 | 是 | 1.29 | 1.29 |  | 已投产 |  | 2020-411721-29-03-094217 | 41172101(2021)00193 | 建字第41172101202200091号 | 西自然[2021]229号 | 西环评表（2021）6号 |  | 第五期 开工一批 | 先进制造业 | 西平县
7 | 驻马店优然牧业新建24000头全群牛养殖示范园区项目 | 总建筑面积36万平方米，主要建设2.4万个奶牛养殖畜位，配套建设挤奶设施、饲草料供应设施、环保粪污沼气处理设施及配套办公生活设施等，项目整体规划全群牛养殖24000头 | 2022.7-2023.12 | 12 | 5 | 是 | 6.05 | 6.05 |  | 生活区宿舍楼、食堂全部施工完成；饲草料区青贮窖、干草棚全部施工完成；饲养区牛舍共计41栋，已施工完成39栋；环保区氧化塘施工完成，沼气系统施工完成。 |  | 2020-411721-03-03-085006 | 农业用地无需办理 | 农业用地无需办理 | 西自然（2022）33号 | 驻环审（2021）5号 |  | 第五期 开工一批 | 现代农业 | 西平县
8 | 广茂户外年产三十万套户外家具项目 | 建设标准化厂房40000平米，配套附属设施10000平米，新上四条户外成品家具生产线，主要生产藤编工艺家具、餐桌、餐椅、户外遮阳伞、户外帐篷等产品 | 2022.4-2024.1 | 5 | 2.5 | 是 | 3.08 | 3.08 |  | 已投产，部分厂房装修中 | 是 | 2203-411721-04-01-760720 | 41172101(2021)00070 | 建字第41172101[2021]00021号 | 西自然[2019]177号 | 西环评表（2021）11号 |  | 第四期开工 | 先进制造业 | 西平县 | 西平县集聚区 于庆13513988811 |  | 0
9 | 河南中鑫家具有限公司户外家具供应链生产基地项目 | 使用厂房10万平方米，户外家具成品生产企业入驻三家，配套供应链企业四家;项目建成投产后年生产100万件藤编工艺家具、10万把太阳伞、10万顶帐篷、10万件秋千椅等产品 | 2022.4-2023.12 | 12 | 7 | 是 | 8.32 | 8.32 |  | 厂房装修中，部分投产 | 是 | 2202-411721-04-01-110090 | 41172101(2022)00028 | 建字第41172101[2021]00015号 | 西自然[2022]18号 | 西环评表（2021）41号 |  | 第四期开工 | 先进制造业 | 西平县 | 西平县集聚区 于庆13513988811 |  | 0
10 | 旅行拉杆箱生产项目 | 购买中小企业孵化园厂房1万平方米，生产高端品牌箱包，全系列旅行拉杆箱，布制旅行拉杆箱，年实现年利税300余万元 | 2022.3-2023.12 | 1 | 0.5 | 是 | 1.256 | 1.256 |  | 投产 | 是 | 2202-411721-04-01-536204 | 41172101(2021)00027 | 建字第41172101[2021]00007号 | 西自然[2021]19号 | 西环评表（2021）39号 |  | 第三期签约 | 先进制造业 | 西平县 | 产业集聚区.于庆.13513988811 | 韩海龙13567371383 | 0
11 | 敏纺针织衫项目 | 购买标准化厂房3万平方米，新购智能针织生产设备800台，实现年利税1000余万元。 | 2022.3-2023.12 | 6 | 2 | 是 | 2.46 | 2.46 |  | 投产 | 是 | 2109-411721-04-01-292309 | 41172101(2021)00071 | 建字第41172101[2021]00018号 | 西自然[2021]16号 | 西环评表（2021）36号 |  | 前两期转化 | 先进制造业 | 西平县 | 西平县集聚区 于庆13513988811 |  | 0
12 | 西平县易联大型物流园区项目 | 总建筑面积8万平方米，主要建设电子商务快递物流园区、为农服务中心、再生资源循环利用园区，农资配送仓库、粮食收储、无人机库等 | 2021.05-2023.11 | 10 | 6 | 是 | 7.24 | 10.24 |  | 部分已投入使用 | 是 | 2020-411721-24-03-092318 | 41172101（2021）00048 | 建字第41172101[2020]00025号 | 西自然[2019]181号 | 审批号202041172100000550 |  | 前两期转化 | 现代服务业 | 西平县 | 供销社 谢彦领13938356796 | 武广甫13938397015 | 0