## 省筛选
附件3
西平县第五期“投产一批”台账
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期（具体月） | 总投资 （亿元） | 2022年度计划完成投资（亿元） | 2022年元至当月完成投资（亿元） | 开工以来累计完成投资（亿元） | 占总投资计划百分比 | 项目进度（详细） | 是否投产 | 是否达效 | 未达效项目计划达效时间（具体月日） | 存在突出问题（详细） | 项目来源 | 项目所属行业 | 项目实施地（县区） | 责任单位、联系人及手机 | 项目单位、联系人及手机
| 总计（10个） |  |  | 97.8 | 46
1 | 河南贝海河食品加工项目 | 新建标准化厂房5万平方米 | 2019.4-2022.9 | 5.3 | 2 | 3.07 | 5.07 | 95.66% | 部分投产，正在验收 | 是 | 是 |  |  | 第五期 投产一批 | 先进制造业 | 西平县 |  | 唐新民13928800058
2 | 西平牧原农牧有限公司年产30万吨饲料加工项目 | 总建筑面积2.2万平方米，主要建设车间、钢板仓基础、原料成品车间等，年产30万吨饲料 | 2021.1-2022.9 | 12 | 7.5 | 10.37 | 12.37 | 103.1% | 已投产 | 是 | 是 |  |  | 第五期 投产一批 | 先进制造业 | 西平县 |  | 阴振曦18836042334
3 | 西平阿尔本服装科技有限公司年产1500万套品牌外贸服装项目 | 建设4栋6.5万平方标准化厂房，附属设施5.4万平方米，年产1500万套品牌外贸服装 | 2018.10-2022.9 | 15 | 6.5 | 9.58 | 13.58 | 90.53% | 已投产 | 是 | 是 |  |  | 第五期 投产一批 | 先进制造业 | 西平县 |  | 薛涛15939620866
4 | 嫘祖服装城智尚工园二期项目 | 总建筑面积45.4万平方米，主要建设厂房及其他配套设施，年产4500万件各类服装 | 2019.1-2022.9 | 25 | 8.5 | 12.62 | 21.12 | 84.48% | 已投产，园区绿化建设中 | 是 | 是 |  |  | 第五期 投产一批 | 先进制造业 | 西平县 |  | 关敬18378839399
5 | 河南中鑫家具有限公司户外家具供应链生产基地项目 | 使用厂房10万平方米，户外家具成品生产企业入驻三家，配套供应链企业四家;项目建成投产后年生产100万件藤编工艺家具、10万把太阳伞、10万顶帐篷、10万件秋千椅等产品 | 2022.4-2023.12 | 12 | 7 | 9.73 | 9.73 | 81.08% | 厂房装修中，部分投产 | 是 | 是 |  |  | 第四期开工 | 先进制造业 | 西平县 | 西平县集聚区 于庆13513988811 | 西平县集聚区 于庆13513988811
6 | 广茂户外年产三十万套户外家具项目 | 建设标准化厂房40000平米，配套附属设施10000平米，新上四条户外成品家具生产线，主要生产藤编工艺家具、餐桌、餐椅、户外遮阳伞、户外帐篷等产品 | 2022.4-2024.1 | 5 | 2.5 | 3.48 | 3.48 | 69.6% | 已投产，部分厂房装修中 | 是 | 是 |  |  | 第四期开工 | 先进制造业 | 西平县 | 西平县集聚区 于庆13513988811 | 西平县集聚区 于庆13513988811
7 | 敏纺针织衫项目 | 购买标准化厂房3万平方米，新购智能针织生产设备800台，实现年利税1000余万元。 | 2022.3-2023.12 | 6 | 2 | 2.84 | 2.84 | 47.33% | 投产 | 是 | 是 |  |  | 前两期转化 | 先进制造业 | 西平县 | 西平县集聚区 于庆13513988811 | 西平县集聚区 于庆13513988811
8 | 新领域针织衫加工项目 | 购买标准化厂房3万平方米，年产1200万件针织衫新购智能针织生产设备800台，实现年利税1000余万元。 | 2022.3-2024.12 | 6.5 | 3.5 | 4.89 | 4.89 | 75.23% | 投产 | 是 | 是 |  |  | 第三期开工 | 先进制造业 | 西平县 | 产业集聚区.于庆.13513988811 | 产业集聚区.于庆.13513988811
9 | 西平县易联大型物流园区项目 | 总建筑面积8万平方米，主要建设电子商务快递物流园区、为农服务中心、再生资源循环利用园区，农资配送仓库、粮食收储、无人机库等 | 2021.05-2023.11 | 10 | 6 | 8.19 | 11.19 | 111.9% | 部分已投入使用 | 是 | 是 |  |  | 前两期转化 | 现代服务业 | 西平县 | 供销社 谢彦领13938356796 | 武广甫13938397015
10 | 旅行拉杆箱生产项目 | 购买中小企业孵化园厂房1万平方米，生产高端品牌箱包，全系列旅行拉杆箱，布制旅行拉杆箱，年实现年利税300余万元 | 2022.3-2023.12 | 1 | 0.5 | 1.466 | 1.466 | 146.6% | 投产 | 是 | 是 |  |  | 第三期签约 | 先进制造业 | 西平县 | 产业集聚区.于庆.13513988811 | 韩海龙13567371383