## Sheet1
2022年西平县5月份市重点建设项目进度表
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期 | 总投资 （万元） | 投资模式 | 政府投资 （万元） | 自筹 （万元） | 国内贷款需求总额 （万元） | 国内贷款当年需求 （万元） | 其他 （万元） | 2021年底累计完成（万元） | 2022年度计划投资（万元） | 5月完成投资（万元） | 1-5月累计完成投资（万元） | 累计完成投资占年度目标比例(%) | 形象进度 | 审批（核准、备案）情况 | 建设规划审批情况 | 环评审批情况 | 用地审批情况 | 总征地数（亩） | 已征 地数 （亩） | 当年需征地数（亩） | 项目业主 | 所在县区 | 责任单位 | 负责人姓名 | 负责人手机 | 信息员姓名 | 固定电话 | 信息员手机
| 西平县（94个） |  |  | 8240833 |  |  | 8240833 |  |  |  |  | 3425000 | 640390 | 2831110 | 82.66%
一 | 新型基础设施建设项目（2个） |  |  | 54000 |  |  | 54000 |  |  |  |  | 32000 | 5850 | 26500 | 82.81%
| 续建项目（1个） |  |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 25000 | 4550 | 20750 | 83%
1 | 西平县城智慧化改造项目 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设数据中心软件平台、城市运行指挥中心、物联网感知体系数据供应链和数据中心、高速光纤宽带、5G、人工智能和物联网等新型基础设施建设 | 2021.06-2023.06 | 40000 |  |  | 40000 |  |  |  | 5000 | 25000 | 4550 | 20750 | 83% | 已开工，主体正在建设 | 西发改高技术[2019]188号 | 41172101(2021)00012 | 西环评（2021）077号 | 西自然[2021]114号 | 100 | 0 | 100 | 西平县城市管理局 | 西平县 | 西平县城市管理局 | 吕健康 | 13939655527 | 周新华 |  | 13839942888
| 计划新开工项目(1个） |  |  | 14000 |  |  | 14000 |  |  |  |  | 7000 | 1300 | 5750 | 82.14%
1 | 铁塔西平分公司智慧水利项目 | 采用“互联网+”技术，在铁塔顶部安装高点位高清热成像摄像头，利用专线将数据回传到后端指挥平台，通过高点位“实时化、智能化”监控，实现“水文数据识别”、“漂浮物识别”、“非法垂钓检测”、“设防区域非法闯入检测”等智能高效管理 | 2022.5-2024.12 | 14000 |  |  | 14000 |  |  |  |  | 7000 | 1300 | 5750 | 82.14% | 已开工，平台正在建设 | 2022-411721-77-03-087523 | 41172101(2022)00032 | 西环评（2021）071号 | 西自然[2022]101号 |  |  |  | 铁塔西平分公司 |  | 西平县工信局
二 | 重大基础设施项目（6个） |  |  | 633433 |  |  | 633433 |  |  |  |  | 315000 | 58610 | 274680 | 87.2%
| 竣工项目（1个） |  |  | 53433 |  |  | 53433 |  |  |  |  | 20000 | 4600 | 18300 | 91.5%
1 | 周口-漯河天然气输气管道工程项目 | 干线全长约103.25km，沿线设漯河首站、西平分输站、周口西分输站（2#阀室）、周口东分输站、1#阀室、3#阀室 | 2021.01—2022.12 | 53433 |  |  | 53433 |  |  |  | 33000 | 20000 | 4600 | 18300 | 91.5% | 西平县人和乡全境收管15.6km；焊接：15.2km；管沟开挖：14.3km；管道下沟回填：14.2km。正在建设辅助用房 | 豫发改能源[2016]1419号 | 驻规（2016）40号 | 豫环评[2016]92号 | 豫国土资函（2016）91号 | 42 | 0 | 42 | 河南天润管道销售有限公司 | 河南天润管道销售有限公司 | 西平县发改委
| 续建项目（3个） |  |  | 370000 |  |  | 370000 |  |  |  |  | 175000 | 31810 | 157110 | 89.78%
1 | 新建省道S327西平段项目 | 建设道路全长42公里 | 2021.8-2023.12 | 125000 |  |  | 125000 |  |  |  | 20000 | 70000 | 13100 | 66100 | 94.43% | 已开工，已建道路13公里 | 驻发改审批[2021]36号 | 公路审批无需办理 | 西环评（2021）010号 | 公路审批无需办理 | 600 |  | 600 | 西平县交通运输局 | 西平县 | 西平县交通运输局
2 | G345国省道升级改造项目 | 建设道路64.5公里 | 2021.8-2023.12 | 215000 |  |  | 215000 |  |  |  | 30000 | 80000 | 14200 | 69500 | 86.88% | 已开工，已建道路18公里 | 2020-411721-77-03-088039 | 公路审批无需办理 | 西环评（2021）029号 | 公路审批无需办理 | 220 |  | 220 | 西平县交通运输局 | 西平县 | 西平县交通运输局
3 | 新建棠溪源风景区旅游专线项目(G345—棠溪源风景区南门） | 专线总长12.5公里双向2车道 | 2021.8- 2023.12 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | 3000 | 25000 | 4510 | 21510 | 86.04% | 已开工，正在建设 | 西发改（2020）129号 | 41172101(2021)00222 | 西环评（2021）075号 | 西自然[2020]276号 | 56 |  | 56 | 西平县交通运输局 | 西平县 | 西平县交通运输局 | 郜保春 | 18338516638
| 计划新开工项目（2个） |  |  | 210000 |  |  | 210000 |  |  |  |  | 120000 | 22200 | 99270 | 82.73%
1 | 省道327西平县至许信高速段及驻平交界段改建工程 | 建设里程28公里，主要建设路基填方，路基挖方，涵洞，保护通道，给水管总长约3200米，污水管，雨水管道，电力管线，通信管线，路灯，桥梁，交叉平方等工程 | 2022.03-2024.03 | 100000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 60000 | 11200 | 51300 | 85.5% | 已开工，已建里程10公里 | 驻发改审批[2021]35号；驻发改审批[2021]36号 | 公路审批无需办理 | 西环评（2022）011号 | 公路审批无需办理 | 1370 | 0 | 0 | 西平县交通运输局 | 驻马店市西平县 | 西平县交通运输局 | 郜保春 | 18338516638 | 王晋生 |  | 15649550857
2 | 大唐新能源光伏发电项目 | 拟在西平县开发建设屋顶分布式光伏电站，项目一期计划按照80MWp进行开发，建立以光伏为主体能源的源网荷储新型电力系统 | 2022.3-2024.12 | 110000 |  |  | 110000 |  |  |  |  | 60000 | 11000 | 47970 | 79.95% | 已开工正在建设 | 2204-411721-04-01-988978 | 建字第41172101[2022]00014号 | 西环评（2022）014号 | 西自然[2022]22号 |  |  |  | 北京大唐集团有限公司 | 西平县 | 西平县发改委 | 冯彦富 | 18625810652
三 | 产业结构优化升级项目（76个） |  |  | 6713000 |  |  | 6713000 |  |  |  |  | 2728000 | 503150 | 2242260 | 82.19%
（一） | 先进制造业项目（55个） |  |  | 3988800 |  |  | 3988800 |  |  |  |  | 1740000 | 321300 | 1418640 | 81.53%
| 竣工项目（21个） |  |  | 1583800 |  |  | 1583800 |  |  |  |  | 697000 | 127150 | 588510 | 84.43%
1 | 西平阿尔本服装科技有限公司年产1500万套品牌外贸服装项目 | 建设4栋6.5万平方标准化厂房，附属设施5.4万平方米，年产1500万套品牌外贸服装 | 2018.10-2022.12 | 150000 |  |  | 150000 |  |  |  | 85000 | 65000 | 12000 | 57200 | 88% | 已投产 | 2018-411721-18-03-002813 | 41172101(2019)00028 | 西环评表[2018]15号 | 豫政土[2018]689号 | 185 | 100 | 85 | 西平阿尔本服装科技有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 吴丽霞 | 13809080801 | 钱娟 |  | 13903940279
2 | 河南贝海河食品加工项目 | 新建标准化厂房5万平方米 | 2019.4-2022.12 | 53000 |  |  | 53000 |  |  |  | 33000 | 20000 | 3700 | 18400 | 92% | 部分投产，正在验收 | 2019-411721-14-03-048786 | 41172101（2020）00017 | 201841172100000134 | 豫政土[2017]152号 | 60 | 60 |  | 贝海河食品 | 西平县 | 西平县人和乡 | 唐新民 | 13928800058
3 | 河南广汇生物油脂生产项目 | 新建厂房及附属设施7万平方米 | 2018.12-2022.12 | 55000 |  |  | 55000 |  |  |  | 40000 | 15000 | 3000 | 13100 | 87.33% | 一期投产，二期准备开工 | 2203-411721-04-01-234951 | 西住建字[2016]249号 | 西环评表[2016]25号 | 豫政土[2015]180号 | 60 | 60 | 0 | 广汇生物 | 西平县 | 西平县人和乡 | 王胜旗 | 13839580177
4 | 宏盛畜牧设备项目 | 计划建设标准化厂房10000平方米，新建设生产线4条，主要生产自动化养殖设备及养殖钢结构等配套 | 2020.01-2022.12 | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | 34000 | 16000 | 3100 | 14110 | 88.19% | 厂房已建成，设备已购买，部分投产 | 2019-411721-03-013605 | 41172101(2017)00018 | 西环评表[2019]55号 | 豫政土[2016]292号 | 17 | 17 |  | 河南宏盛畜牧设备有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 于海堂 | 13703967320 | 于海堂 |  | 13703967320
5 | 河南鸿发养殖设备有限公司年产20万套畜牧养殖设备项目 | 新建标准化厂房1.1万平方米，配套附属设施5000平方米。新建4条智能化畜牧设备生产线，年产20万套畜牧养殖设备 | 2020.1-2022.10 | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | 25000 | 25000 | 4600 | 20700 | 82.8% | 部分投产 | 2020-411721-35-03-022217 | 西住建字[2019]128号 | 西环评表[2019]78号 | 西自然[2020]222号 | 18 | 18 |  | 河南鸿发养殖设备有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 范彦民 | 13839620216 | 范彦民 |  | 13839620216
6 | 河南金牧人机械设备有限公司年产2万套自动化养殖设备项目 | 计划建设标准化厂房3万平方，办公楼及配套设施1万平方，新建设6条生产线，主要生产自动化养殖设备及养殖钢结构等配套 | 2021.1-2022.12 | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | 24000 | 26000 | 4700 | 21000 | 80.77% | 办公楼已建成，部分投产，厂房已建3栋 | 2019-411721-03-103206 | 41172101(2021)00023 | 西环评表[2019]56号 | 豫政土[2016]167号 | 45 | 45 |  | 河南金牧人机械设备有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 张云杰 | 13213467777 | 范丙寅 |  | 13525344618
7 | 河南牧祥养殖设备有限公司年产1万套自动化养殖设备项目 | 计划建设标准化厂房10000平方，新上5条生产线，主要生产粪便处理、上料机、鸡舍等畜牧设备 | 2021.1-2022.10 | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | 22000 | 28000 | 5100 | 22710 | 81.11% | 部分投产，厂房在建 | 2019-411721-33-03-057972 | 41172101(2021)00068 | 西环评表（2020）4号 | 豫政土[2015]180号 | 16 | 16 |  | 河南牧祥养殖设备有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 王铮 | 18637616088 | 王铮 |  | 18637616088
8 | 晟大新材料项目 | 新上生产线8条，主要生产建筑物外墙新型铝制型材 | 2021.1-2022.10 | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | 37000 | 13000 | 2300 | 10400 | 80% | 已投产 | 2018-411721-33-03-77906 | 41172101(2021)00026 | 西环评表（2019）12号 | 西自然[2021]102号 | 11 | 11 |  | 河南晟大新型材料有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 汪同金 | 13137395530 | 汪同金 |  | 13137395530
9 | 新亿昌磨具项目 | 计划建设10条生产线，主要生产各种切割片等磨具 | 2020.1-2022.12 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | 15000 | 15000 | 2600 | 12080 | 80.53% | 已投产 | 2019-411721-41-03-045288 | 41172101(2021)00074 | 西环评表（2019）62号 | 西自然[2021]127号 | 21 | 21 |  | 河南新亿昌磨具有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 胡美庆 | 13979353005 | 胡美庆 |  | 13979353005
10 | 西平县依想箱包有限公司箱包生产项目 | 年产90万件的时尚女包 | 2020.1-2022.12 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | 15000 | 15000 | 2800 | 11810 | 78.73% | 已投产 | 2018-411721-41-03-076340 | 41172101(2021)00024 | 201841172100000188 | 西自然[2021]079号 | 10 | 10 |  | 西平县依想箱包有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 冯明法 | 13567303810 | 冯明法 |  | 13567303810
11 | 雨菲缝纫设备生产项目 | 建设10条生产线，主要生产外贸服装 | 2020.1-2022.12 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | 15000 | 15000 | 2650 | 12350 | 82.33% | 部分投产，剩一间门面，厂房已出租 | 2018-411721-18-03-050231 | 41172101(2021)00067 | 西环评表（2020）82号 | 西自然[2021]066号 | 10 | 10 |  | 西平雨菲缝纫设备有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 李小三 | 15225089096 | 李小三 |  | 15225089096
12 | 河南飞雪制冷设备有限公司年产30万吨中央空调冷却塔项目 | 主要建设中央空调冷却塔的设计研发生产线 | 2020.7-2022.12 | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | 36000 | 14000 | 2600 | 11400 | 81.43% | 已投产 | 2019-411721-41-03-029352 | 41172101(2021)00029 | 西环评表（2021）60号 | 西自然[2020]246号 | 81 | 0 | 81 | 河南飞雪制冷设备有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 高俊华 | 13839691555 | 于庆 |  | 13513988811
13 | 河南广丰生物科技有限公司生物蛋白饲料生产项目 | 新上年产25万吨农副产品微生物发酵生物蛋白饲料生产线一条 | 2020.11-2022.12 | 52300 |  |  | 52300 |  |  |  | 27300 | 25000 | 4400 | 21800 | 87.2% | 一期投产，二期准备开始 | 2020-411721-41-03-048048 | 建字第41172101201800032 地字第41172101201600012 | 西环评表（2013）059号 | 豫（2016）西平县不动产权第0000001号 | 58 |  | 58 | 河南广丰生物科技有限公司 | 西平县 | 西平县人和乡 | 高俊华 | 13839691555 | 于庆 |  | 13513988811
14 | 河南波科牧业设备有限公司年加工5万组鸡笼项目 | 新建标准化厂房，综合办公室、仓库等相关配套设施 | 2020.11-2022.12 | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | 15000 | 35000 | 6400 | 29500 | 84.29% | 已投产 | 2020-411721-35-03-093902 | 41172101(2021)00033 | 西环评表（2020）101号 | 西自然[2021]11号 | 15 |  | 15 | 河南波科牧业设备有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 高俊华 | 13839691555 | 于庆 |  | 13513988811
15 | 西平县畜牧机械智能制造装备产业园 | 重点生产畜禽钢结构禽舍、粪便处理系统、环境控制系统等 | 2021.6-2022.12 | 100000 |  |  | 100000 |  |  |  | 55000 | 45000 | 8200 | 36450 | 81% | 部分投产 | 2019-411721-03-013601/2106-411721-04-01-855502 | 西住建字[2020]166号 | 西环评表（2019）51号 | 西自然[2020]76号 | 300 | 50 | 250 | 西平县产业集聚区 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 高俊华 | 13839691555 | 于庆 |  | 13513988811
16 | 河南宏晟机械设备有限公司畜牧养殖设备生产项目 | 新建1万平方厂房，年产100万套畜牧养殖设备项目 | 2020.12-2022.12 | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | 35000 | 15000 | 2600 | 11600 | 77.33% | 部分投产 | 2019-411721-03-013605 | 西住建字[2019]328号 | 西环评表[2021]55号 | 西自然[2021]08号 | 17 |  | 17 | 河南宏晟机械设备有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 高俊华 | 13839691555 | 于庆 |  | 13513988811
17 | 汇金纺织服装科技有限公司功能型面料生产项目 | 总建筑面积5.5万平方米，新建标准化厂房与职工公寓，新上针织圆盘机200台，生产功能型面料、织布、针织服装项目 | 2021.03-2022.12 | 80000 |  |  | 80000 |  |  |  | 30000 | 50000 | 8800 | 40100 | 80.2% | 已投产 | 2020-411721-17-03-072316/2105-411721-04-01-774109 | 41172101(2020)00053 | 西环评表[2021]107号 | 西自然[2020]236号 | 50 | 0 | 50 | 汇金纺织服装科技有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 王清甫 | 13839610188
18 | 西平牧原农牧有限公司年产30万吨饲料加工项目 | 总建筑面积2.2万平方米，主要建设车间、钢板仓基础、原料成品车间等，年产30万吨饲料 | 2021.01-2022.12 | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  | 45000 | 75000 | 14000 | 61000 | 81.33% | 部分投产 | 2020-411721-13-03-023805 | 41172101(2021)00038 | 西环评表[2021]116号 | 豫政土[2021]246号 | 0 | 0 | 0 | 西平牧原农牧有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 李欣 | 13419903288 | 袁帅 |  | 17796658554
19 | 西平县包装产业园项目 | 总建筑面积40万平方米，主要建设厂房/物流配送中心，年产包装材料制品20万吨 | 2019.04-2022.12 | 200000 |  |  | 200000 |  |  |  | 115000 | 85000 | 16100 | 74300 | 87.41% | 部分投产 | 2019-411721-29-03-007648 | 地字第41172101〔2019〕00036 | 西环 [2020] 208号 | 西自然[2022]22号 | 500 | 0 | 500 | 西平县百顺商贸有限公司 | 驻马店市西平县 | 西平县柏苑办事处 | 范广兴 | 13873134846 | 杨洪建 |  | 13639810113
20 | 嫘祖服装城智尚工园二期项目 | 总建筑面积45.4万平方米，主要建设厂房及其他配套设施，年产4500万件各类服装 | 2019.01-2022.12 | 250000 |  |  | 250000 |  |  |  | 165000 | 85000 | 14900 | 76100 | 89.53% | 部分投产，园区绿化建设中 | 2019-411721-18-03-017619/2020-411721-47-03-112273 | 地字第41172101〔2019〕00037 | 西环评表[2018]13号 | 西自然[2021]124号 | 616 | 0 | 0 | 河南三集置业开发有限公司 | 驻马店市西平县 | 西平县产业集聚区 | 于庆 | 13513988811 | 于庆 |  | 13513988811
21 | 神契电子科技公司新建通信电子设备项目 | 新建厂房25000平方米，年产500万片模块线路 | 2021.7-2022.12 | 33500 |  |  | 33500 |  |  |  | 18500 | 15000 | 2600 | 12400 | 82.67% | 厂房在建 | 2019-411721-39-03-017499 | 41172101(2021)00057 | 西环评表[2022]13号 | 西自然[2021]130号 | 15 | 15 | 15 | 神契电子科技 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 刘威廉 | 18675597681 | 张新安 |  | 13507641903
| 续建项目（5个） |  |  | 545000 |  |  | 545000 |  |  |  |  | 200000 | 37400 | 169700 | 84.85%
1 | 河南凯威钢构有限公司智能化电力通讯、畜牧机械装备生产基地项目 | 建设厂房及配套设施12万平方，建成智能化电力通讯、畜牧机械装备、物流配送中心为一体的生产基地项目 | 2021.01-2023.12 | 200000 |  |  | 200000 |  |  |  | 50000 | 60000 | 11500 | 52500 | 87.5% | 道路正在建设，已建厂房7万平方米 | 2020-411721-32-03-092587/2020-411721-33-03-062899 | 41172101(2020)00031 | 西环评表[2021]17号 | 西自然[2021]212号 | 240 | 240 | 0 | 河南凯威钢构有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 李文革 | 13507660686
2 | 河南德沃环保科技有限公司高档汽车内饰布生产项目 | 新建厂房45000平方米，生产加工无纺布、熔喷布、汽车内饰布项目 | 2021.03-2023.12 | 150000 |  |  | 150000 |  |  |  | 30000 | 60000 | 10900 | 47400 | 79% | 部分投产 | 2020-411721-28-03-042308 | 41172101(2020)00054 | 西环评（2021）66号 | 西自然[2020]234号 | 100 | 0 | 100 | 河南贝森环保科技有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 杨向攀 | 18137533179
3 | 鑫都速冻年产一万吨速冻食品生产线项目 | 此生产线主要生产花边水饺、蒸饺,汤圆,馒头等速冻产品 | 2021.10- 2023.12 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | 2000 | 20000 | 3800 | 17000 | 85% | 已建成投产 | 2103-411721-04-01-683880 | 41172101(2020)00057 | 西环评（2022）42号 | 西自然[2021]155号 |  |  |  | 河南鑫都速冻食品有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区 |  | 18338526115
4 | 大北农年产6万吨高档反刍饲料项目 | 规划建设六层钢结构主车间1座，成品库1座，原料库1座，建筑面积约7000平方米。生产高档高端反刍饲料 | 2021.10-2023.12 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | 2100 | 20000 | 3700 | 16800 | 84% | 厂房已投入使用，部分投产 | 2103-411721-04-01-402457 | 41172101(2020)00056 | 西环评（2022）31号 | 西自然[2021]166号 |  |  |  | 北京大北农集团 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 李经理 | 15236323555
5 | 西平瑞金特白兰地果酒生产基地项目 | 新建厂房15万平方米、配套设施2万平方米，新上生产线5条 | 2021.4-2024.12 | 135000 |  |  | 135000 |  |  |  | 30000 | 40000 | 7500 | 36000 | 90% | 已开工，厂房在建 | 2020-411721-15-03-031710 | 西住建字[2020]170号 | 西环评表（2019）60号 | 西自然[2020]185号 | 550 |  | 550 | 瑞金特 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 高俊华 | 13839691555 | 于庆 |  | 13513988811
| 计划新开工项目（29个） |  |  | 1860000 |  |  | 1860000 |  |  |  |  | 843000 | 156750 | 660430 | 78.34%
1 | 河南迅羚年产800万件品牌运动服装项目 | 厂房3万平米，新购服装生产设备800套 | 2022.3-2023.12 | 55000 |  |  | 55000 |  |  |  |  | 30000 | 5500 | 26100 | 87% | 投产 | 2020-411721-28-03-042316 | 41172101(2021)00066 | 西环评表（2021）31号 | 西自然[2022]11号 | 0 |  |  | 河南迅羚服装有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 于庆 | 13513988811
2 | 河南新领域年产1200万件针织衫项目 | 购买厂房3万平方米，新购智能针织生产设备800台 | 2022.3-2024.12 | 65000 |  |  | 65000 |  |  |  |  | 35000 | 6200 | 28200 | 80.57% | 投产 | 2204-411721-04-05-754959 | 41172101(2022)00025 | 西环评表（2021）35号 | 西自然[2021]34号 | 0 |  |  | 河南新领域服装科技有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 于庆 | 13513988811
3 | 嘉兴居旅年产100万套户外用品项目 | 厂房6000平米，新购生产设备400台 | 2022.3-2023.12 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 5000 | 910 | 4210 | 84.2% | 已购设备100台 | 2204-411721-04-05-299736 | 41172101(2021)00025 | 西环评表（2021）33号 | 西自然[2021]13号 | 0 |  |  | 嘉兴居旅旅游用品有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 于庆 | 13513988811
4 | 丸荣箱包股份有限公司旅行拉杆箱生产项目 | 购买中小企业孵化园厂房1万平方米，生产高端品牌箱包如军刀、新秀丽全系列旅行拉杆箱，布制旅行拉杆箱 | 2022.3-2023.12 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 1810 | 8560 | 85.6% | 投产 | 2202-411721-04-01-536204 | 41172101(2021)00027 | 西环评表（2021）39号 | 西自然[2021]19号 | 0 |  |  | 平湖市丸荣箱包股份有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 于庆 | 13513988811
5 | 河南省欧陆线缆制造有限公司年产3500千米输变电节能环保电缆项目 | 项目新建厂房7348平方米，建设电线、电缆智能化生产线4条，主要从事电线、电缆的研发和生产 | 2022.3- 2023.12 | 35000 |  |  | 35000 |  |  |  |  | 25000 | 4600 | 20800 | 83.2% | 投产 | 2020-411721-38-03-112121 | 41172101(2021)00069 | 西环评表（2021）34号 | 西自然[2021]36号 | 20 |  |  | 河南省欧陆线缆制造有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区 | 张伟 | 13839640555
6 | 上海敏纺年产1200万件针织衫项目 | 购买厂房3万平方米，新购智能针织生产设备800台 | 2022.3-2023.12 | 46000 |  |  | 46000 |  |  |  |  | 20000 | 3700 | 16500 | 82.5% | 投产 | 2109-411721-04-01-292309 | 41172101(2021)00071 | 西环评表（2021）36号 | 西自然[2021]16号 |  |  |  | 上海敏纺工贸有限公司 | 西平县 | 西平县产业集聚区
7 | 河南中哲服饰科技有限公司幕尚集团GXG品牌男装生产基地项目 | 总建筑面积11.5万平方米，新建厂房、配套附属设施等，新上40条智能化生产线，年产1000万品牌男装服装 | 2022.02-2023.12 | 150000 |  |  | 150000 |  |  |  |  | 60000 | 12700 | 51810 | 86.35% | 宿舍正在装修，1号厂房投产，2号厂房装修 | 2103-411721-04-01-867758 | 41172101(2021)00028 | 西环评表（2021）32号 | 西自然[2021]12号 | 100 | 0 | 100 | 河南中哲服饰科技有限公司 | 驻马店市西平县 | 西平县产业集聚区 | 于庆 | 13513988811 | 于庆 |  | 13513988811
8 | 河南铭远集团电气设备生产项目 | 新建标准化厂房3万平米，主要生产箱式变电站、高低压配电柜、高压电缆分支箱、环网柜、畜牧设备智动化控制柜、非晶合金节能变压器、高低压成套设备智能化研发、制造、检验、销售及相关电器元件销售 | 2022.3-2023.12 | 36000 |  |  | 36000 |  |  |  |  | 30000 | 5500 | 25400 | 84.67% | 厂房已建成，投产，设备调试中 | 豫驻西平制造（2015）05443；2103-411721-04-01-867759 | 41172101(2021)00073 | 西环评表（2021）38号 | 西自然[2021]18号 |  |  |  | 河南铭远集团 | 西平县 | 西平县产业集聚区
9 | 西平县绿色智能建材产业园 | 计划投资20亿元，利用原有砂石骨料、商品混凝土、PC构件、ALC节能材料，装配式钢构提供原料，形成绿色产业全链条现代化综合性产业园，建成后年综合产值12亿元以上，年综合利税1.56亿元，直接带动就业1200人人以上 | 2022.01-2024.12 | 300000 |  |  | 300000 |  |  |  |  | 80000 | 14700 | 69000 | 86.25% | 已开工，主体正在建设 | 2020-411721-51-03-113891 | 41172101(2021)00075 | 西环评表（2021）40号 | 西自然[2021]20号 |  |  |  | 河南董工实业集团股份有限公司 |  | 西平县产业集聚区
10 | 西安灵客互动科技有限公司AI智慧教育装备制造项目 | 项目功能定位为采用产学研相结合的模式，重点发展智能硬科技产业，解决数千人就业问题，带动智慧教育周边产业规模化效应，创建智能教育研发基地，智慧教育产品生产基地，大学生就业实习基地，智慧化校园云端平台展示基地。项目总体占地150亩，总投资15亿元人民币。项目建成后，要成为立足西平，带动周边及相关产业5000人，年产值达到50亿元的产业集群状态 | 2022.6-2024.12 | 250000 |  |  | 250000 |  |  |  |  | 90000 | 16500 | 46500 | 51.67% | 已开工，主体正在建设 | 2103-411721-04-03-867761 | 41172101(2022)00027 | 西环评表（2021）37号 | 西自然[2021]17号 |  |  |  | 西安灵客互动科技有限公司 |  | 西平县产业集聚区
11 | 河南中鑫家具有限公司户外家具供应链生产基地项目 | 计划投资10亿元，使用厂房10万平方米，户外家具成品生产企业入驻三家，配套供应链企业四家;项目建成投产后年生产100万件藤编工艺家具、10万把太阳伞、10万顶帐篷、10万件秋千椅等产品，投产后一至三年，年销售额可达5亿元，三至五年，年销售额可达10亿元以上 | 2022.01-2023.12 | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  |  | 70000 | 13100 | 55200 | 78.86% | 厂房正在装修，部分生产 | 2202-411721-04-01-110090 | 41172101(2022)00028 | 西环评表（2021）41号 | 西自然[2022]18号 |  |  |  | 河南中鑫家具有限公司 |  | 西平县产业集聚区
12 | 常州凯宏铝业有限公司国标铝型材生产项目 | 计划投资6亿元，使用厂房20000平米，主要为户外家具行业、性定制标准铝型材生产项目，目前主要服务与户外家具行业项目建成后用工300人，年营业额3亿元，利税500万元 | 2022.01-2024.12 | 83000 |  |  | 83000 |  |  |  |  | 40000 | 7500 | 34500 | 86.25% | 已开工，主体正在建设 | 2202-411721-04-01-110091 | 41172101(2022)00037 | 西环评表（2021）42号 | 西自然[2022]30号 |  |  |  | 常州凯宏铝业有限公司 |  | 西平县产业集聚区
13 | 河南佳合制管有限公司非标焊管生产项目 | 计划投资5亿元，使用厂房20000平米，主要为户外家具行业、畜牧装备制造行业个性定制非标焊管生产，目前主要服务与户外家具行业和畜牧装备制造企业，项目建成后用工300人，年营业额3亿元，利税500万元 | 2022.01-2043.12 | 75000 |  |  | 75000 |  |  |  |  | 30000 | 5500 | 25400 | 84.67% | 已开工，主体正在建设 | 2202-411721-04-01-110092 | 41172101(2022)00042 | 西环评表（2021）43号 | 西自然[2022]15号 |  |  |  | 河南佳合制管有限公司 |  | 西平县产业集聚区
14 | 云蝠集团西平年产800万件针织衫项目 | 投资4亿元，购买标准化厂房3万平方米，新购智能针织生产设备800台，用工300人，实现年利税1000余万元 | 2022.01-2023.12 | 59000 |  |  | 59000 |  |  |  |  | 40000 | 8230 | 35430 | 88.58% | 已投产 | 2202-411721-04-01-110093 | 41172101(2022)00069 | 西环评表（2021）44号 | 西自然[2022]40号 |  |  |  | 江苏云蝠集团 |  | 西平县产业集聚区
15 | 河南鼎力杆塔股份有限公司电气控制柜生产项目 | 计划投资3亿元，使用厂房2万平方米，主要生产箱式变电站、高低压配电柜、高压电缆分支箱、环网柜、畜牧设备智动化控制柜、均已通过ISO9001管理体系认证、CCC认证等，是国家电网、大型房地产企业采购单位。建成后用工200人，实现年利税500万元以上 | 2022.01-2023.12 | 47000 |  |  | 47000 |  |  |  |  | 30000 | 5500 | 25500 | 85% | 已投产 | 2202-411721-04-01-110094 | 41172101(2022)00073 | 西环评表（2021）45号 | 西自然[2022]36号 |  |  |  | 河南鼎力杆塔股份有限公司 |  | 西平县产业集聚区
16 | 上海森马服饰有限公司年产100万件品牌休闲服饰项目 | 使用厂房30000平米，主要生产森马休闲服饰项目，建成后年营业收入4亿元，用工500人 | 2022.01-2023.12 | 46000 |  |  | 46000 |  |  |  |  | 30000 | 5200 | 24700 | 82.33% | 已开工 | 2202-411721-04-01-110095 | 41172101(2021)00237 | 西环评（2022）39号 | 西自然[2021]247号 |  |  |  | 上海森马服饰有限公司 |  | 西平县产业集聚区
17 | 驻马店利恒新型材料有限公司年产1000万件泡沫制品项目 | 本项目自建厂房、办公楼及配套房屋，主要从事泡沫包材的生产，主要设备有全自动发料机、成型机、切割机、冷却塔等 | 2022.01-2023.12 | 43000 |  |  | 43000 |  |  |  |  | 23000 | 4200 | 19400 | 84.35% | 已开工，主体正在建设 | 2020-411721-29-03-094213 | 建字第41172101201800032 地字第41172101201600012 | 西环评表（2021）2号 | 豫（2016）西平县不动产权第0000022号 |  |  |  | 驻马店利恒新型材料有限公司 |  | 西平县人和乡
18 | 歌力思年产10万件高档品牌服饰项目 | 使用厂房30000平米，主要生产歌力思品牌高档服装项目，建成后年营业收入3亿元，用工300人 | 2022.01-2023.12 | 40000 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 20000 | 3550 | 17250 | 86.25% | 已开工 | 2020-411721-29-03-094214 | 41172101(2021)00241 | 西环评表（2021）3号 | 西自然[2021]252号 |  |  |  | 深圳歌力思服饰有限公司 |  | 西平县产业集聚区
19 | 郑州中兴智城实业有限公司5G智慧杆塔生产项目 | 计划投资2亿元，入驻机械装备产业园使用厂房1万平米，新上智能装备生产设备，建设5G智慧杆塔生产项目。建成投产满一年后，年产值8000万元以上，年上缴税收200万元以上 | 2022.01-2023.12 | 40000 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 20000 | 3650 | 16050 | 80.25% | 投产 | 2020-411721-29-03-094215 | 41172101(2022)00103 | 西环评表（2021）4号 | 西自然[2021]270号 |  |  |  | 郑州中兴智城实业有限公司 |  | 西平县产业集聚区
20 | 东海翔集团藤编织条生产项目 | 东海翔集团计划投资2亿元，使用厂房20000平米主要生产藤编织条，主要用于户外家具行业，项目建成后年产值1亿元，利税300万元，用工150人 | 2022.01-2023.12 | 40000 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 20000 | 3500 | 16650 | 83.25% | 厂房装修，设备购买中 | 2020-411721-29-03-094216 | 41172101(2022)00083 | 西环评表（2021）5号 | 西自然[2021]233号 |  |  |  | 东海翔集团 |  | 西平县产业集聚区
21 | 河南恒明服饰股份有限公司年产10万件高档品牌服饰生产项目 | 计划投资1亿元，使用厂房1万平方米，主要生产高档品牌服饰如only、Vero moda等摩登女性优雅时装，用工200人，税收200万元 | 2022.01-2023.12 | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 10000 | 1900 | 8870 | 88.7% | 已投产 | 2020-411721-29-03-094217 | 41172101(2021)00193 | 西环评表（2021）6号 | 西自然[2021]229号 |  |  |  | 河南恒明服饰股份有限公司 |  | 西平县产业集聚区
22 | 北京德仕安新能源科技有限公司充电桩研发生产基地项目 | 项目选址在西平县产业园区及其周边，规划用土地面积约100亩，建立电动汽车高压线束、充电桩研发生产基地 | 2022.6-2024.6 | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 15000 | 2800 | 7800 | 52% | 已开工，厂房正在建设 | 2020-411721-29-03-094218 | 41172101(2022)00021 | 西环评表（2021）7号 | 西自然[2021]30号 |  |  |  | 德仕安（北京）新能源科技有限公司 |  | 西平县发改委
23 | 博川电气有限公司年产15万台智能柜项目 | 三期智能制造车间规划占地32亩，2栋车间，新能源配套，总建筑面积3.6万m²。设计年产15万台智能柜，宿舍楼5亩，一栋4层，运动及健身、西餐厅、会客厅配套，总建筑面积13320万m² | 2022.1--2023.12 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 10000 | 2000 | 8600 | 86% | 已投产 | 2020-411721-29-03-094219 | 41172101(2022)00026 | 西环评（2022）29号 | 西自然[2021]35号 |  |  |  | 博川电气有限公司 |  | 西平县产业集聚区
24 | 德清满祥实业有限公司年产三十万套户外家具项目 | 项目占地123亩，计划投资5亿元，建设标准化厂房40000平米，配套附属设施10000平米，新上四条户外成品家具生产线，主要生产藤编工艺家具、餐桌、餐椅、户外遮阳伞、户外帐篷等产品 | 2022.6-2024.6 | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 25000 | 4400 | 20900 | 83.6% | 内部正装修 | 2203-411721-04-01-760720 | 41172101(2021)00070 | 西环评表（2021）11号 | 西自然[2019]177号 |  |  |  | 德清满祥实业有限公司 |  | 西平县产业集聚区
25 | 河南忠阳肉制品销售有限公司年产1万吨低温肉制食品加工项目 | 占地45亩，新建厂房5万平米，主要生产低温肉灌类制品、西式火腿类制品、酱卤肉制品类、烤肉类制品，烟熏肉、培根卷、风味烤肠等产品，建成后实现年产能一万余吨，用工300余人 | 2022.6-2024.6 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 15000 | 2800 | 8800 | 58.67% | 主体已建三层 | 2203-411721-04-01-760721 | 41172101(2022)00022 | 西环评表（2021）8号 | 西自然[2021]15号 |  |  |  | 河南忠阳肉制品销售有限公司 |  | 西平县产业集聚区
26 | 鲁州生物科技有限公司节能技术改造项目 | 新上技术改造生产线一条 | 2022.6-2023.12 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 15000 | 2600 | 7600 | 50.67% | 已开工，正在购买设备 | 2203-411721-04-01-760722 | 41172101(2021)00072 | 西环评表（2021）21号 | 西自然[2021]31号 |  |  |  | 鲁州生物科技有限公司 |  | 西平县产业集聚区
27 | 河南中州牧业养殖设备有限公司智能化生产车间 | 建设厂房两栋，总面积两万平方米，主要设备有大型激光切割机、自动化折弯机、智能机器人、大型冲床、自动上料机等 | 2022.6-2023.5 | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 20000 | 3500 | 11500 | 57.5% | 已投产 | 2020-411721-35-03-039812/2101-411721-04-02-773013 | 41172101(2022)00024 | 西环评表（2021）10号 | 西自然[2021]14号 |  |  |  | 河南中州牧业养殖设备有限公司 |  | 西平县焦庄乡
28 | 上海豪守（河南）生物科技有限公司年产3000吨调味品、固体饮料、罐头生产线技改项目 | 投资建设加工车间、冷库及其附属设施3600㎡，设计产能年产3000吨调味品、固体饮料、罐头；主要生产工艺为：原料预处理---热加工---包装---杀菌 | 2022.6-2024.6 | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 10000 | 1900 | 6200 | 62% | 已投产 | 2112-411721-04-01-776362 | 41172101(2022)00028 | 西环评表（2021）22号 | 西自然[2021]32号 |  |  |  | 上海豪守（河南）生物科技有限公司 |  | 西平县谭店乡
29 | 河南瑞航农牧业机械设备有限公司自动化蛋鸡养殖设备生产线技术改造项目 | 规划占地30亩，建筑面积1.5万m²。新增：数控伺服砖塔冲床、数控伺服折弯机、数控前送料剪板机、压力机、永巨锯床、研发实验室等设备10多台套 | 2022.1-2023.12 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 15000 | 2800 | 13000 | 86.67% | 设备已购买 | 2020-411721-35-03-457932812 | 41172101(2022)00023 | 西环评表（2021）9号 | 西自然[2019]178号 |  |  |  | 河南瑞航农牧业机械设备有限公司 |  | 西平县产业集聚区
（二） | 现代服务业项目（16个） |  |  | 2417000 |  |  | 2417000 |  |  |  |  | 811000 | 149750 | 677410 | 83.53%
| 计划新开工项目（3个） |  |  | 105000 |  |  | 105000 |  |  |  |  | 70000 | 13400 | 48030 | 68.61%
1 | 上海柏润网格科技有限公司“县优优”智慧平台建设项目 | “县优优”智慧平台项目建设本地县域居民生活电子商务服务平台。该项目集食品餐饮、商品服务、地方特产为链条，带动有机农业拓展、龙头企业转型、特色产品营销和全民创业创新，融合建设线上推广应用、线下服务中心、物流配送体系、驿站运营网络、电商人才队伍，进一步完善全县商贸流通市场体系建设和商贸实体店信息化改造，探索建设西平县农村电商发展新模式 | 2022.3-2023.12 | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 30000 | 5600 | 17600 | 58.67% | 已开工，平台正在升级 | 2017-411721-70-03-023784 | 41172101(2022)00039 | 西环评（2022）40号 | 西自然[2021]40号 |  |  |  | 上海柏润网格科技有限公司 |  | 西平县商务局
2 | 驻马店市金恒置业有限公司蓝天嘉苑商贸中心项目 | 总建筑面积129244平方米，建设商业两栋建筑面积27392平方米，以及其他配套服务设施 | 2022.5-2024.8 | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  |  | 20000 | 3800 | 12800 | 64% | 总共10栋楼，7栋楼已封顶，三栋楼已开始建设（建到2层） | 2017-411721-70-03-023984 | 41172101（2021）00032（2019）00021（2021）00005（2020）00009 | 西环评（2022）51号 | 西政土（2021）10号 | 56 |  |  | 驻马店市金恒置业有限公司 | 西平县 | 西平县柏城办事处 | 刘永辉 | 15836625888
3 | 西平县星河府绿化景观文旅休闲项目 | 总建筑面积9.8万平方米 | 2022.2-2023.2 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 20000 | 4000 | 17630 | 88.15% | 总共27栋楼，9栋楼已封顶 | 2101-411721-04-01-586154 | 41172101（2021）00042（2021）00004 | 西环评（2022）60号 | 豫（2021）西平县不动产权第0002282号 | 52 |  |  | 河南省辰辉置业有限公司 | 西平县 | 西平县柏城办事处 | 刘永辉 | 15836625888
| 续建项目（7个） |  |  | 1567000 |  |  | 1567000 |  |  |  |  | 475000 | 89300 | 405020 | 85.27%
1 | 西平CBD金融商务大厦中心项目 | 总建设面积150万平方米，主要建设商业金融服务综合中心 | 2020.4-2023.12 | 80000 |  |  | 80000 |  |  |  | 30000 | 30000 | 5600 | 25700 | 85.67% | 正在建设主体 | 2019-411721-88-03-019676 | 41172101（2021）00044 | 西环评（2021）87号 | 西自然[2021]33号 |  |  |  | 西平县蓝黛置业有限公司 | 西平县 | 西平县柏亭办事处 | 张春伍 | 13703808512 | 杨涛 |  | 13603808067
2 | 西平县嫘祖文化创意产业园 | 总建筑面积86万平方米，主要建设文创产业园、艺术休闲混合区、文创商务办公区、文创配套服务区等 | 2021.03-2025.12 | 300000 |  |  | 300000 |  |  |  | 50000 | 60000 | 9000 | 45300 | 75.5% | 正在建设主体 | 2019-411721-88-01-048819 | 41172101（2021）00046 | 西环评（2020）68号 | 西自然[2019]179号 | 200 |  | 200 | 住建局 | 西平县 | 西平县住建局 | 常贺威 | 15938055766
3 | 京宝宝商业综合体项目 | 京宝宝商业综合体项目占地30亩，建筑面积约1.2万平方米，项目主要建设购物中心、娱乐休闲中心、美食中心、商务办公、现代服务中心于一体的城市商业综合体 | 2021.5-2023.12 | 90000 |  |  | 90000 |  |  |  | 25000 | 40000 | 7000 | 34520 | 86.3% | 正在建设主体 | 2020-411721-24-03-789156 | 西住建字[2019]136号 | 西环评（2019）86号 | 西自然[2019]151号 |  |  |  | 青岛颐正置业有限公司 |  | 西平县商务局
4 | 西平县西汉文化旅游景区项目 | 以修复西汉名相陈平墓为中心，建设融文化、旅游休闲为一体的旅游景区 | 2021.5-2023.12 | 15000 |  |  | 15000 |  |  |  | 3500 | 5000 | 800 | 4100 | 82% | 正在建设主体，已建两层 | 2021-411721-72-03-056493 | 41172101（2021）00045 | 西环评（2021）88号 | 西自然[2021]37号 |  |  |  | 西平县蔡寨乡 |  | 西平县蔡寨乡
5 | 西平县易联大型物流园区项目 | 总建筑面积8万平方米，主要建设电子商务快递物流园区、为农服务中心、再生资源循环利用园区，农资配送仓库、粮食收储、无人机库等 | 2021.05-2023.11 | 142000 |  |  | 142000 |  |  |  | 30000 | 60000 | 11200 | 48300 | 80.5% | 正在建设主体 | 2020-411721-24-03-092318 | 41172101（2021）00048 | 审批号202041172100000550 | 西自然[2019]181号 | 180 |  | 180 | 西平县易联电子商务有限公司 | 西平县 | 西平县供销社 | 武广甫 | 13938397015
6 | 蓝城·西平嫘祖颐养文旅项目 | 总建筑面积100万平方米，主要建设文化中心、特色风情街、学校、文化广场、康养中心等，配套建设道路、供排水、污水处理和管网、特色农产品加工贸易物流中心等（不含商品住宅开发） | 2020.08—2024.08 | 800000 |  |  | 800000 |  |  |  | 150000 | 200000 | 41500 | 179500 | 89.75% | 生活馆主体完工，内部装修基本完成。一期3栋楼主体结构完工，外墙保温完工，内粉完成80%，11楼墙体砌筑完成。 | 2019-411721-88-03-019664 | 41172101（2021）00047 | 西环评（2021）90号 | 西自然[2019]180号 | 6500 | 0 | 220 | 河南蓝柏文旅开发建设有限公司 | 驻马店市西平县 | 西平县柏亭办事处 | 姚红波 | 18657571811
7 | 嫘祖海棠园林业生态旅游文化项目 | 种植海棠景观树木、修复水源湿地、微地形、园林绿化等，建设豫南最大海棠文化建设基地 | 2020.01-2023.12 | 140000 |  |  | 140000 |  |  |  | 35000 | 80000 | 14200 | 67600 | 84.5% | 基本完工 | 2103-411721-04-05-788570 | 西住建字[2017]220号 | 西环评（2017）70号 | 豫自然资函[2020]422号 | 2300 | 0 | 2300 | 西平县林业建设开发有限公司 | 西平县 | 西平县自然资源局 | 陈郁 | 18903967760
| 竣工项目（6个） |  |  | 745000 |  |  | 745000 |  |  |  |  | 266000 | 47050 | 224360 | 84.35%
1 | 中华嫘祖城文旅休闲生态园区项目 | 占地1000亩，主要打造“以水润城”旅游休闲文化小城，融住宿餐饮、文化娱乐、游览观光为一体的生态园区 | 2019.1-2022.12 | 280000 |  |  | 280000 |  |  |  | 200000 | 80000 | 15100 | 69000 | 86.25% | 主体建设已完成，绿化正在施工中 | 豫驻西平房地（2017）09297 | 西住建字[2017]157号 | 驻环审[2012]25号 | 西国用〔2014〕第034号 | 西平县欧文房地产开发有限公司 | 西平县柏亭办事处 | 西平县市场发展局 | 西平县欧文房地产开发有限公司 | 西平县市场发展局 | 西平县柏亭办事处
2 | 西平服装城升级改造项目 | 占地面积200亩，拟建成豫南经营面积最大、建筑标准最高的综合性新型高端市场 | 2020.1-2022.12 | 200000 |  |  | 200000 |  |  |  | 120000 | 80000 | 13000 | 66600 | 83.25% | 已开工，正在建设 | 2020-411721-18-03-111237 | 西住建字[2019]283号 | 西环评（2021）89号 | 西自然[2019]298号 | 西平县市场发展局 |  |  | 西平县市场发展局 |  | 西平县市场发展局
3 | 西平县公园大地商贸物流项目 | 总建筑面积10万平方米 | 2020.6-2022.12 | 150000 |  |  | 150000 |  |  |  | 100000 | 50000 | 9200 | 42300 | 84.6% | 已开工，正在建设 | 2018-411721-70-03-068925 2018-411721-70-03-068926 | 建字第41172101[2019]00026号 地字第41172101[2018]00040号 | 西环评表（2019）73号 | 豫（2019）西平县不动产权第0000696号 豫（2019）西平县不动产权第0000697号 |  |  |  | 西平县御都置业有限公司 | 西平县 | 西平县柏亭办事处 | 张春伍 | 13703808512 | 杨涛 |  | 13603808067
4 | 西平县欧文开发有限公司东苑文旅休闲服务建设项目 | 总建筑面积8.8万平方米 | 2020.11-2022.12 | 90000 |  |  | 90000 |  |  |  | 50000 | 40000 | 7000 | 33400 | 83.5% | 13栋还剩一栋，因为拆迁，一共十栋，三栋才开始，建到二层 | 2019-411721-12-012712 | 建字第41172101[2019]00029号 | 201841172100000160 201841172100000159 | 西自然[2019]301号 | 47 |  | 47 | 西平县欧文开发有限公司 | 西平县 | 西平县柏亭办事处 | 张春伍 | 13703808512 | 杨涛 |  | 13603808067
5 | 西平县出山镇花溪沟景区建设项目 | 建设景区道路，游客接待中心，水上乐园，生态停车场，旅游厕所，宾馆，基础设施，智慧旅游设施 | 2020.1-2022.10 | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  | 6000 | 6000 | 1000 | 5010 | 83.5% | 已开工，正在建设 | 2020-411721-78-03-085214 | 建字第41172101[2019]00030号 | 西环评表（2019）77号 | 西自然[2019]299号 |  |  |  | 西平县文广旅局 | 西平县 | 西平县出山镇 | 陈郁 | 18903957760
6 | 西平县嫘祖镇董桥遗址保护开发建设项目 | 基础设施建设，绿化工程，生态停车场，旅游厕所，遗址现场保护工程，文物模拟展览馆等 | 2021.9-2022.12 | 13000 |  |  | 13000 |  |  |  | 3000 | 10000 | 1750 | 8050 | 80.5% | 已开工，正在建设 | 2020-411721-78-03-085224/西发改（2016）70号 | 建字第41172101[2019]00031号 | 西环评表（2019）78号 | 西自然[2019]300号 |  |  |  | 西平县文广旅局 | 西平县 | 西平县嫘祖镇 | 陈郁 | 18903957760
（三） | 现代农业项目（5个） |  |  | 307200 |  |  | 307200 |  |  |  |  | 177000 | 32100 | 146210 | 82.6%
| 竣工项目（1个） |  |  | 100000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 60000 | 11000 | 48000 | 80%
1 | 河南丰源和普农牧有限公司年出栏50万头生猪养殖项目 | 总建筑面积7万平米，主要建设20个养殖小区，猪舍及其他配套设施，年存栏生猪20万头，年出栏50万头 | 2021.01-2022.12 | 100000 |  |  | 100000 |  |  |  | 40000 | 60000 | 11000 | 48000 | 80% | 主体开工建设，二厂建成 | 2019-411721-03-03-013257 | 41172101（2018）00018 | 驻环审[2018]26号 | 西涉农备[2018]15、16号 | 3100 | 0 | 3100 | 河南丰源和普农牧有限公司 | 西平县 | 西平县农业农村局 | 杜 | 17839617757
| 续建项目（3个） |  |  | 127200 |  |  | 127200 |  |  |  |  | 82000 | 14900 | 67910 | 82.82%
1 | 西平县焦庄红薯文化小镇项目 | 新打机井、道路建设、沟渠整治、国土绿化 | 2021.5-2023.12 | 21200 |  |  | 21200 |  |  |  | 3000 | 12000 | 2200 | 10700 | 89.17% | 已投产 | 2104-411721-04-01-392136/2107-411721-04-01-589117 | 41172101（2021）00126 | 西环评表（2021）76号 | 41172101(2019)00045 | 50 |  | 50 | 西平县焦庄乡 | 西平县 | 西平县焦庄乡 |  |  | 张新安 |  | 13507641903
2 | 西平县人和乡农业产业融合示范园 | 包括西平小麦生产基地、人和工业区食品加工园、人和古镇旅游区、三汇农业休闲观光旅游区、沿西漯路商贸物流区 | 2021.5-2023.12 | 82000 |  |  | 82000 |  |  |  | 15000 | 50000 | 9200 | 40500 | 81% | 主体建设中 | 2020-411721-47-03-114251 | 41172101（2020）00119 | 西环评（2020）69号 | 41172101(2019)00029 | 300 |  |  | 西平县人和乡 | 西平县 | 西平县人和乡 | 崔俊威 | 13461834927
3 | 西平县优质高油酸花生绿色高质高效创建示范基地 | 引进优质高油酸花生新品种，划定优质种植区域，积极开展全程机械化栽培和绿色防控技术推广，年种植40万亩，总产13.5万吨 | 2021.5-2023.1 | 24000 |  |  | 24000 |  |  |  | 1500 | 20000 | 3500 | 16710 | 83.55% | 正在建设 | 2020-411721-01-01-053234 | 41172101（2020）00123 | 西环评表（2021）77号 | 41172101(2019)00033 | 300 |  | 300 | 西平县农业农村局 | 西平县 | 西平县农业农村局 | 李万祥 | 13839932739
| 计划新开工项目(1个） |  |  | 80000 |  |  | 80000 |  |  |  |  | 35000 | 6200 | 30300 | 86.57%
1 | 西平县10万亩智慧农业项目 | 主要建设10万亩高标准示范智慧型农田，其中建设完成水源及给、排水建设工程，农田整治及道路、渠系、林网、建筑物工程，智慧农业信息化工程，水肥一体智慧灌溉工程，乡村产业提升工程和美丽田园建设工程建设，建设“物联网数字治粮”产业园 | 2022.02-2023.12 | 80000 |  |  | 80000 |  |  |  |  | 35000 | 6200 | 30300 | 86.57% | 一期基本建成 | 西发改（2020）11号 | 西自然资【2021】19号 | 西环评（2022）62号 | 县（市、区）组卷 | 100000 | 0 | 100000 | 西平县 农业农村局 | 驻马店市西平县 | 西平县农业农村局 | 李万祥 | 13839932739 | 吴振启 |  | 13507660998
四 | 生态环保项目（6个） |  |  | 598000 |  |  | 598000 |  |  |  |  | 231000 | 47100 | 203190 | 87.96%
| 竣工项目（3个） |  |  | 291000 |  |  | 291000 |  |  |  |  | 131000 | 27100 | 116170 | 88.68%
1 | 西平嫘祖湿地公园建设项目 | 主要建设植物分类种植工程、湿地植物建设工程等基础设施建设工程、文化广场、景观构筑物、景观小品及管理服务设施、文化旅游、康养健身设施和旅游服务设施等配套工程 | 2019.01-2022.12 | 240000 |  |  | 240000 |  |  |  | 140000 | 100000 | 21500 | 90030 | 90.03% | 山水骨架及园区配套设施已完成，园区一期总体进度完成95% | 西发改投资﹝2017﹞157号 | 西住建字[2017]217号 | 西环评表（2019）79号 | 豫自然资函[2020]352号 |  |  |  | 西平县林业建设开发有限公司 |  | 西平县自然资源局
2 | 西平县景虹再生资源有限公司年处理10万吨废轮胎低温裂解无害化资源化环保处理及循环再利用建设项目 | 新建废旧轮胎综合利用生产线12条、仓储车间、车间、办公楼、其他设施 | 2021.5-2022.12 | 22000 |  |  | 22000 |  |  |  | 7000 | 15000 | 2800 | 12800 | 85.33% | 已开工 | 2019-411721-42-03-056626 | 41172101(2021)00180 | 西环评表（2021）78号 | 已农转 豫自然资函[2019]646号 |  |  |  | 西平县景虹再生资源有限公司 | 西平县 | 西平县住建局 | 张文鹏 | 13839609698 | 张洪平 |  | 13639658189
3 | 西平县矿山生态修复治理工程 | 该项目拟对西平县出山镇韩堂村、朱仓庄、月林村、李孟银村等4个乡村的7个矿山开采破坏区进行治理，总治理面积640亩。通过开发式治理，能产矿石140万吨 | 2021.5-2022.12 | 29000 |  |  | 29000 |  |  |  | 13000 | 16000 | 2800 | 13340 | 83.38% | 已开工 | 西发改投资（2020）19号 | 41172101(2021)00190 | 西环评（2017）67号 | 豫自然资函[2021]511号 |  |  |  | 西平县自然资源局 | 西平县 | 西平县自然资源局 | 张春来 | 13939633066
| 续建项目（1个） |  |  | 140000 |  |  | 140000 |  |  |  |  | 30000 | 5500 | 25920 | 86.4%
1 | 西平县静脉产业园项目 | 主要建设生活垃圾焚烧发电、生物质废弃物(餐厨垃圾)资源化处理、生活垃圾预处理站 | 2018.06-2023.12 | 140000 |  |  | 140000 |  |  |  | 70000 | 30000 | 5500 | 25920 | 86.4% | 生活垃圾焚烧发电厂和医疗废弃处理项目已投产，其它项目正在推进 | 驻发改城镇[2019]10号；2020-411721-77-03-083622 | 西住建[2018]262号 | 驻环审[2020]4号 | 驻自然资审[2019]3号 |  |  |  | 城发环保能源（西平）有限公司 |  | 西平县住建局
| 计划新开工项目（2个） |  |  | 167000 |  |  | 167000 |  |  |  |  | 70000 | 14500 | 61100 | 87.29%
1 | 河南净源环保科技有限公司生活垃圾炉渣综合再利用项目 | 项目使用厂房8000平方米，主要建设综合车间，管理办公室等配套设施，利用垃圾焚烧发电产生的炉渣，将金属筛选分离提取，非金属尾渣进沉淀分类处理再利用，项目建成后年实现利税300万 | 2022.5-2023.12 | 40000 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 20000 | 3500 | 17000 | 85% | 租用医废项目厂房，正在进行部分设备安装 | 2112-411721-04-01-233467 | 41172101(2022)00015 | 西环评（2020）71号 | 41172101(2021)00055 |  |  |  | 河南净源环保科技有限公司 |  | 西平县住建局
2 | 西平县仙女河和幸福渠河道综合治理PPP项目 | 河道整治工程总长约12.5公里，包括引水工程、河道整治、河道扩宽、清淤疏浚、道路建设、绿化美化、道路铺装、涵闸建设、中水利用、照明工程、污水截污、游园建设、小品雕塑等 | 2022.01-2024.12 | 127000 |  |  | 127000 |  |  |  |  | 50000 | 11000 | 44100 | 88.2% | 梅花路与田园路原设计内容已基本施工完成，田园路至柏苑大道正在进行挡墙、驳岸、蘑菇石、园路、桥梁及绿化景观施工，新增平安大道段路灯正在施工；幸福渠渠首引洪河至梅花路段施工引水工程明挖段已铺设管道362米，顶管施工58米，砌筑检查井7座，蝶阀井和八字墙正在施工中 | 西发改投资（2018）11号 | 建字第41172101（2020）00029号 | 西环（2018）7号 | 豫（2020）西平县不动产权第0008768号 | 772 | 128 | 644 | 西平县住房和城乡建设局 | 驻马店市西平县 | 西平县住建局 | 张文鹏 | 13839609698 | 刘新蔚 |  | 15290120111
五 | 民生和社会事业项目（4个） |  |  | 242400 |  |  | 242400 |  |  |  |  | 119000 | 25680 | 84480 | 70.99%
| 竣工项目（1个） |  |  | 13000 |  |  | 13000 |  |  |  |  | 9000 | 1680 | 7880 | 87.56%
1 | 西平县人民医院传染病病区项目 | 新建传染病病区面积16800㎡，购买相关配套设施 | 2021.5-2022.12 | 13000 |  |  | 13000 |  |  |  | 4000 | 9000 | 1680 | 7880 | 87.56% | 已封顶 | 西发改社会（2019）191号 | 41172101(2022)00045 | 西环评（2022）63号 | 西自然[2021]231号 | 50 |  | 50 | 西平县卫健体委 | 西平县 | 西平县卫健体委 | 陈飞 | 13783317865
| 续建项目（2个） |  |  | 109400 |  |  | 109400 |  |  |  |  | 60000 | 11100 | 51700 | 86.17%
1 | 西平县医疗服务能力提升项目 | 总建筑面积7.7万平方米，主要建设为中医院扩建康复楼，新建发烧感染病区（含P2实验室）、名中医传承中心和医院中医药制剂室、影像中心、医疗分中心 | 2021.04-2023.12 | 61400 |  |  | 61400 |  |  |  | 10000 | 30000 | 5600 | 25900 | 86.33% | 主体在建 | 2020-411721-84-01-097881 | 41172101(2022)00061 | 西环评（2022）55号 | 西自然[2021]248号 | 100 | 0 | 100 | 西平县卫健体委 | 西平县 | 西平县卫健体委 | 陈飞 | 13783317865
2 | 西平县人民医院提标扩能建设项目 | 总建筑面积36800㎡，新建传染病区、临床检验中心、医疗分中心、精神科、放疗科、核医学科、污水处理站、医疗废物处置站等后勤保障设施 | 2021.07-2023.12 | 48000 |  |  | 48000 |  |  |  | 5000 | 30000 | 5500 | 25800 | 86% | 主体在建 | 2020-411721-84-01-097883 | 41172101（2021）00018 | 西环评（2022）27号 | 西自然[2021]261号 | 50 | 0 | 50 | 西平县卫健体委 | 西平县 | 西平县卫健体委 | 陈飞 | 13783317865
| 计划新开工项目（1个） |  |  | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  |  | 50000 | 12900 | 24900 | 49.8%
1 | 西平县嫘祖职业教育园区项目 | 总建筑面积16万平方米，主要建设学院大楼，宿舍及其他附属设施建设 | 2022.4-2024.12 | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  |  | 50000 | 12900 | 24900 | 49.8% | 已开工 | 2020-411721-88-03-092558/2020-411721-83-03-093316 | 41172101(2022)00069 | 西环评（2022）020号 | 西自然[2022]44号 | 800 |  | 400 | 西平县教育局 | 西平县 | 西平县教育局 | 孙建军 | 13849636168 | 王 |  | 13839678932