## 市重点月报表
附件1：
西平县2022年省重点建设项目6月报表
单位：万元
[14 empty] | 计划新征用地（亩） |  |  | 项目业主 | 责任单位
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 起止年限（年月至年月） | 总投资（万元） | 2022年计划完成投资 | 6月完成投资 | 1-6月累计完成投资 | 1-6月累计完成投资占年度计划的% | 工程形象进度及存在的问题 | 审批（核准、备案）情况 | 建设规划审批情况 | 环评审批情况 | 用地审批情况 | 总征 地数 | 已征地数 | 当年需 征地数
| 西平县（7个） |  |  | 1050000 | 385000 | 81300 | 384000 | 99.74%
一 | 基础设施建设项目（个）
二 | 产业结构优化升级项目（6个）
工业项目（5个）
竣工项目（1个）
1 | 香港溢丰针织有限公司溢丰智能针织产业园项目 | 总建筑面积11万平方米，主要建设标准化厂房和配套附属设施，年产各类毛衫2000万件，年产羊绒纱线1000吨 | 2020.06-2022.12 | 200000 | 50000 | 11050 | 51300 | 102.6% | 四栋厂房基本完工，另外四栋厂房试生产 | 2020-411721-18-03-006991 | 地字第41172101〔2021〕00011 | 西环评表（2020）57号 | 西自然（2021）42号 | 100 | 100 | 0 | 西平县蚕神源服饰有限公司 | 产业集聚区
续建项目（2个）
1 | 华鼎电气5G智慧杆塔高新技术园区项目 | 总建筑面积18万平方米，主要建设标准化厂房、库房以及展示中心、研发中心等配套设施，主要研发生产电力、铁路等集成智慧灯杆系统产品，年生产灯杆5000基，通讯塔500基 | 2019.07-2021.12 | 150000 | 50000 | 10050 | 50100 | 100.2% | 已建成4万平方米厂房，1万平方米实验基地，产品已经投产；研发楼初步装修完毕；已购买焊接机器人、钣金生产线，装配智能化控制生产线、全自动母线加工机、全自动线束加工机、全自动断路器等设备30多套。 | 2019-411721-33-03-006991 | 地字第41172101〔2020〕00009 | 西环〔2020〕55号 | 西自然（2022）44号 | 220 | 0 | 100 | 河南华鼎电气有限公司 | 产业集聚区
2 | 河南万华机械有限公司西平畜禽科技创新孵化园项目 | 总建筑面积28万平方米，新建4栋标准化厂房(其中包括智能自动化无人车间)，仓储物流中心，办公楼、研发中心、生活配套附属设施，建设5条柔性智能化养殖设备生产线 | 2020.04-2021.12 | 200000 | 80000 | 16500 | 79600 | 99.5% | 厂房已完工，办公楼、研发中心主体已建成 | 2019-411721-29-03-007690 | 建字第41172101202200016号 | 西环〔2020〕18号 | 西自然（2022）40号 | 140 | 0 | 100 | 河南万华机械有限公司 | 产业集聚区
计划新开工项目（2个）
1 | 河南森润实业有限公司畜牧产业供应链产业园项目 | 总建筑面积20万平方米，主要建设厂房及配套设施，年产畜牧机械20万套，拟入驻畜牧装备企业8家 | 2022.02-2024.12 | 200000 | 80000 | 15700 | 77400 | 96.75% | 配套用房二次结构砌体全部施工完成，1#、3#配套用房挂网拍浆全部完成，1#、2#、3#厂房钢结构正在施工，4#厂房钢结构已全部施工完成；道路配套管网及混凝土路面全部施工完成，绿化及停车位土方回填正在施工 | 2020-411721-34-03-093660 | 建字第41172101202200014号 | 西环〔2021〕16号 | 豫政土〔2021〕931号豫政土〔2021〕1196号 | 360 | 0 | 360 | 河南森润实业有限公司 | 产业集聚区
2 | 今三麦餐饮食材中央（厨房）工厂项目 | 总建筑面积9.1万平方米，主要建设厂房和配套附属设施，建设现代化速冻食品生产线30条，年产1500吨米面制品、调理肉制品、中式菜肴、米饭套餐、果蔬制品等食品 | 2022.01-2023.12 | 120000 | 50000 | 11000 | 51200 | 102.4% | 1号车间和冷库主体基本完工，砌筑生产车间西侧外墙，粉南侧二楼室内批白，北侧二楼制冷机班组管道焊接 | 2020-411721-14-03-043733 | 建字第41172101202000024号 | 西环评表[2020]58号 | 豫（2020）西平县不动产第0003781号 | 140 | 0 | 140 | 河南今三麦食品有限公司 | 产业集聚区
服务业项目（个）
现代农业项目 （1个）
1 | 驻马店优然牧业新建24000头全群牛养殖示范园区项目 | 总建筑面积36万平方米，主要建设2.4万个奶牛养殖畜位，配套建设挤奶设施、饲草料供应设施、环保粪污沼气处理设施及配套办公生活设施等，项目整体规划全群牛养殖24000头 | 2022.01-2023.12 | 120000 | 50000 | 11400 | 51500 | 103% | 项目生活区宿舍楼、食堂全部施工完成；饲草料区青贮窖、干草棚全部施工完成；饲养区牛舍共计41栋，已施工完成37栋；环保区氧化塘施工完成，厌氧罐施工完成。 | 2020-411721-03-03-085006 | 农业用地无需办理 | 驻环审（2021）5号 | 西自然（2022）33号 | 2850 | 0 | 2850 | 驻马店优然牧业有限责任公司 | 嫘祖镇
三 | 生态环保项目（个）
四 | 民生和社会事业项目（1个）
续建项目（1个）
1 | 西平县第二人民医院异地新建项目 | 总建筑面积约7.7万平方米，主要建设门诊医技综合楼、病房综合楼、业务综合楼、传染病楼等 | 2021.02-2022.12 | 60000 | 25000 | 5600 | 22900 | 91.6% | 传染病楼已封顶，二层、三层完成加气块砌墙；门诊楼五楼完成钢筋绑扎，项目实现局部封顶；病房楼十楼正搭架子、绑钢筋 | 西发改投资[2020]95号 | 西自然资[2020]41号 | 西环[2020]204号 | 豫政土[2021]246号 | 100 | 0 | 100 | 西平县第二人民医院 | 卫健体委