## 市重点月报表
附件1：
西平县2022年省重点建设项目7月报表
单位：万元
[14 empty] | 计划新征用地（亩） |  |  | 项目业主 | 责任单位
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 起止年限（年月至年月） | 总投资（万元） | 2022年计划完成投资 | 7月完成投资 | 1-7月累计完成投资 | 1-7月累计完成投资占年度计划的% | 工程形象进度及存在的问题 | 审批（核准、备案）情况 | 建设规划审批情况 | 环评审批情况 | 用地审批情况 | 总征 地数 | 已征地数 | 当年需 征地数
| 西平县（7个） |  |  | 1050000 | 385000 | 63600 | 447600 | 116.3%
一 | 基础设施建设项目（个）
二 | 产业结构优化升级项目（6个）
工业项目（5个）
竣工项目（1个）
1 | 香港溢丰针织有限公司溢丰智能针织产业园项目 | 总建筑面积11万平方米，主要建设标准化厂房和配套附属设施，年产各类毛衫2000万件，年产羊绒纱线1000吨 | 2020.06-2022.12 | 200000 | 50000 | 8000 | 59300 | 118.6% | 四栋厂房试生产，另外四栋厂房完工 | 2020-411721-18-03-006991 | 地字第41172101〔2021〕00011 | 西环评表（2020）57号 | 西自然（2021）42号 | 100 | 100 | 0 | 西平县蚕神源服饰有限公司 | 产业集聚区
续建项目（2个）
1 | 华鼎电气5G智慧杆塔高新技术园区项目 | 总建筑面积18万平方米，主要建设标准化厂房、库房以及展示中心、研发中心等配套设施，主要研发生产电力、铁路等集成智慧灯杆系统产品，年生产灯杆5000基，通讯塔500基 | 2019.07-2021.12 | 150000 | 50000 | 8200 | 58300 | 116.6% | 新建设厂房5万平方米，购置智能机器人、钣金生产线等设备100多台，建设研发楼6000平方米。 | 2019-411721-33-03-006991 | 地字第41172101〔2020〕00009 | 西环〔2020〕55号 | 西自然（2022）44号 | 220 | 0 | 100 | 河南华鼎电气有限公司 | 产业集聚区
2 | 河南万华机械有限公司西平畜禽科技创新孵化园项目 | 总建筑面积28万平方米，新建4栋标准化厂房(其中包括智能自动化无人车间)，仓储物流中心，办公楼、研发中心、生活配套附属设施，建设5条柔性智能化养殖设备生产线 | 2020.04-2021.12 | 200000 | 80000 | 12500 | 92100 | 115.1% | 办公楼、研发中心主体已完工，一栋厂房完工正在试生产 | 2019-411721-29-03-007690 | 建字第41172101202200016号 | 西环〔2020〕18号 | 西自然（2022）40号 | 140 | 0 | 100 | 河南万华机械有限公司 | 产业集聚区
计划新开工项目（2个）
1 | 河南森润实业有限公司畜牧产业供应链产业园项目 | 总建筑面积20万平方米，主要建设厂房及配套设施，年产畜牧机械20万套，拟入驻畜牧装备企业8家 | 2022.02-2024.12 | 200000 | 80000 | 13600 | 91000 | 113.8% | 1#、2#车间钢结构立柱安装50%，剩余钢结构场外加工；3#车间钢结构安装90%；4#车间钢结构全部安装完成；1#配套房内墙抹灰全部施工完成，外墙抹施工40%，一层地砖铺装90%；2#配套房二次结构全部施工完成；3#配套房内墙抹灰施工60%，外墙抹灰施工30%；一层地砖铺装80%；4#配套房内墙抹灰施工70%，外墙抹灰开始施工；道路及配套管网全部施工完成 | 2020-411721-34-03-093660 | 建字第41172101202200014号 | 西环〔2021〕16号 | 豫政土〔2021〕931号豫政土〔2021〕1196号 | 360 | 0 | 360 | 河南森润实业有限公司 | 产业集聚区
2 | 今三麦餐饮食材中央（厨房）工厂项目 | 总建筑面积9.1万平方米，主要建设厂房和配套附属设施，建设现代化速冻食品生产线30条，年产1500吨米面制品、调理肉制品、中式菜肴、米饭套餐、果蔬制品等食品 | 2022.01-2023.12 | 120000 | 50000 | 8300 | 59500 | 119% | 钢构班组安装机械冷库屋顶檩条、杆件及屋面飞瓦；土建班组砌筑生产车间西侧外墙，粉南侧二楼室内批白;北侧二楼制冷机班组管道焊接，央厨东段室内回填土夯实，央厨西段地坪混凝土浇筑(管道埋设);电梯班组电梯试运行。 | 2020-411721-14-03-043733 | 建字第41172101202000024号 | 西环评表[2020]58号 | 豫（2020）西平县不动产第0003781号 | 140 | 0 | 140 | 河南今三麦食品有限公司 | 产业集聚区
服务业项目（个）
现代农业项目 （1个）
1 | 驻马店优然牧业新建24000头全群牛养殖示范园区项目 | 总建筑面积36万平方米，主要建设2.4万个奶牛养殖畜位，配套建设挤奶设施、饲草料供应设施、环保粪污沼气处理设施及配套办公生活设施等，项目整体规划全群牛养殖24000头 | 2022.01-2023.12 | 120000 | 50000 | 9000 | 60500 | 121% | 生活区宿舍楼、食堂全部施工完成；饲草料区青贮窖、干草棚全部施工完成；饲养区牛舍共计41栋，已施工完成39栋；环保区氧化塘施工完成，沼气系统施工完成。 | 2020-411721-03-03-085006 | 农业用地无需办理 | 驻环审（2021）5号 | 西自然（2022）33号 | 2850 | 0 | 2850 | 驻马店优然牧业有限责任公司 | 嫘祖镇
三 | 生态环保项目（个）
四 | 民生和社会事业项目（1个）
续建项目（1个）
1 | 西平县第二人民医院异地新建项目 | 总建筑面积约7.7万平方米，主要建设门诊医技综合楼、病房综合楼、业务综合楼、传染病楼等 | 2021.02-2022.12 | 60000 | 25000 | 4000 | 26900 | 107.6% | 传染病楼已封顶，二层、三层完成加气块砌墙；门诊楼五楼完成钢筋绑扎，项目实现局部封顶；病房楼十楼正搭架子、绑钢筋 | 西发改投资[2020]95号 | 西自然资[2020]41号 | 西环[2020]204号 | 豫政土[2021]246号 | 100 | 0 | 100 | 西平县第二人民医院 | 卫健体委