## Sheet1
绩效目标自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 2022年西平县农村人居环境整治和 小型公益性基础设施项目 |  |  | 项目负责人 | 金卫民
主管部门 |  | 西平县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 西平县乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2989.32 | 2985.95 | 10 | 99.89% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 2989.32 | 2985.95 |  | 99.89%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目实施后，预计可治理坑塘3.85亩，新建道路长55.646公里，起到改善农村基础设施条件，解决了17个乡镇70个行政村33191户101661人出行难问题，其中监测对象及脱贫户2101户5106人；有利于企业和农户发展，更好地带监测对象及脱贫户致富，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |  |  |  | 项目实施后，预计可治理坑塘3.85亩，新建道路长55.646公里，起到改善农村基础设施条件，解决了17个乡镇75个行政村33191户101661人出行难问题，其中监测对象及脱贫户2175户6725人；有利于企业和农户发展，更好地带监测对象及脱贫户致富，巩固拓展脱贫攻坚成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村村内道路硬化里程（公里） | ≥55.646 | ≥55.646 | ≥55.646 | 10
|  |  | 行政村村内坑塘治理面积（亩） | ≥3.85 | ≥3.85 | ≥3.85 | 5
|  |  | 行政村个数（≥**个） | ≥70 | ≥70 | ≥74 | 5
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 5
|  | 成本指标 | 道路补助标准（≤** 万元/公里） | ≤60.58 | ≤60.58 | ≤53.65 | 10
|  |  | 坑塘治理补助标准（≤** 万元/亩） | ≤14.85 | ≤14.85 | ≤14.85 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫户及监测户 | ≥2101 | ≥2101 | ≥2175 | 10
|  |  | ★★★受益脱贫户及监测户人口数 | ≥5106 | ≥5106 | ≥6725 | 10
|  | 可持续性指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥15年 | ≥15年 | ≥15年 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户及监测户满意度（≥**%） | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 5
|  |  | 群众满意度（≥**%） | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 5