## Sheet1
绩效目标自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 2023年西平县农村通组入户道路硬化建设项目 |  |  | 项目负责人 | 金卫民
主管部门 |  | 西平县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 西平县乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2423.9439 | 2423.9439 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 2423.9439 | 2423.9439 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目实施后，预计可新建道路长56.5485公里，项目实施后，改善农村基础设施条件，解决了18个乡镇70个行政村32113户91761人出行难问题，其中监测对象及脱贫户1701户4826人；有利于企业和农户发展，更好地带监测对象及脱贫户致富，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |  |  |  | 项目实施后，预计可新建道路长65.115公里，项目实施后，改善农村基础设施条件，解决了18个乡镇79个行政村33521户107161人出行难问题，其中监测对象及脱贫户大于1854户5113人；有利于企业和农户发展，更好地带监测对象及脱贫户致富，巩固拓展脱贫攻坚成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村内新建硬化道路里程（公里） | ≥45.3945 | 53.931 | 10 | 10
|  |  | 行政村内新建加宽道路里程（公里） | ≥11.154 | 11.184 | 10 | 10
|  |  | 行政村个数（≥**个） | ≥70 | 79 | 10 | 10
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 | 100% | ≥100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 18mm厚道路补助标准（≤**元/平方） | ≤160 | 127 | 5 | 5
|  |  | 15mm厚道路补助标准（≤**元/平方） | ≤140 | 109 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫户及监测户 | ≥1701 | 1854 | 10 | 10
|  |  | ★★★受益脱贫户及监测户人口数 | ≥4826 | 5113 | 10 | 10
|  | 可持续性指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥15年 | 15年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户及监测户满意度（≥**%） | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  |  | 群众满意度（≥**%） | ≥95% | ≥95% | 5 | 5