## Sheet1
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年西平县二郎镇以工代赈工程建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 肖发堂13839635072
主管部门 |  | 西平县发改委 |  |  | 实施单位 | 西平县二郎镇人民政府
资金情况 |  |  |  | 全年预算 | 全年执行数（A） | 分值 | 执行率 | 得分
（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 400万元 | 388万元
|  |  | 其中：财政拨款 | 400万元 | 388万元 | 10 | 97% | 10
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 二郎镇二郎村委代庄自然村万泉河护坡整治0.62公里、新建雨水管网1.2公里、生产桥1座（10m*3m），铺设河岸道路275米*5米；赵庄村委赵庄自然村万泉河护坡整治0.62公里、新建雨水管网0.8公里；清淤6200平方米。 |  |  |  | 二郎镇二郎村委代庄自然村万泉河护坡整治0.62公里、新建雨水管网1.2公里、生产桥1座（10m*3m），铺设河岸道路275米*5米；赵庄村委赵庄自然村万泉河护坡整治0.62公里、新建雨水管网0.8公里；清淤6200平方米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取改进措施
| 产出指标（60分） | 数量指标 | 万泉河护坡整治 | 30 | 1.24公里 | 1.24公里 | 30
|  |  | 新建雨水管网 |  | 2公里 | 2公里
|  |  | 桥1座 |  | 10m*3m | 10m*3m
|  |  | 清淤 |  | 6200平方米 | 6200平方米
|  |  | 铺设河岸道路 |  | 长275米*宽5米 | 长275米*宽5米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | ≥100% | ≥100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | ≥100% | ≥100% | 10
|  | 成本指标 | 项目投资成本 | 10 | 400万元 | 388万元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 解决务工农民增加收入 | 5 | ≥92.86万元 | ≥92.86万元 | 5
|  |  | 带动脱贫人中增加收益收入 | 5 | ≥36.92万元 | ≥36.92万元 | 5
|  | 社会效益指标 | 受益务工农民人数 | 5 | ≥121人 | ≥121人 | 5
|  |  | 受益脱贫人数 | 5 | ≥55人 | ≥55人 | 5
|  |  | 设置公益性岗位 | 5 | ≥5人 | ≥5人 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 5 | ≥15年 | ≥15年 | 5
| 满意度指标(10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 5 | ≥100% | ≥100% | 5
|  |  | 群众满意度 | 5 | ≥100% | ≥100% | 5
……
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100